## 00_RESUMEN_EJECUTIVO
Indicador | Resultado
Fecha de generación | 26/09/2026 08:32
Intervenciones evaluadas | 5
Intervenciones programadas | 5
Intervenciones no programadas | 0
Cumplimiento RVO (%) | 60
Presupuesto de mantenimiento (S/) | 381977
Impacto operativo estimado (S/) | 433360
Costo económico total (S/) | 815337
Horas-hombre totales | 853
Horas de intervención | 150
Presupuesto anual disponible (S/) | 2160000
Saldo presupuestal anual (S/) | 1778023

## 01_RIESGO_DRBI
ID_tramo | Fecha_hora | E_t | PoF_prior | PoF_posterior | CoF_valor | Riesgo_DRBI | NIVEL_RIESGO
T-03 | 2026-12-24 08:00 | 0.4816 | 0.2 | 0.3119 | 5 | 1.5595 | CRITICO
T-06 | 2026-12-24 08:00 | 0.33376 | 0.15 | 0.2094 | 4 | 0.8376 | ALTO
T-01 | 2026-12-24 08:00 | 0.16762 | 0.1 | 0.1197 | 4 | 0.4788 | MEDIO
T-08 | 2026-12-24 08:00 | 0.1315 | 0.1 | 0.1152 | 4 | 0.4608 | MEDIO
T-04 | 2026-12-24 08:00 | 0.10312 | 0.08 | 0.0896 | 4 | 0.3584 | MEDIO
T-02 | 2026-12-24 08:00 | 0.090625 | 0.05 | 0.0554 | 3 | 0.1662 | BAJO
T-05 | 2026-12-24 08:00 | 0.06895 | 0.04 | 0.0433 | 3 | 0.1299 | BAJO
T-07 | 2026-12-24 08:00 | 0.047125 | 0.03 | 0.0317 | 4 | 0.1268 | BAJO

## 02_CARTERA_MTTO
ID_SOLICITUD | ID_tramo | Servicio_fluido | FECHA_DETECCION | NIVEL_RIESGO | Riesgo_DRBI | PoF_posterior | CoF_valor | PRIORIDAD_MTTO | URGENCIA_RVO | ACCION_MDP_ID | ESTRATEGIA_MANTENIMIENTO | TIPO_INTERVENCION | ESPECIALIDAD_REQUERIDA | ALCANCE_TECNICO_PRELIMINAR | REQUIERE_PARADA | REQUIERE_AISLAMIENTO | FECHA_LIMITE_PLANIFICACION | VENTANA_ID | ESTADO_RVO | DURACION_ESTIMADA_H | HH_ESTIMADAS | COSTO_ESTIMADO_S | MATERIALES_PRELIMINARES | REQUISITO_HSE_PRELIMINAR | INGRESA_MILP
INT-003 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | 2026-01-01 08:00 | CRITICO | 1.6495 | 0.3299 | 5 | P1 - URGENTE | U1 - INMEDIATA / URGENTE | A6 | Intervención correctiva prioritaria de integridad | Mantenimiento correctivo planificado/prioritario | Mantenimiento mecánico / Soldadura / Integridad / NDE | Evaluación detallada, reparación, sustitución de spool, cambio de componente o renovación del tramo según el resultado de ingeniería e inspección. | SI | SI | 2026-01-08 08:00 | SIN VENTANA | SIN VENTANA FACTIBLE | 48 | 160 | 95000 | Spool / tubería / fittings / juntas / soldadura / NDE | Permiso de trabajo + aislamiento/LOTO + gas test; evaluar trabajo en caliente | SI
INT-006 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | 2026-01-01 08:00 | ALTO | 0.9084 | 0.2271 | 4 | P2 - PRIORITARIA | U2 - PRIORITARIA | A5 | Mantenimiento preventivo planificado | Mantenimiento preventivo | Mantenimiento mecánico / Integridad | Limpieza, retiro de depósitos, sustitución localizada de componentes, renovación de accesorios, tratamiento o intervención preventiva definida por evaluación de integridad. | PROBABLE | SI | 2026-01-31 08:00 | SIN VENTANA | SIN VENTANA FACTIBLE | 32 | 96 | 45000 | Spool / fittings / juntas / consumibles según alcance | Permiso de trabajo + aislamiento/LOTO + gas test; evaluar trabajo en caliente | SI
INT-001 | T-01 | Crudo desalado | 2026-01-01 08:00 | MEDIO | 0.5056 | 0.1264 | 4 | P3 - PROGRAMABLE | U3 - PLANIFICABLE | A4 | Mantenimiento basado en condición / predictivo | Mantenimiento basado en condición | Mantenimiento / Integridad / Corrosión | Preparar intervención anticipada según pronóstico de condición y evolución del riesgo antes de alcanzar límites no aceptables. | DEPENDE | DEPENDE | 2026-04-01 08:00 | SIN VENTANA | SIN VENTANA FACTIBLE | 16 | 48 | 25000 | Materiales según condición detectada | Permiso según alcance definitivo de mantenimiento | SI
INT-008 | T-08 | Asfalto caliente | 2026-01-01 08:00 | MEDIO | 0.49 | 0.1225 | 4 | P3 - PROGRAMABLE | U3 - PLANIFICABLE | A4 | Mantenimiento basado en condición / predictivo | Mantenimiento basado en condición | Mantenimiento / Integridad / Corrosión | Preparar intervención anticipada según pronóstico de condición y evolución del riesgo antes de alcanzar límites no aceptables. | DEPENDE | DEPENDE | 2026-04-01 08:00 | W-05 | VENTANA FACTIBLE | 16 | 48 | 25000 | Materiales según condición detectada | Permiso según alcance definitivo de mantenimiento | SI
INT-004 | T-04 | Residual / Fuel oil | 2026-01-01 08:00 | MEDIO | 0.362 | 0.0905 | 4 | P3 - PROGRAMABLE | U3 - PLANIFICABLE | A4 | Mantenimiento basado en condición / predictivo | Mantenimiento basado en condición | Mantenimiento / Integridad / Corrosión | Preparar intervención anticipada según pronóstico de condición y evolución del riesgo antes de alcanzar límites no aceptables. | DEPENDE | DEPENDE | 2026-04-01 08:00 | SIN VENTANA | SIN VENTANA FACTIBLE | 16 | 48 | 25000 | Materiales según condición detectada | Permiso según alcance definitivo de mantenimiento | SI
INT-002 | T-02 | Nafta liviana | 2026-01-01 08:00 | BAJO | 0.168 | 0.056 | 3 | P4 - RUTINARIA | U4 - SEGUIMIENTO | A1 | Vigilancia de condición reforzada | Monitoreo basado en condición | Operaciones / Corrosión / Integridad | Incrementar frecuencia de revisión de variables de proceso, corrosión, laboratorio e indicadores de degradación. | NO | NO | 2026-06-30 08:00 | NO REQUERIDA | MONITOREO | 2 | 4 | 1500 | Sin material mayor | Seguimiento operacional | NO
INT-005 | T-05 | Diésel | 2026-01-01 08:00 | BAJO | 0.1338 | 0.0446 | 3 | P4 - RUTINARIA | U4 - SEGUIMIENTO | A1 | Vigilancia de condición reforzada | Monitoreo basado en condición | Operaciones / Corrosión / Integridad | Incrementar frecuencia de revisión de variables de proceso, corrosión, laboratorio e indicadores de degradación. | NO | NO | 2026-06-30 08:00 | NO REQUERIDA | MONITOREO | 2 | 4 | 1500 | Sin material mayor | Seguimiento operacional | NO
INT-007 | T-07 | Gasolina | 2026-01-01 08:00 | BAJO | 0.1328 | 0.0332 | 4 | P4 - RUTINARIA | U4 - SEGUIMIENTO | A1 | Vigilancia de condición reforzada | Monitoreo basado en condición | Operaciones / Corrosión / Integridad | Incrementar frecuencia de revisión de variables de proceso, corrosión, laboratorio e indicadores de degradación. | NO | NO | 2026-06-30 08:00 | NO REQUERIDA | MONITOREO | 2 | 4 | 1500 | Sin material mayor | Seguimiento operacional | NO

## 03_PROGRAMA_MILP
ID_SOLICITUD | ID_TRAMO | SERVICIO | NIVEL_RIESGO | RIESGO_DRBI | PRIORIDAD | ESTRATEGIA | SEMANA_PROGRAMADA | FECHA_PROGRAMADA | FECHA_LIMITE_RVO | ATRASO_DIAS | CUMPLIMIENTO_RVO | CONDICION_VENTANA | HORAS_INTERVENCION | HH_TOTAL | HH_MECANICO | HH_SOLDADOR | HH_INSPECTOR | HH_CORROSION | HH_PLANIFICADOR | HH_OPERACIONES | PRESUPUESTO_MTTO_S | IMPACTO_OPERATIVO_S | COSTO_ECONOMICO_TOTAL_S | ESTADO_PROGRAMACION
INT-003 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | CRITICO | 1.6495 | P1 - URGENTE | Intervención correctiva prioritaria de integridad | 2 | 2026-01-08 | 2026-01-08 08:00 | 0 | DENTRO DE PLAZO RVO | PROGRAMACIÓN PRELIMINAR - GESTIONAR VENTANA OPERATIVA | 58 | 307 | 125 | 75 | 38 | 19 | 25 | 25 | 157891 | 290000 | 447891 | PROGRAMADO
INT-006 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | ALTO | 0.9084 | P2 - PRIORITARIA | Mantenimiento preventivo planificado | 6 | 2026-02-05 | 2026-01-31 08:00 | 4 | FUERA DE PLAZO RVO | PROGRAMACIÓN PRELIMINAR - GESTIONAR VENTANA OPERATIVA | 36 | 188 | 77 | 44 | 22 | 11 | 17 | 17 | 86023 | 75600 | 161623 | PROGRAMADO
INT-004 | T-04 | Residual / Fuel oil | MEDIO | 0.362 | P3 - PROGRAMABLE | Mantenimiento basado en condición / predictivo | 6 | 2026-02-05 | 2026-04-01 08:00 | 0 | DENTRO DE PLAZO RVO | PROGRAMACIÓN PRELIMINAR - GESTIONAR VENTANA OPERATIVA | 20 | 126 | 48 | 24 | 18 | 12 | 12 | 12 | 48135 | 22400 | 70535 | PROGRAMADO
INT-001 | T-01 | Crudo desalado | MEDIO | 0.5056 | P3 - PROGRAMABLE | Mantenimiento basado en condición / predictivo | 7 | 2026-02-12 | 2026-04-01 08:00 | 0 | DENTRO DE PLAZO RVO | PROGRAMACIÓN PRELIMINAR - GESTIONAR VENTANA OPERATIVA | 18 | 117 | 45 | 22 | 17 | 11 | 11 | 11 | 45409 | 26460 | 71869 | PROGRAMADO
INT-008 | T-08 | Asfalto caliente | MEDIO | 0.49 | P3 - PROGRAMABLE | Mantenimiento basado en condición / predictivo | 45 | 2026-11-05 | 2026-04-01 08:00 | 217 | FUERA DE PLAZO RVO | VENTANA RVO CONFIRMADA | 18 | 115 | 44 | 22 | 16 | 11 | 11 | 11 | 44519 | 18900 | 63419 | PROGRAMADO

## 04_FINANZAS
ID_SOLICITUD | ID_tramo | Servicio_fluido | DIAMETRO | MATERIAL_TUBERIA | NIVEL_RIESGO | PRIORIDAD_MTTO | ESTRATEGIA_MANTENIMIENTO | HORAS_INTERVENCION | HH_MECANICO | HH_SOLDADOR | HH_INSPECTOR | HH_CORROSION | HH_PLANIFICADOR | HH_OPERACIONES | HH_TOTAL | PERSONAL_PROMEDIO_INTERVENCION | COSTO_MANO_OBRA_S | COSTO_MATERIALES_S | COSTO_EQUIPOS_S | COSTO_SERVICIOS_TERCEROS_S | COSTO_HSE_LOGISTICA_S | COSTO_DIRECTO_S | COSTO_INDIRECTO_S | CONTINGENCIA_S | PRESUPUESTO_MANTENIMIENTO_S | HORAS_INDISPONIBILIDAD_EST | COSTO_INDISPONIBILIDAD_H_S | IMPACTO_OPERATIVO_S | COSTO_ECONOMICO_TOTAL_S | MONEDA | CLASIFICACION_PRESUPUESTAL | CENTRO_COSTO_REFERENCIAL | ELEMENTO_PEP_REFERENCIAL | PERIODO_PRESUPUESTAL | RESERVA_PRESUPUESTAL | FECHA_LIMITE_PLANIFICACION
INT-003 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | 6 in | ASTM A106 Gr B | CRITICO | P1 - URGENTE | Intervención correctiva prioritaria de integridad | 58 | 125 | 75 | 38 | 19 | 25 | 25 | 307 | 6 | 25655 | 60000 | 18750 | 25000 | 3500 | 132905 | 13290 | 11696 | 157891 | 58 | 5000 | 290000 | 447891 | PEN | REVISIÓN CONTABLE OPEX/CAPEX | CC-MTTO-INTEGRIDAD | PEP-INT-2026-T-03 | 2026-01 | REQUERIDA | 2026-01-08 08:00
INT-006 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | 6 in | ASTM A106 Gr B | ALTO | P2 - PRIORITARIA | Mantenimiento preventivo planificado | 36 | 77 | 44 | 22 | 11 | 17 | 17 | 188 | 6 | 15580 | 28800 | 11730 | 13800 | 2500 | 72410 | 7241 | 6372 | 86023 | 27 | 2800 | 75600 | 161623 | PEN | OPEX MANTENIMIENTO - PRELIMINAR | CC-MTTO-INTEGRIDAD | PEP-INT-2026-T-06 | 2026-01 | REQUERIDA | 2026-01-31 08:00
INT-001 | T-01 | Crudo desalado | 10 in | ASTM A106 Gr B | MEDIO | P3 - PROGRAMABLE | Mantenimiento basado en condición / predictivo | 18 | 45 | 22 | 17 | 11 | 11 | 11 | 117 | 7 | 10030 | 13340 | 6303 | 7350 | 1200 | 38223 | 3822 | 3364 | 45409 | 6.3 | 4200 | 26460 | 71869 | PEN | OPEX MANTENIMIENTO - PRELIMINAR | CC-MTTO-INTEGRIDAD | PEP-INT-2026-T-01 | 2026-04 | PROGRAMABLE | 2026-04-01 08:00
INT-004 | T-04 | Residual / Fuel oil | 12 in | ASTM A106 Gr B | MEDIO | P3 - PROGRAMABLE | Mantenimiento basado en condición / predictivo | 20 | 48 | 24 | 18 | 12 | 12 | 12 | 126 | 7 | 10800 | 14375 | 6792 | 7350 | 1200 | 40517 | 4052 | 3566 | 48135 | 7 | 3200 | 22400 | 70535 | PEN | OPEX MANTENIMIENTO - PRELIMINAR | CC-MTTO-INTEGRIDAD | PEP-INT-2026-T-04 | 2026-04 | PROGRAMABLE | 2026-04-01 08:00
INT-008 | T-08 | Asfalto caliente | 8 in | ASTM A106 Gr B | MEDIO | P3 - PROGRAMABLE | Mantenimiento basado en condición / predictivo | 18 | 44 | 22 | 16 | 11 | 11 | 11 | 115 | 7 | 9840 | 12960 | 6124 | 7350 | 1200 | 37474 | 3747 | 3298 | 44519 | 6.3 | 3000 | 18900 | 63419 | PEN | OPEX MANTENIMIENTO - PRELIMINAR | CC-MTTO-INTEGRIDAD | PEP-INT-2026-T-08 | 2026-04 | PROGRAMABLE | 2026-04-01 08:00

## 05_PRESUPUESTO_MENSUAL
MES | Presupuesto_programado | Intervenciones | Presupuesto_disponible | Saldo_presupuestal | Utilizacion_presupuesto_pct
2026-01 | 157891 | 1 | 180000 | 22109 | 87.72
2026-02 | 179567 | 3 | 180000 | 433 | 99.76
2026-11 | 44519 | 1 | 180000 | 135481 | 24.73

## 06_RECURSOS
SEMANA_PROGRAMADA | HH_Mecanico | HH_Soldador | HH_Inspector | HH_Corrosion | HH_Planificacion | HH_Operaciones | Intervenciones
2 | 125 | 75 | 38 | 19 | 25 | 25 | 1
6 | 125 | 68 | 40 | 23 | 29 | 29 | 2
7 | 45 | 22 | 17 | 11 | 11 | 11 | 1
45 | 44 | 22 | 16 | 11 | 11 | 11 | 1

## 07_ROLLING_HORIZON
ID_SOLICITUD | ID_TRAMO | SERVICIO | ESTRATEGIA | NIVEL_RIESGO | NIVEL_RIESGO_ACTUAL | RIESGO_DRBI | RIESGO_ACTUAL | RIESGO_ANTERIOR | DELTA_RIESGO | VARIACION_RIESGO_PCT | PRIORIDAD | SEMANA_PROGRAMADA | FECHA_PROGRAMADA | FECHA_LIMITE_RVO | CUMPLIMIENTO_RVO | ESTADO_HORIZONTE | DECISION_ROLLING_HORIZON | ACCION_PLANIFICACION | PRESUPUESTO_MTTO_S | HH_TOTAL | HORAS_INTERVENCION
INT-003 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | Intervención correctiva prioritaria de integridad | CRITICO | CRITICO | 1.6495 | 1.3275 | 1.314 | 0.0135 | 1.03 | P1 - URGENTE | 2 | 2026-01-08 | 2026-01-08 08:00 | DENTRO DE PLAZO RVO | REQUIERE CONFIRMAR EJECUCIÓN | REVISAR ESTADO | Validar ejecución con Mantenimiento | 157891 | 307 | 58
INT-006 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | Mantenimiento preventivo planificado | ALTO | ALTO | 0.9084 | 0.8224 | 0.8224 | 0 | 0 | P2 - PRIORITARIA | 6 | 2026-02-05 | 2026-01-31 08:00 | FUERA DE PLAZO RVO | REQUIERE CONFIRMAR EJECUCIÓN | REOPTIMIZAR - PLAZO RVO | Enviar nuevamente a MDP-RVO-MILP | 86023 | 188 | 36
INT-001 | T-01 | Crudo desalado | Mantenimiento basado en condición / predictivo | MEDIO | MEDIO | 0.5056 | 0.4456 | 0.45 | -0.0044 | -0.98 | P3 - PROGRAMABLE | 7 | 2026-02-12 | 2026-04-01 08:00 | DENTRO DE PLAZO RVO | REQUIERE CONFIRMAR EJECUCIÓN | REVISAR ESTADO | Validar ejecución con Mantenimiento | 45409 | 117 | 18
INT-008 | T-08 | Asfalto caliente | Mantenimiento basado en condición / predictivo | MEDIO | MEDIO | 0.49 | 0.4416 | 0.4468 | -0.0052 | -1.16 | P3 - PROGRAMABLE | 45 | 2026-11-05 | 2026-04-01 08:00 | FUERA DE PLAZO RVO | REOPTIMIZABLE | REOPTIMIZAR - PLAZO RVO | Enviar nuevamente a MDP-RVO-MILP | 44519 | 115 | 18
INT-004 | T-04 | Residual / Fuel oil | Mantenimiento basado en condición / predictivo | MEDIO | MEDIO | 0.362 | 0.3572 | 0.3572 | 0 | 0 | P3 - PROGRAMABLE | 6 | 2026-02-05 | 2026-04-01 08:00 | DENTRO DE PLAZO RVO | REQUIERE CONFIRMAR EJECUCIÓN | REVISAR ESTADO | Validar ejecución con Mantenimiento | 48135 | 126 | 20

## 08_IOW
Fecha_hora | Periodo_semana | ID_tramo | Servicio_fluido | Fuente_proceso | Temperatura_C | Presion_bar_g | Fuente_laboratorio | pH | Cloruros_ppm | Salinidad_PTB | TAN_mgKOH_g | Hierro_mg_L | BSW_pct | Inhibidor_ppm | Fuente_integridad | Velocidad_corrosion_mpy | Espesor_actual_mm | Vida_remanente_anios | Fecha_ultima_inspeccion | Fuente_mantenimiento | OT_abierta | Accion_mantenimiento | Costo_mantenimiento_S | Horas_indisponibilidad | Clase_CoF | Calidad_dato | Origen_dato | DEV_PH | DEV_CL | DEV_SAL | DEV_TAN | DEV_FE | DEV_BSW | DEV_TEMP | DEV_PRES | DEV_CR | DEV_INH | N_IOW_DESVIADAS | INDICE_IOW | NIVEL_IOW
2026-01-01 08:00 | 1 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 146.1 | 8.98 | LIMS | 6.29 | 40.01 | 9.12 | 0.235 | 2.87 | 0.253 | 26.97 | API 570 / UT | 2.32 | 7.8 | 37.27 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-01-01 08:00 | 1 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 95.5 | 6.35 | LIMS | 6.63 | 27.92 | 5.59 | 0.149 | 4.15 | 0.146 | 28.16 | API 570 / UT | 1.32 | 7.1 | 59.43 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-01-01 08:00 | 1 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 119.3 | 4.94 | LIMS | 5.42 | 57.09 | 18.86 | 0.295 | 7.03 | 0.412 | 24 | API 570 / UT | 5.12 | 5.4 | 8.45 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA
2026-01-01 08:00 | 1 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 169.3 | 5.67 | LIMS | 6.17 | 31.95 | 11.83 | 0.254 | 4.06 | 0.356 | 26.21 | API 570 / UT | 1.72 | 8.9 | 61.63 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-01-01 08:00 | 1 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 77.9 | 7.12 | LIMS | 6.91 | 20.97 | 4.73 | 0.152 | 3.23 | 0.096 | 28.12 | API 570 / UT | 1.47 | 7.45 | 63.15 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-01-01 08:00 | 1 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 74.1 | 3.87 | LIMS | 5.91 | 44.71 | 15.96 | 0.289 | 5.97 | 0.579 | 25.15 | API 570 / UT | 3.03 | 5.95 | 21.45 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-01-01 08:00 | 1 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 39.4 | 8.13 | LIMS | 6.98 | 18.25 | 4.42 | 0.104 | 0.2 | 0.082 | 29.64 | API 570 / UT | 1.39 | 8.35 | 78.05 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-01-01 08:00 | 1 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 179 | 4.26 | LIMS | 6.02 | 26.34 | 8.25 | 0.26 | 3.6 | 0.18 | 27.51 | API 570 / UT | 3.24 | 6.6 | 18.23 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-01-08 08:00 | 2 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 147.3 | 8.81 | LIMS | 6.2 | 41.82 | 10.3 | 0.225 | 4.62 | 0.236 | 28.04 | API 570 / UT | 2.25 | 7.799 | 38.48 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-01-08 08:00 | 2 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 90.1 | 6.16 | LIMS | 6.6 | 21.43 | 5.03 | 0.145 | 2.07 | 0.212 | 30.08 | API 570 / UT | 1.44 | 7.099 | 54.64 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-01-08 08:00 | 2 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 123 | 4.9 | LIMS | 5.55 | 60.04 | 16 | 0.278 | 7.77 | 0.483 | 26.43 | API 570 / UT | 5.71 | 5.398 | 7.57 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA
2026-01-08 08:00 | 2 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 168.6 | 5.84 | LIMS | 6.2 | 39.82 | 10.4 | 0.23 | 5.17 | 0.372 | 26.63 | API 570 / UT | 2.11 | 8.899 | 50.39 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-01-08 08:00 | 2 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 80.4 | 7.22 | LIMS | 6.75 | 15.42 | 5.54 | 0.142 | 0.3 | 0.151 | 31.77 | API 570 / UT | 1.12 | 7.449 | 82.81 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-01-08 08:00 | 2 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 73.2 | 3.8 | LIMS | 5.89 | 48.71 | 16.08 | 0.288 | 7.71 | 0.572 | 25.74 | API 570 / UT | 3.16 | 5.948 | 20.52 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-01-08 08:00 | 2 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 46.5 | 7.95 | LIMS | 6.84 | 19.55 | 2.39 | 0.125 | 0.97 | 0.077 | 30.67 | API 570 / UT | 0.82 | 8.349 | 131.58 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-01-08 08:00 | 2 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 182 | 4.42 | LIMS | 5.99 | 30.19 | 8.19 | 0.238 | 3.09 | 0.222 | 26.88 | API 570 / UT | 2.99 | 6.599 | 19.74 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA
2026-01-15 08:00 | 3 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 148 | 8.6 | LIMS | 6.26 | 36.13 | 10.21 | 0.207 | 4.39 | 0.28 | 29.99 | API 570 / UT | 2.17 | 7.798 | 39.82 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-01-15 08:00 | 3 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 95.2 | 6.12 | LIMS | 6.75 | 29.45 | 5.91 | 0.151 | 1.82 | 0.145 | 29.63 | API 570 / UT | 1.39 | 7.099 | 56.43 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-01-15 08:00 | 3 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 118.5 | 4.66 | LIMS | 5.52 | 59.81 | 17.98 | 0.277 | 7.38 | 0.437 | 25.53 | API 570 / UT | 5.11 | 5.395 | 8.44 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA
2026-01-15 08:00 | 3 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 165.5 | 5.48 | LIMS | 6.32 | 38.12 | 12.32 | 0.258 | 2.94 | 0.314 | 28.02 | API 570 / UT | 1.88 | 8.898 | 56.37 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-01-15 08:00 | 3 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 76.8 | 6.89 | LIMS | 6.64 | 15.91 | 3.94 | 0.14 | 3.39 | 0.126 | 31.9 | API 570 / UT | 1.3 | 7.449 | 71.15 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-01-15 08:00 | 3 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 70.8 | 4.24 | LIMS | 5.9 | 47.25 | 16.54 | 0.292 | 7.46 | 0.584 | 24.06 | API 570 / UT | 3.48 | 5.947 | 18.62 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-01-15 08:00 | 3 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 41.3 | 8.47 | LIMS | 6.93 | 15.2 | 3.62 | 0.131 | 0.75 | 0.123 | 31.49 | API 570 / UT | 1.59 | 8.349 | 68.11 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-01-15 08:00 | 3 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 175.9 | 4.51 | LIMS | 6.07 | 34 | 7.73 | 0.234 | 0.86 | 0.237 | 26.9 | API 570 / UT | 2.72 | 6.597 | 21.68 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-01-22 08:00 | 4 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 147.7 | 8.77 | LIMS | 6.19 | 38.1 | 10.29 | 0.229 | 2.71 | 0.252 | 28.19 | API 570 / UT | 2.36 | 7.796 | 36.63 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-01-22 08:00 | 4 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 95.6 | 6.34 | LIMS | 6.82 | 28.46 | 5.94 | 0.171 | 3.71 | 0.175 | 29.67 | API 570 / UT | 1.84 | 7.098 | 42.79 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-01-22 08:00 | 4 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 121.3 | 5.08 | LIMS | 5.52 | 58.1 | 18.74 | 0.304 | 7.82 | 0.474 | 25.66 | API 570 / UT | 4.57 | 5.393 | 9.42 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA
2026-01-22 08:00 | 4 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 167.8 | 5.61 | LIMS | 6.35 | 36.62 | 10.2 | 0.258 | 4.3 | 0.288 | 27.13 | API 570 / UT | 2.25 | 8.897 | 47.1 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-01-22 08:00 | 4 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 82.8 | 7.32 | LIMS | 6.7 | 15.49 | 5.41 | 0.162 | 1.05 | 0.063 | 31.33 | API 570 / UT | 1.11 | 7.448 | 82.94 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-01-22 08:00 | 4 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 77.2 | 4.06 | LIMS | 5.88 | 51.61 | 15.74 | 0.255 | 5.14 | 0.556 | 23.99 | API 570 / UT | 3.25 | 5.945 | 19.92 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-01-22 08:00 | 4 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 45.3 | 8.25 | LIMS | 6.88 | 16.31 | 2.4 | 0.105 | 3.08 | 0.074 | 31.38 | API 570 / UT | 1.39 | 8.348 | 77.92 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-01-22 08:00 | 4 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 183.2 | 4.52 | LIMS | 6.13 | 31.7 | 8.01 | 0.207 | 5.02 | 0.222 | 27.47 | API 570 / UT | 2.9 | 6.596 | 20.31 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-01-29 08:00 | 5 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 149.3 | 8.74 | LIMS | 6.3 | 39.75 | 10.03 | 0.26 | 0.5 | 0.311 | 28.36 | API 570 / UT | 2.75 | 7.795 | 31.43 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-01-29 08:00 | 5 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 95.8 | 6.68 | LIMS | 6.72 | 30.24 | 5.07 | 0.14 | 1.87 | 0.201 | 29.45 | API 570 / UT | 1.04 | 7.097 | 75.68 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-01-29 08:00 | 5 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 121.6 | 4.89 | LIMS | 5.56 | 61.68 | 15.99 | 0.298 | 9.3 | 0.399 | 26.21 | API 570 / UT | 4.5 | 5.39 | 9.54 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA
2026-01-29 08:00 | 5 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 166.4 | 5.86 | LIMS | 6.22 | 30.78 | 11.24 | 0.246 | 4.06 | 0.307 | 27.87 | API 570 / UT | 1.94 | 8.896 | 54.83 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-01-29 08:00 | 5 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 81 | 7.15 | LIMS | 6.96 | 20.1 | 4.48 | 0.113 | 0.59 | 0.134 | 32.29 | API 570 / UT | 1.82 | 7.448 | 50.91 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-01-29 08:00 | 5 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 79.6 | 4.16 | LIMS | 5.78 | 47.85 | 15.08 | 0.285 | 4.12 | 0.516 | 24.23 | API 570 / UT | 3.23 | 5.943 | 20.04 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-01-29 08:00 | 5 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 44.3 | 8.04 | LIMS | 6.94 | 19.34 | 4.5 | 0.121 | 1.3 | 0.057 | 30.38 | API 570 / UT | 1.95 | 8.348 | 55.37 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-01-29 08:00 | 5 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 178.2 | 4.28 | LIMS | 6.07 | 39.03 | 6.3 | 0.243 | 3.01 | 0.19 | 26.3 | API 570 / UT | 3.12 | 6.594 | 18.84 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-02-05 08:00 | 6 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 149.6 | 8.91 | LIMS | 6.37 | 39.94 | 8.52 | 0.22 | 3.25 | 0.237 | 26.44 | API 570 / UT | 2.9 | 7.794 | 29.78 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-02-05 08:00 | 6 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 97.5 | 6.63 | LIMS | 6.67 | 28.97 | 4.79 | 0.177 | 0.89 | 0.186 | 27.76 | API 570 / UT | 1.68 | 7.096 | 46.89 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-02-05 08:00 | 6 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 124.6 | 4.95 | LIMS | 5.4 | 63.1 | 18.05 | 0.32 | 9.51 | 0.549 | 24.2 | API 570 / UT | 4.93 | 5.388 | 8.68 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-02-05 08:00 | 6 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 171.1 | 5.72 | LIMS | 6.3 | 38.13 | 10.64 | 0.27 | 5.59 | 0.394 | 26.17 | API 570 / UT | 1.26 | 8.895 | 84.22 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-02-05 08:00 | 6 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 78.7 | 7.46 | LIMS | 6.87 | 20.71 | 4.56 | 0.148 | 2.11 | 0.084 | 30.57 | API 570 / UT | 1.34 | 7.447 | 69.15 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-02-05 08:00 | 6 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 79.9 | 4.02 | LIMS | 5.92 | 53.05 | 15.68 | 0.27 | 6.62 | 0.551 | 22.89 | API 570 / UT | 3.72 | 5.942 | 17.38 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-02-05 08:00 | 6 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 47.1 | 8.37 | LIMS | 6.98 | 18.32 | 4.03 | 0.119 | 0.2 | 0.128 | 29.82 | API 570 / UT | 1 | 8.347 | 108.17 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-02-05 08:00 | 6 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 181.8 | 4.3 | LIMS | 6.15 | 34.02 | 8.4 | 0.259 | 4.41 | 0.214 | 26.2 | API 570 / UT | 2.78 | 6.593 | 21.18 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-02-12 08:00 | 7 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 150.2 | 8.9 | LIMS | 6.01 | 46.21 | 9.11 | 0.188 | 3.61 | 0.227 | 27.01 | API 570 / UT | 2.68 | 7.793 | 32.27 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-02-12 08:00 | 7 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 95.7 | 6.39 | LIMS | 6.74 | 28.13 | 6.9 | 0.155 | 2.09 | 0.164 | 27.81 | API 570 / UT | 1.25 | 7.096 | 62.84 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-02-12 08:00 | 7 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 120.7 | 4.91 | LIMS | 5.41 | 58.16 | 18.31 | 0.306 | 7.52 | 0.419 | 23.25 | API 570 / UT | 5.82 | 5.385 | 7.34 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA
2026-02-12 08:00 | 7 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 167.6 | 5.83 | LIMS | 6.1 | 37.89 | 10.43 | 0.269 | 1.8 | 0.319 | 24.62 | API 570 / UT | 2.05 | 8.894 | 51.69 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-02-12 08:00 | 7 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 83.6 | 7.44 | LIMS | 6.8 | 24.06 | 4.08 | 0.151 | 0.2 | 0.164 | 29.19 | API 570 / UT | 1.17 | 7.447 | 79.09 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-02-12 08:00 | 7 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 73.8 | 4.21 | LIMS | 5.93 | 48.85 | 17.4 | 0.31 | 5.94 | 0.547 | 21.93 | API 570 / UT | 3.35 | 5.94 | 19.3 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-02-12 08:00 | 7 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 44.7 | 7.9 | LIMS | 6.93 | 19.62 | 4.84 | 0.141 | 0.2 | 0.09 | 27.98 | API 570 / UT | 1.85 | 8.346 | 58.45 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-02-12 08:00 | 7 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 179.6 | 4.68 | LIMS | 6.17 | 31.08 | 7.96 | 0.22 | 4.64 | 0.325 | 25.33 | API 570 / UT | 2.46 | 6.592 | 23.88 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-02-19 08:00 | 8 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 149.9 | 8.61 | LIMS | 6.22 | 40.38 | 8.95 | 0.216 | 4.16 | 0.28 | 24.44 | API 570 / UT | 2.82 | 7.792 | 30.56 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-02-19 08:00 | 8 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 98.6 | 6.29 | LIMS | 6.65 | 28.3 | 3.86 | 0.163 | 1.98 | 0.218 | 27.47 | API 570 / UT | 1.94 | 7.095 | 40.58 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-02-19 08:00 | 8 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 124.3 | 5.38 | LIMS | 5.4 | 61.95 | 18.98 | 0.298 | 10.83 | 0.45 | 22.03 | API 570 / UT | 5.87 | 5.383 | 7.26 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA
2026-02-19 08:00 | 8 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 167.7 | 6.2 | LIMS | 6.39 | 36.5 | 10.13 | 0.256 | 4.47 | 0.336 | 25.11 | API 570 / UT | 1.93 | 8.893 | 54.98 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-02-19 08:00 | 8 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 80.4 | 7.23 | LIMS | 6.78 | 17.07 | 4.32 | 0.134 | 1.88 | 0.068 | 28.91 | API 570 / UT | 1.35 | 7.446 | 68.64 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-02-19 08:00 | 8 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 76.3 | 4 | LIMS | 5.88 | 51.4 | 16.21 | 0.301 | 8.31 | 0.555 | 20.96 | API 570 / UT | 4.19 | 5.938 | 15.41 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-02-19 08:00 | 8 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 43.3 | 8.55 | LIMS | 6.86 | 17.33 | 4.82 | 0.105 | 0.2 | 0.082 | 26.38 | API 570 / UT | 1.46 | 8.346 | 74 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-02-19 08:00 | 8 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 183.4 | 4.55 | LIMS | 6.18 | 32.66 | 8.4 | 0.23 | 5.16 | 0.267 | 23.49 | API 570 / UT | 2.98 | 6.59 | 19.71 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-02-26 08:00 | 9 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 151.1 | 8.59 | LIMS | 6.38 | 44.15 | 9.81 | 0.216 | 2.81 | 0.287 | 24.55 | API 570 / UT | 2.44 | 7.79 | 35.31 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-02-26 08:00 | 9 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 95.7 | 6.41 | LIMS | 6.52 | 31.11 | 6.2 | 0.164 | 1.5 | 0.157 | 24.59 | API 570 / UT | 1.47 | 7.094 | 53.25 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-02-26 08:00 | 9 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 121.9 | 4.93 | LIMS | 5.55 | 62.19 | 17.94 | 0.305 | 10.97 | 0.445 | 21.85 | API 570 / UT | 5.88 | 5.38 | 7.23 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA
2026-02-26 08:00 | 9 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 166.8 | 5.75 | LIMS | 6.15 | 38.29 | 9.06 | 0.261 | 3.59 | 0.328 | 22.35 | API 570 / UT | 2.01 | 8.892 | 52.62 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-02-26 08:00 | 9 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 84 | 7.43 | LIMS | 6.87 | 21.51 | 5.33 | 0.14 | 0.5 | 0.124 | 26.66 | API 570 / UT | 1.21 | 7.446 | 76.17 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-02-26 08:00 | 9 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 73 | 4.21 | LIMS | 5.81 | 53.19 | 16.14 | 0.272 | 9.21 | 0.563 | 19.75 | API 570 / UT | 3.69 | 5.936 | 17.46 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | DATO_FALTANTE_LIMS | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-02-26 08:00 | 9 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 48.7 | 8.15 | LIMS | 6.94 | 23.84 | 5.21 | 0.12 | 0.81 | 0.138 | 27.01 | API 570 / UT | 0.7 | 8.345 | 153.41 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-02-26 08:00 | 9 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 185.4 | 4.5 | LIMS | 6.04 | 35.39 | 8.74 | 0.232 | 3.77 | 0.217 | 24.67 | API 570 / UT | 2.6 | 6.589 | 22.58 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-03-05 08:00 | 10 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 149.2 | 8.42 | LIMS | 6.32 | 42.37 | 9.72 | 0.238 | 3.41 | 0.275 | 23.52 | API 570 / UT | 2.68 | 7.789 | 32.18 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-03-05 08:00 | 10 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 94.1 | 6.68 | LIMS | 6.79 | 28.88 | 6.11 | 0.141 | 0.89 | 0.221 | 26.87 | API 570 / UT | 2.46 | 7.093 | 31.91 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-03-05 08:00 | 10 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 120.9 | 5.05 | LIMS | 5.39 | 60.04 | 19.62 | 0.304 | 11.35 | 0.492 | 20.09 | API 570 / UT | 6.09 | 5.377 | 6.96 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA
2026-03-05 08:00 | 10 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 167.2 | 5.66 | LIMS | 6.14 | 38.13 | 11.18 | 0.234 | 4.19 | 0.312 | 24.89 | API 570 / UT | 1.7 | 8.891 | 62.2 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-03-05 08:00 | 10 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 76 | 7.16 | LIMS | 6.96 | 24.16 | 4.87 | 0.107 | 2.66 | 0.162 | 27.44 | API 570 / UT | 0.77 | 7.445 | 120.22 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-03-05 08:00 | 10 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 74.6 | 3.83 | LIMS | 5.83 | 47.85 | 17.05 | 0.298 | 8.9 | 0.612 | 21.17 | API 570 / UT | 4.01 | 5.935 | 16.07 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-03-05 08:00 | 10 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 43.2 | 8.03 | LIMS | 6.79 | 14.61 | 3.78 | 0.124 | 1.97 | 0.143 | 27.59 | API 570 / UT | 0.82 | 8.345 | 132.05 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-03-05 08:00 | 10 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 178.4 | 4.71 | LIMS | 6.17 | 34.79 | 7.3 | 0.232 | 5.9 | 0.287 | 23.08 | API 570 / UT | 3.4 | 6.588 | 17.25 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-03-12 08:00 | 11 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 147.5 | 8.42 | LIMS | 6.47 | 36.73 | 10.19 | 0.23 | 3.62 | 0.305 | 24.59 | API 570 / UT | 2.15 | 7.788 | 39.99 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-03-12 08:00 | 11 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 95.8 | 6.18 | LIMS | 6.67 | 27.1 | 4.72 | 0.169 | 0.57 | 0.129 | 26.81 | API 570 / UT | 2.14 | 7.092 | 36.66 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-03-12 08:00 | 11 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 122.9 | 4.96 | LIMS | 5.42 | 63.86 | 19.14 | 0.319 | 10.52 | 0.555 | 20.43 | API 570 / UT | 6.15 | 5.375 | 6.88 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-03-12 08:00 | 11 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 169.9 | 5.52 | LIMS | 6.3 | 31.08 | 10.52 | 0.239 | 5.9 | 0.334 | 26.17 | API 570 / UT | 2.69 | 8.89 | 39.33 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-03-12 08:00 | 11 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 78.6 | 7.04 | LIMS | 6.77 | 19.52 | 4.29 | 0.12 | 0.23 | 0.071 | 29.21 | API 570 / UT | 1.79 | 7.444 | 51.62 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-03-12 08:00 | 11 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 74.1 | 3.96 | LIMS | 5.89 | 53.37 | 15.87 | 0.299 | 8 | 0.609 | 21.46 | API 570 / UT | 4.2 | 5.933 | 15.31 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-03-12 08:00 | 11 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 47.6 | 8.04 | LIMS | 7.01 | 18.65 | 3.34 | 0.123 | 0.33 | 0.152 | 28.22 | API 570 / UT | 0.94 | 8.344 | 114.77 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-03-12 08:00 | 11 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 183.7 | 4.48 | LIMS | 6.17 | 31.74 | 10.36 | 0.248 | 1.37 | 0.261 | 23.41 | API 570 / UT | 2.87 | 6.586 | 20.42 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-03-19 08:00 | 12 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 145.8 | 8.56 | LIMS | 6.26 | 42.57 | 9.66 | 0.224 | 4.55 | 0.302 | 25.51 | API 570 / UT | 3.09 | 7.786 | 27.84 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-03-19 08:00 | 12 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 96.2 | 6.43 | LIMS | 6.74 | 25.98 | 6.17 | 0.16 | 2.26 | 0.204 | 26.84 | API 570 / UT | 2.21 | 7.092 | 35.47 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-03-19 08:00 | 12 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 119.9 | 4.83 | LIMS | 5.08 | 81.44 | 22.77 | 0.387 | 24.58 | 0.693 | 22.47 | API 570 / UT | 13.81 | 5.372 | 3.06 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.7 | CRITICA
2026-03-19 08:00 | 12 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 165 | 5.71 | LIMS | 6.05 | 34.05 | 10.06 | 0.248 | 5.12 | 0.3 | 24.66 | API 570 / UT | 2.22 | 8.889 | 47.71 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-03-19 08:00 | 12 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 81.8 | 7.03 | LIMS | 6.71 | 18.36 | 5.3 | 0.138 | 2.05 | 0.121 | 28.73 | API 570 / UT | 1.5 | 7.444 | 61.72 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-03-19 08:00 | 12 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 75.3 | 3.73 | LIMS | 5.9 | 55.1 | 16.34 | 0.271 | 8.75 | 0.582 | 21.46 | API 570 / UT | 3.12 | 5.931 | 20.57 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-03-19 08:00 | 12 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 43.7 | 7.93 | LIMS | 7 | 16.42 | 4.14 | 0.118 | 2.1 | 0.118 | 28.71 | API 570 / UT | 1.33 | 8.343 | 81.28 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-03-19 08:00 | 12 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 177.8 | 4.17 | LIMS | 6.06 | 35.17 | 7.51 | 0.256 | 3.51 | 0.247 | 23.23 | API 570 / UT | 3.96 | 6.585 | 14.74 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-03-26 08:00 | 13 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 142 | 8.37 | LIMS | 6.27 | 37.01 | 9.77 | 0.229 | 2.75 | 0.242 | 27.45 | API 570 / UT | 2.49 | 7.785 | 34.52 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-03-26 08:00 | 13 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 91.1 | 6.08 | LIMS | 6.81 | 27.94 | 5.24 | 0.199 | 0.96 | 0.145 | 27.63 | API 570 / UT | 1.73 | 7.091 | 45.4 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-03-26 08:00 | 13 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 117.4 | 4.75 | LIMS | 4.94 | 82.79 | 23.35 | 0.361 | 25.45 | 0.758 | 20.2 | API 570 / UT | 13.32 | 5.369 | 3.16 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.7 | CRITICA
2026-03-26 08:00 | 13 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 162.8 | 6.19 | LIMS | 6.19 | 30.95 | 11.43 | 0.249 | 3.81 | 0.33 | 25.75 | API 570 / UT | 2.37 | 8.888 | 44.73 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-03-26 08:00 | 13 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 75.7 | 6.96 | LIMS | 6.82 | 16.45 | 3.36 | 0.14 | 0.2 | 0.105 | 30.74 | API 570 / UT | 1.86 | 7.443 | 49.72 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-03-26 08:00 | 13 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 70.5 | 3.77 | LIMS | 5.79 | 46.5 | 15.67 | 0.29 | 8.57 | 0.63 | 24.24 | API 570 / UT | 4.17 | 5.929 | 15.4 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-03-26 08:00 | 13 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 40.1 | 8.04 | LIMS | 6.84 | 18.15 | 3.49 | 0.111 | 0.84 | 0.102 | 29.39 | API 570 / UT | 1.97 | 8.343 | 54.87 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-03-26 08:00 | 13 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 175.9 | 4.31 | LIMS | 6.07 | 28.97 | 8.78 | 0.245 | 5.86 | 0.275 | 25.15 | API 570 / UT | 2.33 | 6.583 | 25.06 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-04-02 08:00 | 14 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 143.4 | 8.19 | LIMS | 6.23 | 42.75 | 9.8 | 0.241 | 2.73 | 0.26 | 26.75 | API 570 / UT | 2.7 | 7.784 | 31.8 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-04-02 08:00 | 14 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 95.8 | 6.27 | LIMS | 6.63 | 27.52 | 6.06 | 0.166 | 1.55 | 0.236 | 27.4 | API 570 / UT | 1.74 | 7.09 | 44.95 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-04-02 08:00 | 14 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 116.4 | 4.92 | LIMS | 4.86 | 78.42 | 25.6 | 0.368 | 23.61 | 0.718 | 21.83 | API 570 / UT | 13.16 | 5.366 | 3.19 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 1 | Inspección UT focalizada | 11321 | 8 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.7 | CRITICA
2026-04-02 08:00 | 14 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 163.5 | 5.43 | LIMS | 6.21 | 35.64 | 10.07 | 0.244 | 3.37 | 0.401 | 27.49 | API 570 / UT | 1.54 | 8.887 | 68.86 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-04-02 08:00 | 14 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 76.4 | 6.95 | LIMS | 6.67 | 20.26 | 5.15 | 0.141 | 0.93 | 0.133 | 30.8 | API 570 / UT | 1.36 | 7.443 | 67.81 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-04-02 08:00 | 14 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 74.8 | 3.78 | LIMS | 5.92 | 42.24 | 15.42 | 0.292 | 8 | 0.563 | 23.93 | API 570 / UT | 3.94 | 5.927 | 16.28 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-04-02 08:00 | 14 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 39.5 | 7.9 | LIMS | 7.1 | 16.14 | 4.13 | 0.182 | 1.61 | 0.058 | 28.39 | API 570 / UT | 0.64 | 8.342 | 169.86 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-04-02 08:00 | 14 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 174.5 | 4.14 | LIMS | 6.15 | 25.64 | 8.24 | 0.255 | 3.26 | 0.289 | 26.21 | API 570 / UT | 2.66 | 6.582 | 21.94 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-04-09 08:00 | 15 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 144.5 | 8.27 | LIMS | 6.22 | 41.08 | 10.98 | 0.211 | 5.7 | 0.283 | 28.9 | API 570 / UT | 2.63 | 7.782 | 32.71 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-04-09 08:00 | 15 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 90.8 | 6.22 | LIMS | 6.65 | 22.2 | 5.39 | 0.165 | 1.41 | 0.199 | 30.06 | API 570 / UT | 1.66 | 7.089 | 47.19 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-04-09 08:00 | 15 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 116.2 | 4.65 | LIMS | 5.4 | 61.27 | 18.7 | 0.313 | 11.13 | 0.492 | 24.5 | API 570 / UT | 6.1 | 5.363 | 6.87 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA
2026-04-09 08:00 | 15 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 159.8 | 5.6 | LIMS | 6.21 | 37.59 | 10.99 | 0.277 | 5.13 | 0.282 | 27.22 | API 570 / UT | 1.7 | 8.886 | 62.36 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-04-09 08:00 | 15 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 74.6 | 7.05 | LIMS | 6.8 | 16.62 | 4.33 | 0.157 | 2.87 | 0.075 | 30.02 | API 570 / UT | 1.33 | 7.442 | 69.45 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-04-09 08:00 | 15 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 70 | 3.41 | LIMS | 5.8 | 45.16 | 16.9 | 0.294 | 6.97 | 0.581 | 22.18 | API 570 / UT | 3.68 | 5.925 | 17.38 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-04-09 08:00 | 15 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 37.3 | 8.01 | LIMS | 7.06 | 17.33 | 3.28 | 0.116 | 1.98 | 0.097 | 30.1 | API 570 / UT | 1.12 | 8.341 | 96.51 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-04-09 08:00 | 15 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 174.3 | 4.3 | LIMS | 6.08 | 29.06 | 7.22 | 0.251 | 4.01 | 0.241 | 25.94 | API 570 / UT | 2.64 | 6.58 | 22.04 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-04-16 08:00 | 16 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 142.3 | 8.38 | LIMS | 6.32 | 35.73 | 10.17 | 0.223 | 5.86 | 0.313 | 28.5 | API 570 / UT | 2.93 | 7.781 | 29.33 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-04-16 08:00 | 16 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 87.5 | 6.09 | LIMS | 6.83 | 22.82 | 4.59 | 0.183 | 2.6 | 0.155 | 30.32 | API 570 / UT | 1.77 | 7.089 | 44.31 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-04-16 08:00 | 16 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 112.7 | 5.08 | LIMS | 5.31 | 63.79 | 18.77 | 0.344 | 10.99 | 0.542 | 23.93 | API 570 / UT | 6.64 | 5.361 | 6.29 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-04-16 08:00 | 16 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 164 | 5.56 | LIMS | 6.2 | 31.9 | 12.11 | 0.251 | 4.04 | 0.273 | 29.31 | API 570 / UT | 2.27 | 8.885 | 46.59 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-04-16 08:00 | 16 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 72.9 | 6.63 | LIMS | 6.77 | 19.8 | 2.93 | 0.159 | 2.39 | 0.07 | 32.93 | API 570 / UT | 0.94 | 7.442 | 97.99 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-04-16 08:00 | 16 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 72.2 | 3.42 | LIMS | 5.8 | 47.04 | 16.3 | 0.28 | 7.1 | 0.63 | 24.06 | API 570 / UT | 3.97 | 5.923 | 16.08 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-04-16 08:00 | 16 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 37.2 | 8.17 | LIMS | 6.71 | 15.07 | 4.67 | 0.146 | 0.2 | 0.127 | 32.76 | API 570 / UT | 0.94 | 8.341 | 115.07 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-04-16 08:00 | 16 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 176.8 | 4.12 | LIMS | 5.99 | 30.93 | 8.56 | 0.243 | 3.77 | 0.253 | 27.66 | API 570 / UT | 3.63 | 6.579 | 16.03 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA
2026-04-23 08:00 | 17 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 141.4 | 8.33 | LIMS | 5.99 | 38.5 | 9.3 | 0.221 | 5.68 | 0.296 | 27.22 | API 570 / UT | 3.05 | 7.78 | 28.17 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA
2026-04-23 08:00 | 17 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 89.4 | 6.05 | LIMS | 6.77 | 24.22 | 4.4 | 0.183 | 0.2 | 0.18 | 29.94 | API 570 / UT | 1.35 | 7.088 | 58.07 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-04-23 08:00 | 17 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 112.5 | 4.52 | LIMS | 5.3 | 66.97 | 17.88 | 0.307 | 13.13 | 0.5 | 26.44 | API 570 / UT | 7.13 | 5.358 | 5.84 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA
2026-04-23 08:00 | 17 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 158.9 | 5.4 | LIMS | 6.29 | 36.69 | 9.37 | 0.223 | 6.85 | 0.358 | 27.82 | API 570 / UT | 2.21 | 8.884 | 47.73 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-04-23 08:00 | 17 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 73.1 | 7.01 | LIMS | 6.88 | 3.21 | 5 | 0.115 | 0.47 | 0.179 | 32.76 | API 570 / UT | 1.61 | 7.441 | 57.23 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-04-23 08:00 | 17 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 67.6 | 3.88 | LIMS | 5.9 | 43.97 | 17.52 | 0.291 | 7.13 | 0.547 | 24.15 | API 570 / UT | 3.76 | 5.922 | 16.98 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-04-23 08:00 | 17 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 38.2 | 7.53 | LIMS | 6.81 | 14.28 | 4.81 | 0.142 | 2.51 | 0.128 | 31.01 | API 570 / UT | 2.06 | 8.34 | 52.41 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-04-23 08:00 | 17 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 173.4 | 4.1 | LIMS | 6.06 | 30.31 | 7.93 | 0.249 | 3.28 | 0.253 | 27.26 | API 570 / UT | 3.07 | 6.578 | 18.97 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-04-30 08:00 | 18 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 142.1 | 8.32 | LIMS | 6.24 | 37.9 | 9.47 | 0.23 | 4.15 | 0.318 | 27.97 | API 570 / UT | 3.14 | 7.778 | 27.35 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-04-30 08:00 | 18 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 88.6 | 6.09 | LIMS | 6.71 | 24.38 | 5.23 | 0.17 | 1.46 | 0.183 | 28.59 | API 570 / UT | 2.09 | 7.087 | 37.44 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-04-30 08:00 | 18 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 116.2 | 4.74 | LIMS | 5.19 | 61.54 | 17 | 0.327 | 12.34 | 0.474 | 24.62 | API 570 / UT | 6.44 | 5.355 | 6.45 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA
2026-04-30 08:00 | 18 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 158.6 | 5.19 | LIMS | 6.07 | 33.76 | 10.47 | 0.251 | 3.2 | 0.291 | 26.55 | API 570 / UT | 1.83 | 8.883 | 57.85 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-04-30 08:00 | 18 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 74.4 | 6.83 | LIMS | 6.93 | 14.9 | 5.21 | 0.134 | 1.03 | 0.086 | 32.01 | API 570 / UT | 1.05 | 7.44 | 87.88 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-04-30 08:00 | 18 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 71.9 | 3.63 | LIMS | 5.82 | 47.92 | 15.28 | 0.288 | 6.67 | 0.594 | 23.27 | API 570 / UT | 4.41 | 5.92 | 14.45 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-04-30 08:00 | 18 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 38.4 | 7.63 | LIMS | 6.84 | 15.97 | 4.12 | 0.122 | 1.26 | 0.042 | 29.51 | API 570 / UT | 1.19 | 8.339 | 90.67 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-04-30 08:00 | 18 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 173.9 | 4.26 | LIMS | 6.25 | 25.3 | 9.13 | 0.244 | 4.91 | 0.263 | 26.37 | API 570 / UT | 2.42 | 6.576 | 23.97 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-05-07 08:00 | 19 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 140.3 | 8.39 | LIMS | 6.16 | 36.83 | 8.87 | 0.222 | 4.69 | 0.319 | 27.51 | API 570 / UT | 2.44 | 7.777 | 35.12 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-05-07 08:00 | 19 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 88.2 | 5.8 | LIMS | 6.76 | 19.52 | 5.1 | 0.156 | 2.83 | 0.228 | 28.74 | API 570 / UT | 1.74 | 7.086 | 45.01 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-05-07 08:00 | 19 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 116.9 | 4.53 | LIMS | 5.16 | 64.67 | 17.83 | 0.358 | 11.9 | 0.465 | 22.27 | API 570 / UT | 7.63 | 5.352 | 5.43 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-05-07 08:00 | 19 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 158.4 | 5.22 | LIMS | 6.12 | 27.86 | 9.76 | 0.24 | 5.11 | 0.322 | 27.66 | API 570 / UT | 2.99 | 8.882 | 35.31 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-05-07 08:00 | 19 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 72.8 | 6.82 | LIMS | 6.79 | 16.79 | 4.75 | 0.164 | 2.74 | 0.177 | 30.51 | API 570 / UT | 1.69 | 7.44 | 54.58 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-05-07 08:00 | 19 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 66.5 | 3.6 | LIMS | 5.83 | 43.53 | 17.65 | 0.281 | 7.72 | 0.507 | 20.69 | API 570 / UT | 4.99 | 5.918 | 12.76 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-05-07 08:00 | 19 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 39.4 | 7.83 | LIMS | 6.86 | 13.19 | 4.52 | 0.123 | 0.2 | 0.046 | 28.92 | API 570 / UT | 1.51 | 8.339 | 71.55 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-05-07 08:00 | 19 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 174.4 | 4.11 | LIMS | 6.09 | 32.05 | 7.41 | 0.263 | 4.42 | 0.174 | 25.63 | API 570 / UT | 2.97 | 6.575 | 19.55 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-05-14 08:00 | 20 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 138.8 | 8 | LIMS | 6.18 | 38.45 | 10.17 | 0.248 | 5.06 | 0.343 | 26.84 | API 570 / UT | 2.78 | 7.776 | 30.79 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-05-14 08:00 | 20 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 87.1 | 5.99 | LIMS | 6.67 | 26.95 | 5.05 | 0.141 | 0.53 | 0.228 | 27.06 | API 570 / UT | 2.05 | 7.085 | 38.1 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-05-14 08:00 | 20 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 110.6 | 4.72 | LIMS | 5.13 | 60.12 | 18.54 | 0.324 | 11.8 | 0.513 | 21.59 | API 570 / UT | 6.37 | 5.349 | 6.48 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-05-14 08:00 | 20 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 164.4 | 5.05 | LIMS | 6.13 | 32 | 9.92 | 0.264 | 4.16 | 0.335 | 27.39 | API 570 / UT | 2.18 | 8.881 | 48.44 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-05-14 08:00 | 20 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 77 | 6.98 | LIMS | 6.61 | 15.22 | 4.1 | 0.138 | 1.87 | 0.153 | 28.32 | API 570 / UT | 1.58 | 7.439 | 58.35 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-05-14 08:00 | 20 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 66 | 3.34 | LIMS | 5.35 | 59.04 | 21.44 | 0.317 | 21.42 | 0.737 | 18.91 | API 570 / UT | 9.45 | 5.916 | 6.73 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.5 | CRITICA
2026-05-14 08:00 | 20 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 36 | 7.88 | LIMS | 6.96 | 12.98 | 3.9 | 0.133 | 1.2 | 0.136 | 26.99 | API 570 / UT | 1.24 | 8.338 | 86.88 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-05-14 08:00 | 20 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 173.9 | 3.7 | LIMS | 6.11 | 24.6 | 7.48 | 0.254 | 3.91 | 0.252 | 24.75 | API 570 / UT | 2.91 | 6.573 | 19.93 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-05-21 08:00 | 21 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 142.3 | 8.36 | LIMS | 6.34 | 34.87 | 10.81 | 0.225 | 4.71 | 0.332 | 25.24 | API 570 / UT | 2.76 | 7.774 | 31.03 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-05-21 08:00 | 21 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 89.9 | 5.68 | LIMS | 6.65 | 20.7 | 7.65 | 0.166 | 2.32 | 0.227 | 27.1 | API 570 / UT | 1.43 | 7.085 | 54.58 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-05-21 08:00 | 21 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 117 | 4.59 | LIMS | 5.34 | 58.91 | 19.53 | 0.327 | 13.2 | 0.482 | 21.64 | API 570 / UT | 7.66 | 5.345 | 5.38 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA
2026-05-21 08:00 | 21 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 163 | 5.31 | LIMS | 6.21 | 32.54 | 10.64 | 0.23 | 5.1 | 0.384 | 24.63 | API 570 / UT | 2.42 | 8.88 | 43.52 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-05-21 08:00 | 21 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 73.6 | 6.69 | LIMS | 6.76 | 6.75 | 5.28 | 0.14 | 2.56 | 0.164 | 27.95 | API 570 / UT | 2.09 | 7.438 | 44.06 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-05-21 08:00 | 21 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 67 | 3.62 | LIMS | 5.49 | 67.45 | 21.82 | 0.325 | 24.57 | 0.757 | 17.4 | API 570 / UT | 10.48 | 5.914 | 6.06 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.6 | CRITICA
2026-05-21 08:00 | 21 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 40.9 | 7.94 | LIMS | 6.92 | 15.08 | 2.92 | 0.118 | 0.2 | 0.094 | 27.53 | API 570 / UT | 0.77 | 8.338 | 139.41 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-05-21 08:00 | 21 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 175.1 | 4 | LIMS | 6.11 | 33.22 | 7.1 | 0.253 | 1.94 | 0.265 | 23.72 | API 570 / UT | 2.78 | 6.572 | 20.83 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-05-28 08:00 | 22 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 141.1 | 8.35 | LIMS | 6.21 | 38.53 | 9.55 | 0.22 | 4.53 | 0.282 | 24.19 | API 570 / UT | 2.76 | 7.773 | 30.99 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-05-28 08:00 | 22 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 86.9 | 6.05 | LIMS | 6.69 | 26.32 | 5.31 | 0.128 | 3.03 | 0.216 | 25.09 | API 570 / UT | 1.52 | 7.084 | 51.23 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-05-28 08:00 | 22 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 114.2 | 4.38 | LIMS | 5.28 | 71.05 | 19.69 | 0.324 | 12.53 | 0.559 | 21.4 | API 570 / UT | 8.55 | 5.342 | 4.8 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.5 | CRITICA
2026-05-28 08:00 | 22 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 160.8 | 5.26 | LIMS | 6.2 | 36.42 | 10 | 0.237 | 3.96 | 0.318 | 23.71 | API 570 / UT | 2.12 | 8.879 | 49.78 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-05-28 08:00 | 22 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 76.7 | 6.93 | LIMS | 6.84 | 10.66 | 4.15 | 0.142 | 4.38 | 0.128 | 27.44 | API 570 / UT | 1.38 | 7.438 | 66.73 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-05-28 08:00 | 22 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 68.2 | 3.62 | LIMS | 5.5 | 69.29 | 22.34 | 0.357 | 21.16 | 0.766 | 17.7 | API 570 / UT | 9.96 | 5.912 | 6.37 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 1 | Inspección UT focalizada | 11158 | 8 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.7 | CRITICA
2026-05-28 08:00 | 22 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 37.4 | 8.03 | LIMS | 6.92 | 11.37 | 4.67 | 0.135 | 1.53 | 0.116 | 27.36 | API 570 / UT | 0.89 | 8.337 | 120.94 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-05-28 08:00 | 22 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 175.2 | 4.04 | LIMS | 6.1 | 28.55 | 8.03 | 0.232 | 4.06 | 0.193 | 24.48 | API 570 / UT | 3.9 | 6.57 | 14.86 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-06-04 08:00 | 23 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 139.6 | 8.35 | LIMS | 6.25 | 33.31 | 9.94 | 0.21 | 4.93 | 0.251 | 26.49 | API 570 / UT | 3.16 | 7.771 | 27.09 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-06-04 08:00 | 23 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 88.5 | 5.98 | LIMS | 6.6 | 21.4 | 5.65 | 0.165 | 2.99 | 0.148 | 25.63 | API 570 / UT | 2.1 | 7.083 | 37.11 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-06-04 08:00 | 23 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 115.8 | 4.73 | LIMS | 5.2 | 60.11 | 19.37 | 0.344 | 12.6 | 0.534 | 19.32 | API 570 / UT | 6.75 | 5.339 | 6.06 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-06-04 08:00 | 23 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 161.9 | 4.67 | LIMS | 6.12 | 35.96 | 11.49 | 0.263 | 5.8 | 0.287 | 22.94 | API 570 / UT | 2.17 | 8.878 | 48.54 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-06-04 08:00 | 23 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 77.9 | 6.84 | LIMS | 6.78 | 16.58 | 4.81 | 0.154 | 2.49 | 0.092 | 28.57 | API 570 / UT | 2.13 | 7.437 | 43.26 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-06-04 08:00 | 23 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 70.4 | 3.2 | LIMS | 5.61 | 49.15 | 17.07 | 0.287 | 8.18 | 0.644 | 20.03 | API 570 / UT | 3.9 | 5.909 | 16.25 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-06-04 08:00 | 23 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 42.2 | 7.8 | LIMS | 6.77 | 8.52 | 3.52 | 0.084 | 1.99 | 0.076 | 27.24 | API 570 / UT | 0.71 | 8.336 | 151.82 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-06-04 08:00 | 23 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 174.5 | 3.83 | LIMS | 6.19 | 28.59 | 8.62 | 0.228 | 4.51 | 0.231 | 22.22 | API 570 / UT | 3.15 | 6.569 | 18.37 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-06-11 08:00 | 24 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 139.8 | 8.32 | LIMS | 6.24 | 34.48 | 9.61 | 0.234 | 5.5 | 0.309 | 25.84 | API 570 / UT | 3.52 | 7.77 | 24.26 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-06-11 08:00 | 24 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 91.7 | 6.32 | LIMS | 6.7 | 26.59 | 5.73 | 0.175 | 2.52 | 0.151 | 26.35 | API 570 / UT | 2.11 | 7.082 | 36.95 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-06-11 08:00 | 24 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 116.2 | 4.77 | LIMS | 5.21 | 67.14 | 18.68 | 0.311 | 12.27 | 0.522 | 20.35 | API 570 / UT | 8.14 | 5.336 | 5.01 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-06-11 08:00 | 24 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 166 | 5.52 | LIMS | 6.01 | 35.44 | 11.52 | 0.259 | 3.6 | 0.325 | 23.99 | API 570 / UT | 2 | 8.877 | 52.59 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-06-11 08:00 | 24 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 75.9 | 7.16 | LIMS | 6.92 | 20.58 | 6.48 | 0.123 | 2.05 | 0.15 | 25.99 | API 570 / UT | 1.67 | 7.437 | 55.01 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-06-11 08:00 | 24 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 71.9 | 3.8 | LIMS | 5.92 | 49.43 | 18.66 | 0.287 | 9.08 | 0.587 | 22.17 | API 570 / UT | 3.73 | 5.907 | 16.99 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-06-11 08:00 | 24 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 39.4 | 7.92 | LIMS | 6.83 | 18.64 | 2.31 | 0.102 | 3.49 | 0.126 | 27.16 | API 570 / UT | 1.07 | 8.336 | 100.48 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-06-11 08:00 | 24 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 172.2 | 3.75 | LIMS | 6.05 | 27.45 | 7.75 | 0.228 | 4.28 | 0.203 | 23.35 | API 570 / UT | 2.98 | 6.568 | 19.41 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-06-18 08:00 | 25 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 148.7 | 8.53 | LIMS | 6.02 | 39.61 | 9.85 | 0.253 | 7.68 | 0.362 | 25.32 | API 570 / UT | 3 | 7.769 | 28.48 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-06-18 08:00 | 25 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 87.3 | 6.18 | LIMS | 6.57 | 23.93 | 6.52 | 0.181 | 4.82 | 0.21 | 26.04 | API 570 / UT | 1.51 | 7.081 | 51.83 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-06-18 08:00 | 25 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 114.3 | 4.71 | LIMS | 5.16 | 64.86 | 18.25 | 0.304 | 16.03 | 0.487 | 21.14 | API 570 / UT | 8.17 | 5.333 | 4.98 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA
2026-06-18 08:00 | 25 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 163.5 | 5.41 | LIMS | 6.07 | 37.46 | 10.46 | 0.265 | 4.06 | 0.335 | 25.91 | API 570 / UT | 1.81 | 8.875 | 58.14 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-06-18 08:00 | 25 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 78.4 | 6.77 | LIMS | 6.65 | 17.49 | 4.02 | 0.126 | 0.63 | 0.083 | 29.53 | API 570 / UT | 1.26 | 7.436 | 73.09 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-06-18 08:00 | 25 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 71 | 3.61 | LIMS | 5.84 | 51.06 | 16.27 | 0.307 | 11.06 | 0.619 | 21.7 | API 570 / UT | 4.14 | 5.905 | 15.25 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-06-18 08:00 | 25 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 41 | 7.99 | LIMS | 6.9 | 16.15 | 2.12 | 0.118 | 2.46 | 0.137 | 28.1 | API 570 / UT | 1.37 | 8.335 | 78.55 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-06-18 08:00 | 25 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 173.6 | 4.21 | LIMS | 6.04 | 34.81 | 8.65 | 0.252 | 5.86 | 0.277 | 24.79 | API 570 / UT | 2.79 | 6.566 | 20.69 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-06-25 08:00 | 26 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 143.1 | 8.19 | LIMS | 6.15 | 38.25 | 7.51 | 0.229 | 3.74 | 0.287 | 26.01 | API 570 / UT | 2.3 | 7.767 | 37.12 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-06-25 08:00 | 26 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 92.8 | 5.98 | LIMS | 6.65 | 25.22 | 7.71 | 0.193 | 2.22 | 0.245 | 27.93 | API 570 / UT | 1.6 | 7.08 | 48.84 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-06-25 08:00 | 26 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 117.5 | 4.73 | LIMS | 5.24 | 64.5 | 21.07 | 0.336 | 18.35 | 0.492 | 24.57 | API 570 / UT | 8.64 | 5.329 | 4.69 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-06-25 08:00 | 26 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 165.1 | 5.52 | LIMS | 6.19 | 41.33 | 11.35 | 0.257 | 4.74 | 0.375 | 24.64 | API 570 / UT | 2.26 | 8.874 | 46.61 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-06-25 08:00 | 26 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 81.4 | 6.71 | LIMS | 6.79 | 18.07 | 4.15 | 0.172 | 3.83 | 0.111 | 29.17 | API 570 / UT | 1.24 | 7.435 | 74.08 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-06-25 08:00 | 26 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 70.3 | 3.88 | LIMS | 5.68 | 55.99 | 17.49 | 0.286 | 7.48 | 0.633 | 22.08 | API 570 / UT | 3.84 | 5.903 | 16.46 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-06-25 08:00 | 26 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 45.9 | 7.86 | LIMS | 6.88 | 17.75 | 4.29 | 0.118 | 0.73 | 0.108 | 27.95 | API 570 / UT | 1.4 | 8.334 | 77.11 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-06-25 08:00 | 26 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 177.5 | 4.36 | LIMS | 6.06 | 36.42 | 8.01 | 0.219 | 3.51 | 0.237 | 24.85 | API 570 / UT | 2.7 | 6.565 | 21.32 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-07-02 08:00 | 27 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 145.3 | 8.35 | LIMS | 5.93 | 52.45 | 14.57 | 0.266 | 20.46 | 0.55 | 26.21 | API 570 / UT | 7.48 | 7.766 | 11.4 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-07-02 08:00 | 27 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 95.3 | 6.18 | LIMS | 6.75 | 24.33 | 5.45 | 0.134 | 3.76 | 0.151 | 30.07 | API 570 / UT | 0.73 | 7.08 | 106.1 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-07-02 08:00 | 27 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 116.6 | 5.04 | LIMS | 5.14 | 68.47 | 17.96 | 0.34 | 14.7 | 0.49 | 21.81 | API 570 / UT | 8.68 | 5.326 | 4.66 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA
2026-07-02 08:00 | 27 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 164.9 | 5.68 | LIMS | 6.22 | 33.45 | 10.14 | 0.249 | 5.6 | 0.352 | 26.19 | API 570 / UT | 2.55 | 8.873 | 41.28 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-07-02 08:00 | 27 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 79.3 | 6.76 | LIMS | 6.68 | 23.79 | 4.98 | 0.149 | 0.75 | 0.092 | 28.9 | API 570 / UT | 1.38 | 7.435 | 66.72 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-07-02 08:00 | 27 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 71.5 | 3.87 | LIMS | 5.89 | 54.04 | 17.72 | 0.304 | 9.07 | 0.591 | 24.12 | API 570 / UT | 4.76 | 5.901 | 13.25 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-07-02 08:00 | 27 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 39.7 | 7.73 | LIMS | 6.92 | 19.33 | 3.82 | 0.115 | 0.35 | 0.087 | 29.71 | API 570 / UT | 0.6 | 8.333 | 178.77 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-07-02 08:00 | 27 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 177.1 | 4.41 | LIMS | 5.95 | 29.85 | 8.76 | 0.257 | 2.13 | 0.216 | 26.71 | API 570 / UT | 3.05 | 6.563 | 18.92 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA
2026-07-09 08:00 | 28 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 146.9 | 8.88 | LIMS | 5.93 | 56.23 | 14.87 | 0.271 | 18.6 | 0.526 | 26.44 | API 570 / UT | 7.4 | 7.764 | 11.52 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 1 | Inspección UT focalizada | 10881 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-07-09 08:00 | 28 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 97.8 | 6.28 | LIMS | 6.56 | 21.71 | 7.3 | 0.174 | 3.66 | 0.247 | 29.08 | API 570 / UT | 2.1 | 7.079 | 37.07 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-07-09 08:00 | 28 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 122.7 | 4.85 | LIMS | 5.3 | 64.78 | 20.58 | 0.346 | 18.3 | 0.526 | 22.54 | API 570 / UT | 8.96 | 5.323 | 4.49 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.5 | CRITICA
2026-07-09 08:00 | 28 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 165.6 | 5.6 | LIMS | 5.99 | 40.54 | 8.48 | 0.235 | 5.07 | 0.31 | 27.62 | API 570 / UT | 2.33 | 8.872 | 45.1 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-07-09 08:00 | 28 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 80.3 | 7.33 | LIMS | 6.93 | 24.65 | 4.2 | 0.133 | 3.06 | 0.124 | 32.18 | API 570 / UT | 1.38 | 7.434 | 66.71 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-07-09 08:00 | 28 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 72.6 | 3.6 | LIMS | 5.67 | 53.33 | 16.85 | 0.29 | 9.72 | 0.618 | 25.43 | API 570 / UT | 4.22 | 5.899 | 14.92 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-07-09 08:00 | 28 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 40.4 | 8.15 | LIMS | 6.89 | 22.97 | 3.04 | 0.146 | 1.79 | 0.155 | 29.33 | API 570 / UT | 1.54 | 8.333 | 69.9 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-07-09 08:00 | 28 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 178.2 | 4.63 | LIMS | 6.11 | 30.49 | 7.58 | 0.222 | 3.14 | 0.254 | 25.29 | API 570 / UT | 3.64 | 6.562 | 15.79 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-07-16 08:00 | 29 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 147.1 | 8.36 | LIMS | 6.12 | 45.64 | 12.98 | 0.205 | 5.84 | 0.366 | 28.18 | API 570 / UT | 3.35 | 7.763 | 25.43 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-07-16 08:00 | 29 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 95.7 | 6.7 | LIMS | 6.65 | 31.08 | 6.48 | 0.145 | 3.83 | 0.151 | 29.24 | API 570 / UT | 1.96 | 7.078 | 39.65 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-07-16 08:00 | 29 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 122.3 | 5.27 | LIMS | 5.43 | 76.4 | 21.18 | 0.337 | 14.16 | 0.549 | 23.05 | API 570 / UT | 9.7 | 5.319 | 4.14 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | CRITICA
2026-07-16 08:00 | 29 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 166.5 | 5.24 | LIMS | 6.14 | 39.88 | 11.85 | 0.238 | 3.68 | 0.375 | 26.99 | API 570 / UT | 2.56 | 8.871 | 41.12 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-07-16 08:00 | 29 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 82 | 7 | LIMS | 6.79 | 16.17 | 4.01 | 0.159 | 0.95 | 0.098 | 31.91 | API 570 / UT | 1.02 | 7.433 | 90.15 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-07-16 08:00 | 29 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 74.1 | 3.98 | LIMS | 5.81 | 56.44 | 18.64 | 0.294 | 9.21 | 0.562 | 24.79 | API 570 / UT | 5.39 | 5.897 | 11.66 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | DATO_FALTANTE_LIMS | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-07-16 08:00 | 29 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 43.8 | 8.47 | LIMS | 6.83 | 16.99 | 3.84 | 0.135 | 0.71 | 0.144 | 31.32 | API 570 / UT | 2.09 | 8.332 | 51.55 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-07-16 08:00 | 29 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 181.1 | 4.5 | LIMS | 5.96 | 35.05 | 9.51 | 0.223 | 3.78 | 0.228 | 26.36 | API 570 / UT | 2.46 | 6.56 | 23.32 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA
2026-07-23 08:00 | 30 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 148.6 | 8.67 | LIMS | 6.17 | 38.07 | 10.44 | 0.22 | 5.87 | 0.3 | 26.97 | API 570 / UT | 2.59 | 7.761 | 32.83 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-07-23 08:00 | 30 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 96.5 | 6.16 | LIMS | 6.63 | 23.7 | 6.72 | 0.169 | 2.12 | 0.202 | 29.71 | API 570 / UT | 1.88 | 7.077 | 41.32 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-07-23 08:00 | 30 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 119.8 | 5.17 | LIMS | 5.18 | 73.06 | 20.09 | 0.335 | 15.32 | 0.587 | 24.22 | API 570 / UT | 9.42 | 5.316 | 4.24 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | CRITICA
2026-07-23 08:00 | 30 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 166.5 | 5.77 | LIMS | 6.03 | 36.9 | 11.13 | 0.266 | 4.17 | 0.315 | 28.88 | API 570 / UT | 1.66 | 8.87 | 63.41 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-07-23 08:00 | 30 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 80.6 | 7.09 | LIMS | 6.83 | 15.4 | 5.64 | 0.146 | 2.08 | 0.158 | 30.93 | API 570 / UT | 1.75 | 7.433 | 52.38 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-07-23 08:00 | 30 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 78 | 4.03 | LIMS | 5.72 | 59.84 | 17.84 | 0.314 | 9.89 | 0.606 | 22.95 | API 570 / UT | 3.99 | 5.894 | 15.73 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-07-23 08:00 | 30 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 48.5 | 8.17 | LIMS | 6.93 | 19.79 | 3.27 | 0.126 | 1.73 | 0.087 | 29.86 | API 570 / UT | 1.3 | 8.331 | 82.41 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-07-23 08:00 | 30 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 181.4 | 4.52 | LIMS | 6.07 | 31.72 | 8.45 | 0.275 | 5.13 | 0.234 | 26.7 | API 570 / UT | 3.06 | 6.559 | 18.77 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA
2026-07-30 08:00 | 31 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 148.1 | 8.77 | LIMS | 6.21 | 44.34 | 10.97 | 0.218 | 6.62 | 0.262 | 27.12 | API 570 / UT | 3.56 | 7.76 | 23.89 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-07-30 08:00 | 31 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 94.8 | 6.59 | LIMS | 6.85 | 25.05 | 7.56 | 0.133 | 4.64 | 0.161 | 28.34 | API 570 / UT | 1.56 | 7.076 | 49.91 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-07-30 08:00 | 31 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 123 | 5.25 | LIMS | 4.82 | 86.71 | 26.51 | 0.378 | 28.78 | 0.711 | 19.74 | API 570 / UT | 16.29 | 5.312 | 2.45 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.7 | CRITICA
2026-07-30 08:00 | 31 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 170.3 | 5.44 | LIMS | 6.08 | 38.52 | 9.9 | 0.248 | 6.23 | 0.374 | 26.54 | API 570 / UT | 2.14 | 8.869 | 49.15 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-07-30 08:00 | 31 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 83.7 | 7.53 | LIMS | 6.9 | 25.35 | 4.25 | 0.147 | 2.49 | 0.083 | 31.01 | API 570 / UT | 1.24 | 7.432 | 73.76 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-07-30 08:00 | 31 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 73.7 | 4.26 | LIMS | 5.6 | 47.25 | 17.39 | 0.332 | 8.77 | 0.592 | 22.61 | API 570 / UT | 3.96 | 5.892 | 15.82 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-07-30 08:00 | 31 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 48.6 | 7.94 | LIMS | 6.81 | 23.68 | 3.78 | 0.126 | 3.72 | 0.177 | 31.1 | API 570 / UT | 1.1 | 8.331 | 98.09 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-07-30 08:00 | 31 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 179.5 | 4.62 | LIMS | 5.89 | 34.23 | 8.06 | 0.241 | 2.91 | 0.207 | 25.23 | API 570 / UT | 3.04 | 6.557 | 18.9 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA
2026-08-06 08:00 | 32 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 149.6 | 8.86 | LIMS | 6.23 | 38.16 | 10.62 | 0.257 | 7.76 | 0.349 | 28.01 | API 570 / UT | 2.98 | 7.758 | 28.53 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-08-06 08:00 | 32 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 95.4 | 6.57 | LIMS | 6.53 | 34.21 | 5.84 | 0.174 | 0.84 | 0.242 | 29.33 | API 570 / UT | 1.75 | 7.075 | 44.47 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-08-06 08:00 | 32 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 122.2 | 5.08 | LIMS | 4.95 | 86.56 | 25.48 | 0.377 | 28.35 | 0.704 | 19.56 | API 570 / UT | 16.12 | 5.309 | 2.46 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.7 | CRITICA
2026-08-06 08:00 | 32 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 169.8 | 5.79 | LIMS | 6.17 | 37.53 | 12.25 | 0.255 | 6.75 | 0.312 | 27.11 | API 570 / UT | 1.73 | 8.868 | 60.64 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-08-06 08:00 | 32 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 80 | 7.15 | LIMS | 6.63 | 26.86 | 4.47 | 0.161 | 2.8 | 0.156 | 30.03 | API 570 / UT | 1.46 | 7.432 | 62.79 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-08-06 08:00 | 32 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 79.1 | 4.46 | LIMS | 5.82 | 55.63 | 16.97 | 0.324 | 9.08 | 0.578 | 22.72 | API 570 / UT | 5.2 | 5.89 | 12.03 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-08-06 08:00 | 32 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 44 | 8.41 | LIMS | 6.78 | 13.67 | 2.32 | 0.137 | 3.17 | 0.067 | 29.83 | API 570 / UT | 1.19 | 8.33 | 90.53 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-08-06 08:00 | 32 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 182.1 | 4.35 | LIMS | 6.02 | 37.78 | 8.88 | 0.229 | 3.64 | 0.238 | 25.73 | API 570 / UT | 2.73 | 6.556 | 20.97 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-08-13 08:00 | 33 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 147.9 | 8.6 | LIMS | 6.18 | 41.65 | 10.72 | 0.237 | 5.07 | 0.33 | 27.04 | API 570 / UT | 3.42 | 7.757 | 24.82 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-08-13 08:00 | 33 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 94 | 6.56 | LIMS | 6.64 | 22.55 | 6.95 | 0.145 | 0.89 | 0.139 | 26.3 | API 570 / UT | 2.03 | 7.075 | 38.38 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-08-13 08:00 | 33 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 121.2 | 5.4 | LIMS | 4.79 | 90.07 | 24.72 | 0.391 | 30.9 | 0.724 | 20.56 | API 570 / UT | 16.82 | 5.305 | 2.35 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.7 | CRITICA
2026-08-13 08:00 | 33 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 170 | 5.64 | LIMS | 6.24 | 41.68 | 10.59 | 0.256 | 4.48 | 0.348 | 24.91 | API 570 / UT | 2.03 | 8.867 | 51.77 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-08-13 08:00 | 33 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 81.8 | 7.1 | LIMS | 6.8 | 19.41 | 4.53 | 0.156 | 4.21 | 0.136 | 28.47 | API 570 / UT | 1.69 | 7.431 | 54.25 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-08-13 08:00 | 33 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 77.6 | 4.36 | LIMS | 5.72 | 60.43 | 16.8 | 0.3 | 10.35 | 0.637 | 20.32 | API 570 / UT | 4.47 | 5.888 | 13.97 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-08-13 08:00 | 33 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 44.1 | 8.33 | LIMS | 6.85 | 21.37 | 5.56 | 0.098 | 0.51 | 0.168 | 27.65 | API 570 / UT | 1.44 | 8.329 | 74.65 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-08-13 08:00 | 33 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 185.7 | 4.83 | LIMS | 6.1 | 31.2 | 7.45 | 0.226 | 3.52 | 0.213 | 23.87 | API 570 / UT | 3.06 | 6.554 | 18.69 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA
2026-08-20 08:00 | 34 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 143.6 | 8.77 | LIMS | 6.18 | 42.29 | 10.33 | 0.211 | 6.44 | 0.351 | 25.94 | API 570 / UT | 4.06 | 7.755 | 20.88 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-08-20 08:00 | 34 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 96.3 | 6.48 | LIMS | 6.71 | 28.45 | 4.33 | 0.148 | 2.22 | 0.233 | 26.95 | API 570 / UT | 2.1 | 7.074 | 36.98 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-08-20 08:00 | 34 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 126.1 | 5.05 | LIMS | 4.74 | 88.9 | 26.22 | 0.408 | 31.95 | 0.706 | 16.94 | API 570 / UT | 17.18 | 5.302 | 2.3 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 1 | Inspección UT focalizada | 9075 | 4 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.8 | CRITICA
2026-08-20 08:00 | 34 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 165.3 | 5.93 | LIMS | 6.18 | 36.35 | 10.9 | 0.285 | 5.28 | 0.319 | 23.72 | API 570 / UT | 1.97 | 8.866 | 53.17 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-08-20 08:00 | 34 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 80.8 | 7.25 | LIMS | 6.77 | 17.87 | 4.08 | 0.137 | 3.54 | 0.136 | 27.36 | API 570 / UT | 1.34 | 7.43 | 68.38 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-08-20 08:00 | 34 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 75.8 | 3.87 | LIMS | 5.72 | 55.96 | 17.68 | 0.319 | 9.34 | 0.639 | 20.34 | API 570 / UT | 4.42 | 5.885 | 14.11 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-08-20 08:00 | 34 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 42.8 | 8.27 | LIMS | 6.96 | 16.83 | 3.64 | 0.128 | 0.8 | 0.109 | 26.19 | API 570 / UT | 1.68 | 8.329 | 64.03 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-08-20 08:00 | 34 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 183.2 | 4.75 | LIMS | 6.05 | 31.36 | 7.2 | 0.259 | 4.65 | 0.296 | 23.83 | API 570 / UT | 3.46 | 6.553 | 16.52 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA
2026-08-27 08:00 | 35 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 148 | 8.79 | LIMS | 6.18 | 45.24 | 11.04 | 0.224 | 7.73 | 0.286 | 24.45 | API 570 / UT | 2.23 | 7.753 | 38.06 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-08-27 08:00 | 35 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 95.6 | 6.42 | LIMS | 6.75 | 25.8 | 7.64 | 0.184 | 2.58 | 0.189 | 25.32 | API 570 / UT | 2.04 | 7.073 | 38.08 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-08-27 08:00 | 35 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 120.6 | 4.97 | LIMS | 5.03 | 69.35 | 19.5 | 0.333 | 18.48 | 0.578 | 18.82 | API 570 / UT | 9.94 | 5.298 | 3.95 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-08-27 08:00 | 35 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 165.4 | 5.72 | LIMS | 6.17 | 38.29 | 11.84 | 0.235 | 5.55 | 0.301 | 24.16 | API 570 / UT | 1.97 | 8.865 | 53.31 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-08-27 08:00 | 35 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 81 | 7.24 | LIMS | 6.76 | 23.23 | 5.05 | 0.163 | 1.72 | 0.17 | 29.42 | API 570 / UT | 0.83 | 7.43 | 109.91 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-08-27 08:00 | 35 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 77.4 | 3.84 | LIMS | 5.63 | 54.01 | 17 | 0.284 | 7.71 | 0.624 | 19.03 | API 570 / UT | 4.86 | 5.883 | 12.83 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-08-27 08:00 | 35 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 50.3 | 7.9 | LIMS | 6.73 | 16.62 | 5 | 0.137 | 1.86 | 0.144 | 26.87 | API 570 / UT | 1.66 | 8.328 | 64.69 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-08-27 08:00 | 35 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 179.8 | 4.43 | LIMS | 5.97 | 31.06 | 8.32 | 0.241 | 2.65 | 0.29 | 23.14 | API 570 / UT | 2.82 | 6.551 | 20.28 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-09-03 08:00 | 36 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 149 | 8.83 | LIMS | 6.14 | 38.62 | 10.21 | 0.229 | 7.17 | 0.357 | 24.72 | API 570 / UT | 3.66 | 7.752 | 23.13 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-09-03 08:00 | 36 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 96.2 | 6.29 | LIMS | 6.64 | 22.61 | 6.89 | 0.162 | 2.7 | 0.258 | 27.43 | API 570 / UT | 1.56 | 7.072 | 49.79 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-09-03 08:00 | 36 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 125 | 5.23 | LIMS | 5.28 | 71.16 | 19.78 | 0.332 | 16.41 | 0.557 | 21.09 | API 570 / UT | 10.18 | 5.294 | 3.84 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.5 | CRITICA
2026-09-03 08:00 | 36 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 168.6 | 5.48 | LIMS | 6.04 | 35.73 | 10.9 | 0.243 | 5.51 | 0.397 | 23.59 | API 570 / UT | 2.5 | 8.863 | 41.92 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-09-03 08:00 | 36 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 78.8 | 7.02 | LIMS | 6.81 | 21.93 | 3.96 | 0.148 | 0.23 | 0.123 | 28.3 | API 570 / UT | 1.56 | 7.429 | 58.82 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-09-03 08:00 | 36 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 75.8 | 3.92 | LIMS | 5.65 | 56.1 | 18.29 | 0.324 | 15.33 | 0.584 | 19.48 | API 570 / UT | 6.67 | 5.881 | 9.33 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-09-03 08:00 | 36 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 44.5 | 8.12 | LIMS | 6.88 | 15.51 | 3.05 | 0.138 | 2.96 | 0.055 | 27.52 | API 570 / UT | 1.84 | 8.327 | 58.4 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-09-03 08:00 | 36 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 180 | 4.11 | LIMS | 5.97 | 30.78 | 8.91 | 0.224 | 3.93 | 0.279 | 22.26 | API 570 / UT | 3.37 | 6.55 | 16.93 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA
2026-09-10 08:00 | 37 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 149.8 | 8.47 | LIMS | 6.27 | 44.61 | 11.2 | 0.228 | 3.81 | 0.333 | 25.63 | API 570 / UT | 3.8 | 7.75 | 22.26 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-09-10 08:00 | 37 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 93.7 | 6.2 | LIMS | 6.46 | 26.09 | 5.98 | 0.191 | 2.05 | 0.249 | 25.74 | API 570 / UT | 1.78 | 7.071 | 43.69 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-09-10 08:00 | 37 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 118.1 | 5.06 | LIMS | 5.13 | 73.01 | 20.06 | 0.342 | 18.15 | 0.625 | 19.17 | API 570 / UT | 10.29 | 5.291 | 3.79 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | CRITICA
2026-09-10 08:00 | 37 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 166.5 | 5.43 | LIMS | 6.21 | 42.26 | 12.06 | 0.251 | 4.61 | 0.344 | 24.43 | API 570 / UT | 2.11 | 8.862 | 49.69 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-09-10 08:00 | 37 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 81 | 7.53 | LIMS | 6.7 | 15.56 | 4.27 | 0.182 | 2.78 | 0.125 | 28.6 | API 570 / UT | 1.14 | 7.428 | 80.48 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-09-10 08:00 | 37 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 76.8 | 4 | LIMS | 5.73 | 54.46 | 17.57 | 0.315 | 11.72 | 0.591 | 20.12 | API 570 / UT | 5.66 | 5.878 | 10.97 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-09-10 08:00 | 37 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 43.8 | 8.33 | LIMS | 6.78 | 12.41 | 4.16 | 0.114 | 1.62 | 0.101 | 26.87 | API 570 / UT | 1.4 | 8.326 | 76.63 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-09-10 08:00 | 37 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 178.5 | 4.1 | LIMS | 6.05 | 27.2 | 8.26 | 0.224 | 3.33 | 0.255 | 21.93 | API 570 / UT | 3.31 | 6.548 | 17.24 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-09-17 08:00 | 38 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 146.1 | 8.38 | LIMS | 6.24 | 42.73 | 9.33 | 0.247 | 6.81 | 0.316 | 25.03 | API 570 / UT | 2.71 | 7.749 | 31.19 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-09-17 08:00 | 38 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 91.4 | 6.23 | LIMS | 6.65 | 23.94 | 5.17 | 0.161 | 4.27 | 0.217 | 26.49 | API 570 / UT | 1.99 | 7.07 | 38.92 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-09-17 08:00 | 38 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 118.8 | 4.92 | LIMS | 5.2 | 77.15 | 21.47 | 0.348 | 18.71 | 0.532 | 21.14 | API 570 / UT | 10.67 | 5.287 | 3.64 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | CRITICA
2026-09-17 08:00 | 38 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 165.6 | 5.46 | LIMS | 6.2 | 35.45 | 10.19 | 0.287 | 6.79 | 0.369 | 24.47 | API 570 / UT | 2.08 | 8.861 | 50.31 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-09-17 08:00 | 38 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 79 | 7.07 | LIMS | 6.63 | 22.92 | 5.14 | 0.149 | 2.22 | 0.154 | 27.46 | API 570 / UT | 1.81 | 7.427 | 50.72 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-09-17 08:00 | 38 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 74 | 3.91 | LIMS | 5.39 | 70.93 | 23.56 | 0.333 | 27.73 | 0.777 | 19.83 | API 570 / UT | 12.11 | 5.876 | 5.13 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | CRITICA
2026-09-17 08:00 | 38 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 41.7 | 8.06 | LIMS | 6.84 | 15.59 | 2.26 | 0.118 | 0.3 | 0.122 | 27.86 | API 570 / UT | 1.69 | 8.326 | 63.37 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-09-17 08:00 | 38 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 178.5 | 4.16 | LIMS | 6.12 | 30.22 | 8.63 | 0.252 | 4.81 | 0.261 | 23.84 | API 570 / UT | 3.28 | 6.547 | 17.39 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-09-24 08:00 | 39 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 148.1 | 8.68 | LIMS | 6.15 | 37.2 | 11.76 | 0.249 | 5.96 | 0.258 | 26.31 | API 570 / UT | 3.5 | 7.747 | 24.17 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-09-24 08:00 | 39 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 89.5 | 6.4 | LIMS | 6.71 | 26.5 | 5.56 | 0.152 | 1.07 | 0.228 | 28.58 | API 570 / UT | 1.54 | 7.069 | 50.26 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-09-24 08:00 | 39 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 117.2 | 4.53 | LIMS | 4.97 | 75.61 | 19.8 | 0.357 | 17.15 | 0.596 | 19.82 | API 570 / UT | 11.15 | 5.283 | 3.47 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | CRITICA
2026-09-24 08:00 | 39 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 161.4 | 5.7 | LIMS | 6.25 | 39.51 | 11.82 | 0.25 | 5.15 | 0.326 | 25.06 | API 570 / UT | 2.03 | 8.86 | 51.49 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-09-24 08:00 | 39 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 77.4 | 7 | LIMS | 6.83 | 22.44 | 4.12 | 0.148 | 3.64 | 0.184 | 29.99 | API 570 / UT | 1.63 | 7.427 | 56.04 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-09-24 08:00 | 39 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 76.3 | 3.77 | LIMS | 5.64 | 54.38 | 17.61 | 0.309 | 12.56 | 0.625 | 21.79 | API 570 / UT | 5.36 | 5.874 | 11.55 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-09-24 08:00 | 39 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 39.6 | 8.37 | LIMS | 6.85 | 21.88 | 5.04 | 0.122 | 2.14 | 0.024 | 29.77 | API 570 / UT | 1.2 | 8.325 | 89.08 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-09-24 08:00 | 39 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 176.6 | 4.25 | LIMS | 6.1 | 29.77 | 8.6 | 0.229 | 3.7 | 0.178 | 25.68 | API 570 / UT | 3.65 | 6.545 | 15.6 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-10-01 08:00 | 40 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 148 | 8.08 | LIMS | 6.23 | 39.96 | 10.01 | 0.212 | 6.46 | 0.255 | 28.39 | API 570 / UT | 3.83 | 7.746 | 22.03 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-10-01 08:00 | 40 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 89.9 | 6.26 | LIMS | 6.84 | 22.14 | 6.01 | 0.158 | 3.31 | 0.214 | 30.14 | API 570 / UT | 1.44 | 7.069 | 53.89 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-10-01 08:00 | 40 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 114.4 | 4.46 | LIMS | 4.66 | 86.41 | 26.97 | 0.402 | 31.41 | 0.747 | 18.56 | API 570 / UT | 17.25 | 5.279 | 2.24 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 1 | Reparación / reemplazo de spool | 48000 | 36 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.7 | CRITICA
2026-10-01 08:00 | 40 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 163.2 | 5.16 | LIMS | 6.28 | 36.57 | 11.69 | 0.282 | 4.01 | 0.365 | 25.56 | API 570 / UT | 2.32 | 8.859 | 45.05 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-10-01 08:00 | 40 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 78.9 | 6.92 | LIMS | 6.72 | 18.71 | 5.01 | 0.138 | 1.71 | 0.163 | 29.66 | API 570 / UT | 1.19 | 7.426 | 76.99 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-10-01 08:00 | 40 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 74.2 | 3.89 | LIMS | 5.64 | 55.67 | 19.12 | 0.303 | 11.27 | 0.629 | 22.33 | API 570 / UT | 5.14 | 5.871 | 12.03 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-10-01 08:00 | 40 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 40.2 | 8.03 | LIMS | 6.86 | 16.69 | 4.78 | 0.135 | 2.74 | 0.135 | 29.67 | API 570 / UT | 1.87 | 8.324 | 57.47 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-10-01 08:00 | 40 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 174.4 | 4.03 | LIMS | 6.02 | 31.7 | 7.52 | 0.246 | 2.89 | 0.203 | 25.63 | API 570 / UT | 3.55 | 6.544 | 16 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-10-08 08:00 | 41 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 145.1 | 8.18 | LIMS | 6.24 | 41.46 | 11.19 | 0.218 | 7.94 | 0.304 | 27.53 | API 570 / UT | 3.58 | 7.744 | 23.56 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-10-08 08:00 | 41 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 93.2 | 6.27 | LIMS | 6.81 | 21.72 | 6.72 | 0.177 | 1.43 | 0.223 | 28.25 | API 570 / UT | 2.48 | 7.068 | 31.22 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-10-08 08:00 | 41 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 118.8 | 4.68 | LIMS | 5.01 | 68.59 | 20.31 | 0.351 | 19.88 | 0.657 | 22.51 | API 570 / UT | 11.05 | 5.276 | 3.48 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | CRITICA
2026-10-08 08:00 | 41 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 164 | 5.13 | LIMS | 6.2 | 44.16 | 12.03 | 0.258 | 3.93 | 0.336 | 27.48 | API 570 / UT | 1.89 | 8.858 | 55.35 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-10-08 08:00 | 41 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 76.8 | 6.99 | LIMS | 6.78 | 19.47 | 4.3 | 0.142 | 1.04 | 0.061 | 31.38 | API 570 / UT | 1.42 | 7.425 | 64.62 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-10-08 08:00 | 41 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 69.9 | 3.72 | LIMS | 5.73 | 57.43 | 18.08 | 0.314 | 11.53 | 0.586 | 22.92 | API 570 / UT | 5.22 | 5.869 | 11.82 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-10-08 08:00 | 41 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 42 | 7.77 | LIMS | 6.94 | 19.65 | 5.87 | 0.131 | 2.01 | 0.18 | 31.14 | API 570 / UT | 0.76 | 8.323 | 141.44 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-10-08 08:00 | 41 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 173.1 | 3.9 | LIMS | 5.99 | 33.1 | 7.85 | 0.238 | 6.13 | 0.206 | 24.86 | API 570 / UT | 2.28 | 6.542 | 24.88 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-10-15 08:00 | 42 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 140 | 8.36 | LIMS | 6.11 | 42.1 | 9.94 | 0.237 | 7.09 | 0.315 | 27.69 | API 570 / UT | 3.19 | 7.742 | 26.48 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-10-15 08:00 | 42 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 92.8 | 6.15 | LIMS | 6.55 | 23.1 | 5.69 | 0.165 | 2.53 | 0.178 | 29.28 | API 570 / UT | 1.58 | 7.067 | 49.01 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-10-15 08:00 | 42 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 113.8 | 4.68 | LIMS | 5.07 | 75.98 | 21.12 | 0.368 | 20.51 | 0.644 | 21.9 | API 570 / UT | 12.15 | 5.272 | 3.15 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.7 | CRITICA
2026-10-15 08:00 | 42 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 162.4 | 5.58 | LIMS | 6.24 | 32.47 | 10.96 | 0.236 | 4.83 | 0.412 | 27.88 | API 570 / UT | 1.85 | 8.857 | 56.45 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-10-15 08:00 | 42 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 74.7 | 6.8 | LIMS | 6.78 | 14.89 | 5.86 | 0.132 | 1.43 | 0.196 | 31.45 | API 570 / UT | 1.14 | 7.425 | 80.34 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-10-15 08:00 | 42 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 73.2 | 3.71 | LIMS | 5.65 | 54.85 | 16.78 | 0.289 | 11.4 | 0.646 | 22.7 | API 570 / UT | 5.97 | 5.866 | 10.32 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-10-15 08:00 | 42 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 39.1 | 7.74 | LIMS | 6.94 | 13.75 | 3.93 | 0.125 | 3.79 | 0.127 | 29.73 | API 570 / UT | 1.79 | 8.323 | 59.94 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-10-15 08:00 | 42 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 174.7 | 3.82 | LIMS | 6 | 30.62 | 7.85 | 0.215 | 5.62 | 0.276 | 27.21 | API 570 / UT | 3.59 | 6.541 | 15.82 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-10-22 08:00 | 43 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 136.9 | 8.37 | LIMS | 6.25 | 42.22 | 9.62 | 0.232 | 7.12 | 0.318 | 28.66 | API 570 / UT | 3.89 | 7.741 | 21.64 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-10-22 08:00 | 43 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 84.7 | 6.09 | LIMS | 6.67 | 26.35 | 7.01 | 0.144 | 3.16 | 0.228 | 28.6 | API 570 / UT | 1.63 | 7.066 | 47.57 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-10-22 08:00 | 43 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 116.1 | 4.64 | LIMS | 5.17 | 69.55 | 21.04 | 0.361 | 18.13 | 0.557 | 24.84 | API 570 / UT | 10.58 | 5.268 | 3.6 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | CRITICA
2026-10-22 08:00 | 43 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 160.9 | 5.3 | LIMS | 6.21 | 31.71 | 13.43 | 0.264 | 5.74 | 0.337 | 27.54 | API 570 / UT | 2.25 | 8.856 | 46.45 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-10-22 08:00 | 43 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 76.5 | 7.06 | LIMS | 6.86 | 12.54 | 5.9 | 0.172 | 2.4 | 0.104 | 31.45 | API 570 / UT | 1.51 | 7.424 | 60.67 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-10-22 08:00 | 43 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 64.1 | 3.46 | LIMS | 5.62 | 53.51 | 17.47 | 0.31 | 12.63 | 0.677 | 23.97 | API 570 / UT | 5.69 | 5.864 | 10.83 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-10-22 08:00 | 43 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 39.4 | 7.75 | LIMS | 6.85 | 16.87 | 4.85 | 0.125 | 3.35 | 0.098 | 29.85 | API 570 / UT | 1.71 | 8.322 | 62.67 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-10-22 08:00 | 43 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 174.9 | 4.01 | LIMS | 6.14 | 31.04 | 9.77 | 0.238 | 4.68 | 0.203 | 26.22 | API 570 / UT | 2.57 | 6.539 | 22.07 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-10-29 08:00 | 44 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 136.3 | 8.17 | LIMS | 6.13 | 41.64 | 9.48 | 0.223 | 7.28 | 0.3 | 27.2 | API 570 / UT | 2.63 | 7.739 | 32.04 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-10-29 08:00 | 44 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 90.9 | 5.98 | LIMS | 6.61 | 21.4 | 6.47 | 0.194 | 2.25 | 0.195 | 28.81 | API 570 / UT | 2.41 | 7.065 | 32.09 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-10-29 08:00 | 44 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 111.2 | 4.46 | LIMS | 5.2 | 70.87 | 22.09 | 0.339 | 21.41 | 0.563 | 22.78 | API 570 / UT | 11.86 | 5.264 | 3.2 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | CRITICA
2026-10-29 08:00 | 44 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 163.4 | 5.38 | LIMS | 6.22 | 30.96 | 9.84 | 0.269 | 5.98 | 0.328 | 26.69 | API 570 / UT | 2.7 | 8.854 | 38.72 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-10-29 08:00 | 44 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 75.7 | 6.8 | LIMS | 6.82 | 16.46 | 3.38 | 0.146 | 1.45 | 0.138 | 30.93 | API 570 / UT | 2.09 | 7.423 | 43.73 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-10-29 08:00 | 44 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 69.4 | 3.42 | LIMS | 5.77 | 54.66 | 18.44 | 0.296 | 11.96 | 0.61 | 22.86 | API 570 / UT | 5.71 | 5.861 | 10.77 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-10-29 08:00 | 44 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 37.1 | 7.88 | LIMS | 6.73 | 16.38 | 3.5 | 0.117 | 2.59 | 0.137 | 29.83 | API 570 / UT | 2.24 | 8.321 | 47.76 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-10-29 08:00 | 44 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 173.2 | 3.78 | LIMS | 5.96 | 32.87 | 7.56 | 0.24 | 3.58 | 0.277 | 25.39 | API 570 / UT | 2.96 | 6.538 | 19.1 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-11-05 08:00 | 45 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 142 | 8.04 | LIMS | 6.24 | 42.66 | 11.14 | 0.279 | 7.49 | 0.327 | 25.27 | API 570 / UT | 3.88 | 7.737 | 21.69 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-11-05 08:00 | 45 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 89.4 | 6 | LIMS | 6.69 | 23.23 | 4.92 | 0.199 | 1.99 | 0.166 | 28.71 | API 570 / UT | 2 | 7.064 | 38.6 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-11-05 08:00 | 45 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 116.7 | 4.68 | LIMS | 4.89 | 69.89 | 21.88 | 0.348 | 19.45 | 0.591 | 21.84 | API 570 / UT | 11.6 | 5.26 | 3.26 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.5 | CRITICA
2026-11-05 08:00 | 45 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 159.1 | 5.46 | LIMS | 6.09 | 30.95 | 10.31 | 0.241 | 6.77 | 0.354 | 26.62 | API 570 / UT | 3.07 | 8.853 | 34.02 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-11-05 08:00 | 45 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 70.5 | 6.8 | LIMS | 6.74 | 14.94 | 5.23 | 0.17 | 2.94 | 0.176 | 29.62 | API 570 / UT | 1.68 | 7.423 | 54.34 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-11-05 08:00 | 45 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 63.9 | 3.26 | LIMS | 5.66 | 52.53 | 18.98 | 0.299 | 11.9 | 0.642 | 22 | API 570 / UT | 5.76 | 5.859 | 10.66 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-11-05 08:00 | 45 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 38.3 | 7.53 | LIMS | 6.97 | 18.11 | 5.48 | 0.108 | 1.63 | 0.085 | 29.66 | API 570 / UT | 2.22 | 8.321 | 48.2 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-11-05 08:00 | 45 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 173.4 | 3.91 | LIMS | 5.89 | 24.07 | 7.42 | 0.234 | 3.74 | 0.287 | 25.45 | API 570 / UT | 3.13 | 6.536 | 18.06 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA
2026-11-12 08:00 | 46 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 143.8 | 8.28 | LIMS | 6.07 | 41.95 | 10.98 | 0.241 | 6.32 | 0.347 | 24.14 | API 570 / UT | 3.99 | 7.736 | 21.07 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-11-12 08:00 | 46 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 90.3 | 5.92 | LIMS | 6.67 | 23.19 | 6.39 | 0.149 | 1.6 | 0.144 | 29.06 | API 570 / UT | 1.97 | 7.063 | 39.14 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-11-12 08:00 | 46 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 113.9 | 4.34 | LIMS | 5.14 | 74.9 | 23 | 0.353 | 19.95 | 0.603 | 20.72 | API 570 / UT | 11.03 | 5.256 | 3.41 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.7 | CRITICA
2026-11-12 08:00 | 46 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 161.1 | 5.2 | LIMS | 6.15 | 30.3 | 10.32 | 0.238 | 6.03 | 0.32 | 26.58 | API 570 / UT | 2.83 | 8.852 | 36.86 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-11-12 08:00 | 46 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 75.4 | 6.5 | LIMS | 6.83 | 16.33 | 4.76 | 0.154 | 3.52 | 0.17 | 29.39 | API 570 / UT | 1.68 | 7.422 | 54.43 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-11-12 08:00 | 46 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 65.4 | 3.42 | LIMS | 5.61 | 55.75 | 18.02 | 0.311 | 13.68 | 0.647 | 20.82 | API 570 / UT | 6.16 | 5.856 | 9.94 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-11-12 08:00 | 46 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 35.3 | 7.9 | LIMS | 6.82 | 16.86 | 4.46 | 0.133 | 3.16 | 0.092 | 27.48 | API 570 / UT | 1.32 | 8.32 | 81.2 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-11-12 08:00 | 46 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 175 | 3.71 | LIMS | 6.16 | 25.51 | 7.87 | 0.254 | 5.73 | 0.277 | 25.93 | API 570 / UT | 2.86 | 6.535 | 19.73 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-11-19 08:00 | 47 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 143.7 | 8.56 | LIMS | 6.16 | 38.86 | 10.1 | 0.262 | 7.55 | 0.31 | 23.21 | API 570 / UT | 3.7 | 7.734 | 22.69 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-11-19 08:00 | 47 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 88.3 | 6.26 | LIMS | 6.64 | 19.45 | 5.26 | 0.158 | 0.2 | 0.285 | 26.89 | API 570 / UT | 1.77 | 7.062 | 43.75 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-11-19 08:00 | 47 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 111.8 | 4.64 | LIMS | 5.05 | 70.52 | 20.15 | 0.361 | 20.61 | 0.641 | 18.02 | API 570 / UT | 10.7 | 5.252 | 3.5 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.7 | CRITICA
2026-11-19 08:00 | 47 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 157.5 | 5.27 | LIMS | 6.25 | 33.25 | 11.14 | 0.247 | 5.97 | 0.388 | 24.63 | API 570 / UT | 2.92 | 8.851 | 35.69 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-11-19 08:00 | 47 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 77.9 | 7.18 | LIMS | 6.76 | 17.89 | 4.06 | 0.141 | 3.96 | 0.111 | 29.45 | API 570 / UT | 1.88 | 7.421 | 48.56 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-11-19 08:00 | 47 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 72.4 | 3.71 | LIMS | 5.72 | 55.34 | 18.54 | 0.311 | 11.32 | 0.636 | 18.73 | API 570 / UT | 5.83 | 5.854 | 10.49 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-11-19 08:00 | 47 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 38.6 | 7.47 | LIMS | 6.73 | 12.5 | 4.34 | 0.119 | 0.21 | 0.166 | 28.35 | API 570 / UT | 1.52 | 8.319 | 70.53 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-11-19 08:00 | 47 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 175.4 | 4.03 | LIMS | 5.93 | 31.43 | 6.83 | 0.249 | 5.54 | 0.272 | 23.91 | API 570 / UT | 3.86 | 6.533 | 14.6 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA
2026-11-26 08:00 | 48 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 141.4 | 8.31 | LIMS | 6.03 | 46.77 | 9.89 | 0.243 | 6.41 | 0.342 | 24.41 | API 570 / UT | 2.96 | 7.732 | 28.36 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-11-26 08:00 | 48 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 90.9 | 6.04 | LIMS | 6.67 | 24.31 | 6.76 | 0.169 | 5.16 | 0.146 | 26.4 | API 570 / UT | 1.99 | 7.061 | 38.8 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-11-26 08:00 | 48 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 114.3 | 4.36 | LIMS | 4.94 | 69.1 | 22.25 | 0.354 | 20.45 | 0.631 | 18.16 | API 570 / UT | 11.48 | 5.247 | 3.25 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | CRITICA
2026-11-26 08:00 | 48 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 160 | 5.14 | LIMS | 6.11 | 37.23 | 11.84 | 0.221 | 5.73 | 0.357 | 23.58 | API 570 / UT | 2.38 | 8.85 | 43.76 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-11-26 08:00 | 48 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 76.3 | 6.83 | LIMS | 6.92 | 20.29 | 5.2 | 0.16 | 2.9 | 0.164 | 27.27 | API 570 / UT | 1.68 | 7.421 | 54.23 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-11-26 08:00 | 48 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 69.7 | 3.65 | LIMS | 5.57 | 52.57 | 18.7 | 0.322 | 11.56 | 0.611 | 20.47 | API 570 / UT | 5.41 | 5.851 | 11.28 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-11-26 08:00 | 48 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 38.1 | 7.92 | LIMS | 6.86 | 14.31 | 3.96 | 0.112 | 3.3 | 0.137 | 27.8 | API 570 / UT | 1.46 | 8.318 | 73.28 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-11-26 08:00 | 48 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 177.8 | 3.89 | LIMS | 6.09 | 30.7 | 9.23 | 0.237 | 6.06 | 0.24 | 23.84 | API 570 / UT | 2.8 | 6.531 | 20.16 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-12-03 08:00 | 49 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 143.8 | 8.26 | LIMS | 6.3 | 37.63 | 11.39 | 0.262 | 7.31 | 0.389 | 25.06 | API 570 / UT | 3.26 | 7.73 | 25.73 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-12-03 08:00 | 49 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 88 | 6.14 | LIMS | 6.58 | 29.55 | 4.67 | 0.184 | 4.46 | 0.152 | 25.21 | API 570 / UT | 2.33 | 7.06 | 33.13 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-12-03 08:00 | 49 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 115.4 | 4.58 | LIMS | 4.87 | 77.87 | 22.34 | 0.364 | 22.51 | 0.598 | 19.09 | API 570 / UT | 12.3 | 5.243 | 3.02 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.7 | CRITICA
2026-12-03 08:00 | 49 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 162.4 | 5.1 | LIMS | 6.27 | 38.69 | 9.51 | 0.271 | 3.48 | 0.377 | 24.37 | API 570 / UT | 2.5 | 8.849 | 41.75 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-12-03 08:00 | 49 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 74.7 | 7.13 | LIMS | 6.85 | 16.09 | 2.78 | 0.151 | 2.11 | 0.239 | 27.33 | API 570 / UT | 1.08 | 7.42 | 84.25 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-12-03 08:00 | 49 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 69.5 | 3.64 | LIMS | 5.6 | 50.46 | 17.46 | 0.29 | 11.7 | 0.624 | 19.22 | API 570 / UT | 5.59 | 5.848 | 10.91 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-12-03 08:00 | 49 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 36.2 | 7.88 | LIMS | 6.9 | 15.52 | 5.3 | 0.13 | 0.2 | 0.161 | 27.36 | API 570 / UT | 2.38 | 8.317 | 45 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL
2026-12-03 08:00 | 49 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 177.1 | 4.03 | LIMS | 6.04 | 35.9 | 9.73 | 0.284 | 7.1 | 0.182 | 23.54 | API 570 / UT | 2.77 | 6.53 | 20.35 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-12-10 08:00 | 50 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 143.5 | 8.12 | LIMS | 6.05 | 42.76 | 10.17 | 0.249 | 7.35 | 0.281 | 23.53 | API 570 / UT | 3.44 | 7.729 | 24.36 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-12-10 08:00 | 50 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 89.4 | 6.08 | LIMS | 6.7 | 26.09 | 5.27 | 0.166 | 2.61 | 0.206 | 26.27 | API 570 / UT | 2.22 | 7.059 | 34.72 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-12-10 08:00 | 50 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 114.7 | 4.83 | LIMS | 4.93 | 78.31 | 22.14 | 0.344 | 21.18 | 0.615 | 18.71 | API 570 / UT | 11.9 | 5.239 | 3.11 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | CRITICA
2026-12-10 08:00 | 50 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 165.1 | 5.62 | LIMS | 6.08 | 32.31 | 10.52 | 0.263 | 4.29 | 0.465 | 24.23 | API 570 / UT | 2.52 | 8.848 | 41.29 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-12-10 08:00 | 50 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 77.3 | 6.73 | LIMS | 6.7 | 17.96 | 5.63 | 0.172 | 2.98 | 0.156 | 27.74 | API 570 / UT | 1.96 | 7.419 | 46.47 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-12-10 08:00 | 50 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 75.9 | 4.13 | LIMS | 5.5 | 52.05 | 18.84 | 0.302 | 11.63 | 0.647 | 19.99 | API 570 / UT | 5.93 | 5.846 | 10.27 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-12-10 08:00 | 50 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 39.4 | 7.66 | LIMS | 6.95 | 16.37 | 5.17 | 0.111 | 3.61 | 0.164 | 27.83 | API 570 / UT | 1.31 | 8.317 | 81.42 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-12-10 08:00 | 50 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 173.8 | 4.24 | LIMS | 6.12 | 29.46 | 10.01 | 0.242 | 4.25 | 0.202 | 22.67 | API 570 / UT | 3.22 | 6.528 | 17.44 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-12-17 08:00 | 51 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 146.5 | 8.37 | LIMS | 6.15 | 49.72 | 10.75 | 0.232 | 7.61 | 0.264 | 24.49 | API 570 / UT | 3.88 | 7.727 | 21.57 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-12-17 08:00 | 51 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 94 | 6.22 | LIMS | 6.62 | 20.6 | 4.36 | 0.175 | 5.17 | 0.166 | 27.48 | API 570 / UT | 1.96 | 7.059 | 39.34 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-12-17 08:00 | 51 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 119.1 | 4.85 | LIMS | 5.01 | 78.02 | 21.85 | 0.344 | 21.17 | 0.641 | 18.38 | API 570 / UT | 12.59 | 5.235 | 2.92 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | CRITICA
2026-12-17 08:00 | 51 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 160.5 | 5.67 | LIMS | 6.12 | 34.68 | 12.34 | 0.268 | 5.58 | 0.361 | 24.23 | API 570 / UT | 2.74 | 8.846 | 38.01 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-12-17 08:00 | 51 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 80 | 6.82 | LIMS | 6.76 | 17.4 | 5.13 | 0.158 | 2.71 | 0.145 | 30.28 | API 570 / UT | 1.21 | 7.418 | 75.14 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-12-17 08:00 | 51 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 66.5 | 3.66 | LIMS | 5.67 | 53.61 | 16.95 | 0.304 | 14.86 | 0.695 | 19.76 | API 570 / UT | 6.95 | 5.843 | 8.75 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-12-17 08:00 | 51 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 42 | 8.02 | LIMS | 6.81 | 21.06 | 5.15 | 0.141 | 2.96 | 0.105 | 27.24 | API 570 / UT | 1.44 | 8.316 | 74.36 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-12-17 08:00 | 51 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 178.1 | 4.03 | LIMS | 6.05 | 29.18 | 9.32 | 0.25 | 3.07 | 0.246 | 23.5 | API 570 / UT | 2.63 | 6.527 | 21.37 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-12-24 08:00 | 52 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 142.8 | 8.18 | LIMS | 6.25 | 45.13 | 10.51 | 0.227 | 6.63 | 0.36 | 27.06 | API 570 / UT | 4.05 | 7.725 | 20.66 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA
2026-12-24 08:00 | 52 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 91.5 | 5.98 | LIMS | 6.69 | 26.47 | 6.57 | 0.177 | 4.67 | 0.179 | 27.87 | API 570 / UT | 1.43 | 7.058 | 54 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-12-24 08:00 | 52 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 119.3 | 4.78 | LIMS | 5.06 | 74.97 | 21.37 | 0.383 | 23.21 | 0.645 | 19.84 | API 570 / UT | 12.65 | 5.231 | 2.9 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.7 | CRITICA
2026-12-24 08:00 | 52 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 165.6 | 5.72 | LIMS | 6.01 | 36.72 | 13.3 | 0.263 | 4.55 | 0.339 | 25.85 | API 570 / UT | 1.93 | 8.845 | 53.95 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-12-24 08:00 | 52 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 76 | 7.08 | LIMS | 6.78 | 12.19 | 5.01 | 0.133 | 2.62 | 0.131 | 29.68 | API 570 / UT | 1.94 | 7.418 | 46.97 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-12-24 08:00 | 52 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 71.6 | 3.53 | LIMS | 5.56 | 56.42 | 16.97 | 0.349 | 13 | 0.654 | 21.76 | API 570 / UT | 6.42 | 5.84 | 9.45 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA
2026-12-24 08:00 | 52 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 43.2 | 8.2 | LIMS | 6.88 | 14.2 | 4.25 | 0.129 | 2.4 | 0.16 | 29.35 | API 570 / UT | 1.73 | 8.315 | 61.63 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA
2026-12-24 08:00 | 52 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 178.8 | 4.35 | LIMS | 6 | 30.55 | 9.28 | 0.267 | 3.8 | 0.28 | 24.57 | API 570 / UT | 3.65 | 6.525 | 15.39 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA

## 09_BAYES
Fecha_hora | Periodo_semana | ID_tramo | Servicio_fluido | Fuente_proceso | Temperatura_C | Presion_bar_g | Fuente_laboratorio | pH | Cloruros_ppm | Salinidad_PTB | TAN_mgKOH_g | Hierro_mg_L | BSW_pct | Inhibidor_ppm | Fuente_integridad | Velocidad_corrosion_mpy | Espesor_actual_mm | Vida_remanente_anios | Fecha_ultima_inspeccion | Fuente_mantenimiento | OT_abierta | Accion_mantenimiento | Costo_mantenimiento_S | Horas_indisponibilidad | Clase_CoF | Calidad_dato | Origen_dato | DEV_PH | DEV_CL | DEV_SAL | DEV_TAN | DEV_FE | DEV_BSW | DEV_TEMP | DEV_PRES | DEV_CR | DEV_INH | N_IOW_DESVIADAS | INDICE_IOW | NIVEL_IOW | MAG_PH | MAG_CL | MAG_SAL | MAG_TAN | MAG_FE | MAG_BSW | MAG_TEMP | MAG_PRES | MAG_CR | MAG_INH | M_t | DUR_PH | DUR_CL | DUR_SAL | DUR_TAN | DUR_FE | DUR_BSW | DUR_TEMP | DUR_PRES | DUR_CR | DUR_INH | D_t | FREQ_PH | FREQ_CL | FREQ_SAL | FREQ_TAN | FREQ_FE | FREQ_BSW | FREQ_TEMP | FREQ_PRES | FREQ_CR | FREQ_INH | F_t | E_t | NIVEL_EVIDENCIA | PoF_prior | P_E_dado_F | P_E_dado_noF | PoF_posterior | Delta_PoF | NIVEL_PoF
2026-01-01 08:00 | 1 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 146.1 | 8.98 | LIMS | 6.29 | 40.01 | 9.12 | 0.235 | 2.87 | 0.253 | 26.97 | API 570 / UT | 2.32 | 7.8 | 37.27 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.052075 | BAJA | 0.1 | 0.51562 | 0.48438 | 0.1058 | 0.0058 | MEDIA
2026-01-08 08:00 | 2 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 147.3 | 8.81 | LIMS | 6.2 | 41.82 | 10.3 | 0.225 | 4.62 | 0.236 | 28.04 | API 570 / UT | 2.25 | 7.799 | 38.48 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.085 | BAJA | 0.1 | 0.5255 | 0.4745 | 0.1096 | 0.0096 | MEDIA
2026-01-15 08:00 | 3 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 148 | 8.6 | LIMS | 6.26 | 36.13 | 10.21 | 0.207 | 4.39 | 0.28 | 29.99 | API 570 / UT | 2.17 | 7.798 | 39.82 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0925 | BAJA | 0.1 | 0.52775 | 0.47225 | 0.1105 | 0.0105 | MEDIA
2026-01-22 08:00 | 4 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 147.7 | 8.77 | LIMS | 6.19 | 38.1 | 10.29 | 0.229 | 2.71 | 0.252 | 28.19 | API 570 / UT | 2.36 | 7.796 | 36.63 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.070975 | BAJA | 0.1 | 0.52129 | 0.47871 | 0.1079 | 0.0079 | MEDIA
2026-01-29 08:00 | 5 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 149.3 | 8.74 | LIMS | 6.3 | 39.75 | 10.03 | 0.26 | 0.5 | 0.311 | 28.36 | API 570 / UT | 2.75 | 7.795 | 31.43 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 | BAJA | 0.1 | 0.506 | 0.494 | 0.1022 | 0.0022 | MEDIA
2026-02-05 08:00 | 6 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 149.6 | 8.91 | LIMS | 6.37 | 39.94 | 8.52 | 0.22 | 3.25 | 0.237 | 26.44 | API 570 / UT | 2.9 | 7.794 | 29.78 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0.056458 | BAJA | 0.1 | 0.51694 | 0.48306 | 0.1063 | 0.0063 | MEDIA
2026-02-12 08:00 | 7 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 150.2 | 8.9 | LIMS | 6.01 | 46.21 | 9.11 | 0.188 | 3.61 | 0.227 | 27.01 | API 570 / UT | 2.68 | 7.793 | 32.27 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085714 | 0.072654 | BAJA | 0.1 | 0.5218 | 0.4782 | 0.1081 | 0.0081 | MEDIA
2026-02-19 08:00 | 8 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 149.9 | 8.61 | LIMS | 6.22 | 40.38 | 8.95 | 0.216 | 4.16 | 0.28 | 24.44 | API 570 / UT | 2.82 | 7.792 | 30.56 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.089375 | BAJA | 0.1 | 0.52681 | 0.47319 | 0.1101 | 0.0101 | MEDIA
2026-02-26 08:00 | 9 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 151.1 | 8.59 | LIMS | 6.38 | 44.15 | 9.81 | 0.216 | 2.81 | 0.287 | 24.55 | API 570 / UT | 2.44 | 7.79 | 35.31 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0701 | BAJA | 0.1 | 0.52103 | 0.47897 | 0.1078 | 0.0078 | MEDIA
2026-03-05 08:00 | 10 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 149.2 | 8.42 | LIMS | 6.32 | 42.37 | 9.72 | 0.238 | 3.41 | 0.275 | 23.52 | API 570 / UT | 2.68 | 7.789 | 32.18 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0836 | BAJA | 0.1 | 0.52508 | 0.47492 | 0.1094 | 0.0094 | MEDIA
2026-03-12 08:00 | 11 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 147.5 | 8.42 | LIMS | 6.47 | 36.73 | 10.19 | 0.23 | 3.62 | 0.305 | 24.59 | API 570 / UT | 2.15 | 7.788 | 39.99 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.088325 | BAJA | 0.1 | 0.5265 | 0.4735 | 0.11 | 0.01 | MEDIA
2026-03-19 08:00 | 12 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 145.8 | 8.56 | LIMS | 6.26 | 42.57 | 9.66 | 0.224 | 4.55 | 0.302 | 25.51 | API 570 / UT | 3.09 | 7.786 | 27.84 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.1 | 0.10885 | BAJA | 0.1 | 0.53265 | 0.46735 | 0.1124 | 0.0124 | MEDIA
2026-03-26 08:00 | 13 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 142 | 8.37 | LIMS | 6.27 | 37.01 | 9.77 | 0.229 | 2.75 | 0.242 | 27.45 | API 570 / UT | 2.49 | 7.785 | 34.52 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.1125 | 0.075 | BAJA | 0.1 | 0.5225 | 0.4775 | 0.1084 | 0.0084 | MEDIA
2026-04-02 08:00 | 14 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 143.4 | 8.19 | LIMS | 6.23 | 42.75 | 9.8 | 0.241 | 2.73 | 0.26 | 26.75 | API 570 / UT | 2.7 | 7.784 | 31.8 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.1125 | 0.07455 | BAJA | 0.1 | 0.52236 | 0.47763 | 0.1084 | 0.0084 | MEDIA
2026-04-09 08:00 | 15 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 144.5 | 8.27 | LIMS | 6.22 | 41.08 | 10.98 | 0.211 | 5.7 | 0.283 | 28.9 | API 570 / UT | 2.63 | 7.782 | 32.71 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.1125 | 0.10312 | BAJA | 0.1 | 0.53094 | 0.46906 | 0.1117 | 0.0117 | MEDIA
2026-04-16 08:00 | 16 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 142.3 | 8.38 | LIMS | 6.32 | 35.73 | 10.17 | 0.223 | 5.86 | 0.313 | 28.5 | API 570 / UT | 2.93 | 7.781 | 29.33 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.1125 | 0.10312 | BAJA | 0.1 | 0.53094 | 0.46906 | 0.1117 | 0.0117 | MEDIA
2026-04-23 08:00 | 17 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 141.4 | 8.33 | LIMS | 5.99 | 38.5 | 9.3 | 0.221 | 5.68 | 0.296 | 27.22 | API 570 / UT | 3.05 | 7.78 | 28.17 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0.10217 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1375 | 0.12535 | BAJA | 0.1 | 0.5376 | 0.4624 | 0.1144 | 0.0144 | MEDIA
2026-04-30 08:00 | 18 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 142.1 | 8.32 | LIMS | 6.24 | 37.9 | 9.47 | 0.23 | 4.15 | 0.318 | 27.97 | API 570 / UT | 3.14 | 7.778 | 27.35 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 0 | 0.10467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.15 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0.15 | 0.1296 | BAJA | 0.1 | 0.53888 | 0.46112 | 0.1149 | 0.0149 | MEDIA
2026-05-07 08:00 | 19 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 140.3 | 8.39 | LIMS | 6.16 | 36.83 | 8.87 | 0.222 | 4.69 | 0.319 | 27.51 | API 570 / UT | 2.44 | 7.777 | 35.12 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0.15 | 0.1125 | BAJA | 0.1 | 0.53375 | 0.46625 | 0.1128 | 0.0128 | MEDIA
2026-05-14 08:00 | 20 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 138.8 | 8 | LIMS | 6.18 | 38.45 | 10.17 | 0.248 | 5.06 | 0.343 | 26.84 | API 570 / UT | 2.78 | 7.776 | 30.79 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1375 | 0.10938 | BAJA | 0.1 | 0.53281 | 0.46719 | 0.1125 | 0.0125 | MEDIA
2026-05-21 08:00 | 21 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 142.3 | 8.36 | LIMS | 6.34 | 34.87 | 10.81 | 0.225 | 4.71 | 0.332 | 25.24 | API 570 / UT | 2.76 | 7.774 | 31.03 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1375 | 0.10938 | BAJA | 0.1 | 0.53281 | 0.46719 | 0.1125 | 0.0125 | MEDIA
2026-05-28 08:00 | 22 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 141.1 | 8.35 | LIMS | 6.21 | 38.53 | 9.55 | 0.22 | 4.53 | 0.282 | 24.19 | API 570 / UT | 2.76 | 7.773 | 30.99 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1375 | 0.10938 | BAJA | 0.1 | 0.53281 | 0.46719 | 0.1125 | 0.0125 | MEDIA
2026-06-04 08:00 | 23 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 139.6 | 8.35 | LIMS | 6.25 | 33.31 | 9.94 | 0.21 | 4.93 | 0.251 | 26.49 | API 570 / UT | 3.16 | 7.771 | 27.09 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 0 | 0.10533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0.15 | 0.1224 | BAJA | 0.1 | 0.53672 | 0.46328 | 0.114 | 0.014 | MEDIA
2026-06-11 08:00 | 24 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 139.8 | 8.32 | LIMS | 6.24 | 34.48 | 9.61 | 0.234 | 5.5 | 0.309 | 25.84 | API 570 / UT | 3.52 | 7.77 | 24.26 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17333 | 0 | 0.11733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.15 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1625 | 0.13842 | BAJA | 0.1 | 0.54153 | 0.45847 | 0.116 | 0.016 | MEDIA
2026-06-18 08:00 | 25 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 148.7 | 8.53 | LIMS | 6.02 | 39.61 | 9.85 | 0.253 | 7.68 | 0.362 | 25.32 | API 570 / UT | 3 | 7.769 | 28.48 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0.1375 | 0.10938 | BAJA | 0.1 | 0.53281 | 0.46719 | 0.1125 | 0.0125 | MEDIA
2026-06-25 08:00 | 26 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 143.1 | 8.19 | LIMS | 6.15 | 38.25 | 7.51 | 0.229 | 3.74 | 0.287 | 26.01 | API 570 / UT | 2.3 | 7.767 | 37.12 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.125 | 0.1004 | BAJA | 0.1 | 0.53012 | 0.46988 | 0.1114 | 0.0114 | MEDIA
2026-07-02 08:00 | 27 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 145.3 | 8.35 | LIMS | 5.93 | 52.45 | 14.57 | 0.266 | 20.46 | 0.55 | 26.21 | API 570 / UT | 7.48 | 7.766 | 11.4 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2135 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.175 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0.1625 | 0.1892 | BAJA | 0.1 | 0.55676 | 0.44324 | 0.1225 | 0.0225 | MEDIA
2026-07-09 08:00 | 28 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 146.9 | 8.88 | LIMS | 5.93 | 56.23 | 14.87 | 0.271 | 18.6 | 0.526 | 26.44 | API 570 / UT | 7.4 | 7.764 | 11.52 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 1 | Inspección UT focalizada | 10881 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.052 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2087 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.21891 | BAJA | 0.1 | 0.56567 | 0.43433 | 0.1264 | 0.0264 | MEDIA
2026-07-16 08:00 | 29 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 147.1 | 8.36 | LIMS | 6.12 | 45.64 | 12.98 | 0.205 | 5.84 | 0.366 | 28.18 | API 570 / UT | 3.35 | 7.763 | 25.43 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 0 | 0.11167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.175 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.2125 | 0.15588 | BAJA | 0.1 | 0.54676 | 0.45324 | 0.1182 | 0.0182 | MEDIA
2026-07-23 08:00 | 30 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 148.6 | 8.67 | LIMS | 6.17 | 38.07 | 10.44 | 0.22 | 5.87 | 0.3 | 26.97 | API 570 / UT | 2.59 | 7.761 | 32.83 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.2125 | 0.12812 | BAJA | 0.1 | 0.53844 | 0.46156 | 0.1147 | 0.0147 | MEDIA
2026-07-30 08:00 | 31 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 148.1 | 8.77 | LIMS | 6.21 | 44.34 | 10.97 | 0.218 | 6.62 | 0.262 | 27.12 | API 570 / UT | 3.56 | 7.76 | 23.89 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18667 | 0 | 0.11867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.125 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.2125 | 0.14402 | BAJA | 0.1 | 0.54321 | 0.45679 | 0.1167 | 0.0167 | MEDIA
2026-08-06 08:00 | 32 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 149.6 | 8.86 | LIMS | 6.23 | 38.16 | 10.62 | 0.257 | 7.76 | 0.349 | 28.01 | API 570 / UT | 2.98 | 7.758 | 28.53 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.125 | BAJA | 0.1 | 0.5375 | 0.4625 | 0.1144 | 0.0144 | MEDIA
2026-08-13 08:00 | 33 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 147.9 | 8.6 | LIMS | 6.18 | 41.65 | 10.72 | 0.237 | 5.07 | 0.33 | 27.04 | API 570 / UT | 3.42 | 7.757 | 24.82 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.125 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.2125 | 0.14192 | BAJA | 0.1 | 0.54258 | 0.45742 | 0.1164 | 0.0164 | MEDIA
2026-08-20 08:00 | 34 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 143.6 | 8.77 | LIMS | 6.18 | 42.29 | 10.33 | 0.211 | 6.44 | 0.351 | 25.94 | API 570 / UT | 4.06 | 7.755 | 20.88 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35333 | 0 | 0.13533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.225 | 0.16215 | BAJA | 0.1 | 0.54865 | 0.45136 | 0.119 | 0.019 | MEDIA
2026-08-27 08:00 | 35 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 148 | 8.79 | LIMS | 6.18 | 45.24 | 11.04 | 0.224 | 7.73 | 0.286 | 24.45 | API 570 / UT | 2.23 | 7.753 | 38.06 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.1875 | 0.12187 | BAJA | 0.1 | 0.53656 | 0.46344 | 0.114 | 0.014 | MEDIA
2026-09-03 08:00 | 36 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 149 | 8.83 | LIMS | 6.14 | 38.62 | 10.21 | 0.229 | 7.17 | 0.357 | 24.72 | API 570 / UT | 3.66 | 7.752 | 23.13 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.1625 | 0.13303 | BAJA | 0.1 | 0.53991 | 0.46009 | 0.1153 | 0.0153 | MEDIA
2026-09-10 08:00 | 37 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 149.8 | 8.47 | LIMS | 6.27 | 44.61 | 11.2 | 0.228 | 3.81 | 0.333 | 25.63 | API 570 / UT | 3.8 | 7.75 | 22.26 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0.11717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.1625 | 0.13835 | BAJA | 0.1 | 0.54151 | 0.45849 | 0.116 | 0.016 | MEDIA
2026-09-17 08:00 | 38 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 146.1 | 8.38 | LIMS | 6.24 | 42.73 | 9.33 | 0.247 | 6.81 | 0.316 | 25.03 | API 570 / UT | 2.71 | 7.749 | 31.19 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.1625 | 0.11563 | BAJA | 0.1 | 0.53469 | 0.46531 | 0.1132 | 0.0132 | MEDIA
2026-09-24 08:00 | 39 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 148.1 | 8.68 | LIMS | 6.15 | 37.2 | 11.76 | 0.249 | 5.96 | 0.258 | 26.31 | API 570 / UT | 3.5 | 7.747 | 24.17 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.1625 | 0.13062 | BAJA | 0.1 | 0.53919 | 0.46081 | 0.1151 | 0.0151 | MEDIA
2026-10-01 08:00 | 40 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 148 | 8.08 | LIMS | 6.23 | 39.96 | 10.01 | 0.212 | 6.46 | 0.255 | 28.39 | API 570 / UT | 3.83 | 7.746 | 22.03 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27667 | 0 | 0.12767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.175 | 0.1462 | BAJA | 0.1 | 0.54386 | 0.45614 | 0.117 | 0.017 | MEDIA
2026-10-08 08:00 | 41 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 145.1 | 8.18 | LIMS | 6.24 | 41.46 | 11.19 | 0.218 | 7.94 | 0.304 | 27.53 | API 570 / UT | 3.58 | 7.744 | 23.56 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19333 | 0 | 0.11933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.175 | 0.14995 | BAJA | 0.1 | 0.54498 | 0.45502 | 0.1175 | 0.0175 | MEDIA
2026-10-15 08:00 | 42 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 140 | 8.36 | LIMS | 6.11 | 42.1 | 9.94 | 0.237 | 7.09 | 0.315 | 27.69 | API 570 / UT | 3.19 | 7.742 | 26.48 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 0 | 0.10633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.175 | 0.1516 | BAJA | 0.1 | 0.54548 | 0.45452 | 0.1177 | 0.0177 | MEDIA
2026-10-22 08:00 | 43 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 136.9 | 8.37 | LIMS | 6.25 | 42.22 | 9.62 | 0.232 | 7.12 | 0.318 | 28.66 | API 570 / UT | 3.89 | 7.741 | 21.64 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29667 | 0 | 0.12967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0.1875 | 0.16523 | BAJA | 0.1 | 0.54957 | 0.45043 | 0.1194 | 0.0194 | MEDIA
2026-10-29 08:00 | 44 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 136.3 | 8.17 | LIMS | 6.13 | 41.64 | 9.48 | 0.223 | 7.28 | 0.3 | 27.2 | API 570 / UT | 2.63 | 7.739 | 32.04 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.175 | 0.11875 | BAJA | 0.1 | 0.53563 | 0.46437 | 0.1136 | 0.0136 | MEDIA
2026-11-05 08:00 | 45 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 142 | 8.04 | LIMS | 6.24 | 42.66 | 11.14 | 0.279 | 7.49 | 0.327 | 25.27 | API 570 / UT | 3.88 | 7.737 | 21.69 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29333 | 0 | 0.12933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.175 | 0.13945 | BAJA | 0.1 | 0.54183 | 0.45816 | 0.1161 | 0.0161 | MEDIA
2026-11-12 08:00 | 46 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 143.8 | 8.28 | LIMS | 6.07 | 41.95 | 10.98 | 0.241 | 6.32 | 0.347 | 24.14 | API 570 / UT | 3.99 | 7.736 | 21.07 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0.1875 | 0.15172 | BAJA | 0.1 | 0.54552 | 0.45448 | 0.1177 | 0.0177 | MEDIA
2026-11-19 08:00 | 47 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 143.7 | 8.56 | LIMS | 6.16 | 38.86 | 10.1 | 0.262 | 7.55 | 0.31 | 23.21 | API 570 / UT | 3.7 | 7.734 | 22.69 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0.12333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0.1875 | 0.15488 | BAJA | 0.1 | 0.54646 | 0.45354 | 0.1181 | 0.0181 | MEDIA
2026-11-26 08:00 | 48 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 141.4 | 8.31 | LIMS | 6.03 | 46.77 | 9.89 | 0.243 | 6.41 | 0.342 | 24.41 | API 570 / UT | 2.96 | 7.732 | 28.36 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.175 | 0.11875 | BAJA | 0.1 | 0.53563 | 0.46437 | 0.1136 | 0.0136 | MEDIA
2026-12-03 08:00 | 49 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 143.8 | 8.26 | LIMS | 6.3 | 37.63 | 11.39 | 0.262 | 7.31 | 0.389 | 25.06 | API 570 / UT | 3.26 | 7.73 | 25.73 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.086667 | 0 | 0.10867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.175 | 0.13015 | BAJA | 0.1 | 0.53904 | 0.46096 | 0.115 | 0.015 | MEDIA
2026-12-10 08:00 | 50 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 143.5 | 8.12 | LIMS | 6.05 | 42.76 | 10.17 | 0.249 | 7.35 | 0.281 | 23.53 | API 570 / UT | 3.44 | 7.729 | 24.36 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14667 | 0 | 0.11467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.175 | 0.14035 | BAJA | 0.1 | 0.5421 | 0.45789 | 0.1163 | 0.0163 | MEDIA
2026-12-17 08:00 | 51 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 146.5 | 8.37 | LIMS | 6.15 | 49.72 | 10.75 | 0.232 | 7.61 | 0.264 | 24.49 | API 570 / UT | 3.88 | 7.727 | 21.57 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29333 | 0 | 0.12933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.175 | 0.15445 | BAJA | 0.1 | 0.54634 | 0.45366 | 0.118 | 0.018 | MEDIA
2026-12-24 08:00 | 52 | T-01 | Crudo desalado | DCS/PI | 142.8 | 8.18 | LIMS | 6.25 | 45.13 | 10.51 | 0.227 | 6.63 | 0.36 | 27.06 | API 570 / UT | 4.05 | 7.725 | 20.66 | 2026-03-15 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0.1875 | 0.16762 | BAJA | 0.1 | 0.55029 | 0.44971 | 0.1197 | 0.0197 | MEDIA
2026-01-01 08:00 | 1 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 95.5 | 6.35 | LIMS | 6.63 | 27.92 | 5.59 | 0.149 | 4.15 | 0.146 | 28.16 | API 570 / UT | 1.32 | 7.1 | 59.43 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0775 | BAJA | 0.05 | 0.52325 | 0.47675 | 0.0546 | 0.0046 | BAJA
2026-01-08 08:00 | 2 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 90.1 | 6.16 | LIMS | 6.6 | 21.43 | 5.03 | 0.145 | 2.07 | 0.212 | 30.08 | API 570 / UT | 1.44 | 7.099 | 54.64 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.041575 | BAJA | 0.05 | 0.51247 | 0.48753 | 0.0524 | 0.0024 | BAJA
2026-01-15 08:00 | 3 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 95.2 | 6.12 | LIMS | 6.75 | 29.45 | 5.91 | 0.151 | 1.82 | 0.145 | 29.63 | API 570 / UT | 1.39 | 7.099 | 56.43 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0.016667 | BAJA | 0.05 | 0.505 | 0.495 | 0.051 | 0.001 | BAJA
2026-01-22 08:00 | 4 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 95.6 | 6.34 | LIMS | 6.82 | 28.46 | 5.94 | 0.171 | 3.71 | 0.175 | 29.67 | API 570 / UT | 1.84 | 7.098 | 42.79 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.064725 | BAJA | 0.05 | 0.51942 | 0.48058 | 0.0538 | 0.0038 | BAJA
2026-01-29 08:00 | 5 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 95.8 | 6.68 | LIMS | 6.72 | 30.24 | 5.07 | 0.14 | 1.87 | 0.201 | 29.45 | API 570 / UT | 1.04 | 7.097 | 75.68 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.015 | BAJA | 0.05 | 0.5045 | 0.4955 | 0.0509 | 0.0009 | BAJA
2026-02-05 08:00 | 6 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 97.5 | 6.63 | LIMS | 6.67 | 28.97 | 4.79 | 0.177 | 0.89 | 0.186 | 27.76 | API 570 / UT | 1.68 | 7.096 | 46.89 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0125 | BAJA | 0.05 | 0.50375 | 0.49625 | 0.0507 | 0.0007 | BAJA
2026-02-12 08:00 | 7 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 95.7 | 6.39 | LIMS | 6.74 | 28.13 | 6.9 | 0.155 | 2.09 | 0.164 | 27.81 | API 570 / UT | 1.25 | 7.096 | 62.84 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057143 | 0.023811 | BAJA | 0.05 | 0.50714 | 0.49286 | 0.0514 | 0.0014 | BAJA
2026-02-19 08:00 | 8 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 98.6 | 6.29 | LIMS | 6.65 | 28.3 | 3.86 | 0.163 | 1.98 | 0.218 | 27.47 | API 570 / UT | 1.94 | 7.095 | 40.58 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0125 | BAJA | 0.05 | 0.50375 | 0.49625 | 0.0507 | 0.0007 | BAJA
2026-02-26 08:00 | 9 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 95.7 | 6.41 | LIMS | 6.52 | 31.11 | 6.2 | 0.164 | 1.5 | 0.157 | 24.59 | API 570 / UT | 1.47 | 7.094 | 53.25 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.009375 | BAJA | 0.05 | 0.50281 | 0.49719 | 0.0505 | 0.0005 | BAJA
2026-03-05 08:00 | 10 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 94.1 | 6.68 | LIMS | 6.79 | 28.88 | 6.11 | 0.141 | 0.89 | 0.221 | 26.87 | API 570 / UT | 2.46 | 7.093 | 31.91 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.00625 | BAJA | 0.05 | 0.50187 | 0.49812 | 0.0504 | 0.0004 | BAJA
2026-03-12 08:00 | 11 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 95.8 | 6.18 | LIMS | 6.67 | 27.1 | 4.72 | 0.169 | 0.57 | 0.129 | 26.81 | API 570 / UT | 2.14 | 7.092 | 36.66 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.00625 | BAJA | 0.05 | 0.50187 | 0.49812 | 0.0504 | 0.0004 | BAJA
2026-03-19 08:00 | 12 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 96.2 | 6.43 | LIMS | 6.74 | 25.98 | 6.17 | 0.16 | 2.26 | 0.204 | 26.84 | API 570 / UT | 2.21 | 7.092 | 35.47 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.0196 | BAJA | 0.05 | 0.50588 | 0.49412 | 0.0511 | 0.0011 | BAJA
2026-03-26 08:00 | 13 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 91.1 | 6.08 | LIMS | 6.81 | 27.94 | 5.24 | 0.199 | 0.96 | 0.145 | 27.63 | API 570 / UT | 1.73 | 7.091 | 45.4 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.00625 | BAJA | 0.05 | 0.50187 | 0.49812 | 0.0504 | 0.0004 | BAJA
2026-04-02 08:00 | 14 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 95.8 | 6.27 | LIMS | 6.63 | 27.52 | 6.06 | 0.166 | 1.55 | 0.236 | 27.4 | API 570 / UT | 1.74 | 7.09 | 44.95 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.00625 | BAJA | 0.05 | 0.50187 | 0.49812 | 0.0504 | 0.0004 | BAJA
2026-04-09 08:00 | 15 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 90.8 | 6.22 | LIMS | 6.65 | 22.2 | 5.39 | 0.165 | 1.41 | 0.199 | 30.06 | API 570 / UT | 1.66 | 7.089 | 47.19 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.003125 | BAJA | 0.05 | 0.50094 | 0.49906 | 0.0502 | 0.0002 | BAJA
2026-04-16 08:00 | 16 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 87.5 | 6.09 | LIMS | 6.83 | 22.82 | 4.59 | 0.183 | 2.6 | 0.155 | 30.32 | API 570 / UT | 1.77 | 7.089 | 44.31 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.02725 | BAJA | 0.05 | 0.50818 | 0.49183 | 0.0516 | 0.0016 | BAJA
2026-04-23 08:00 | 17 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 89.4 | 6.05 | LIMS | 6.77 | 24.22 | 4.4 | 0.183 | 0.2 | 0.18 | 29.94 | API 570 / UT | 1.35 | 7.088 | 58.07 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.00625 | BAJA | 0.05 | 0.50187 | 0.49812 | 0.0504 | 0.0004 | BAJA
2026-04-30 08:00 | 18 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 88.6 | 6.09 | LIMS | 6.71 | 24.38 | 5.23 | 0.17 | 1.46 | 0.183 | 28.59 | API 570 / UT | 2.09 | 7.087 | 37.44 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.00625 | BAJA | 0.05 | 0.50187 | 0.49812 | 0.0504 | 0.0004 | BAJA
2026-05-07 08:00 | 19 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 88.2 | 5.8 | LIMS | 6.76 | 19.52 | 5.1 | 0.156 | 2.83 | 0.228 | 28.74 | API 570 / UT | 1.74 | 7.086 | 45.01 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.03555 | BAJA | 0.05 | 0.51067 | 0.48934 | 0.0521 | 0.0021 | BAJA
2026-05-14 08:00 | 20 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 87.1 | 5.99 | LIMS | 6.67 | 26.95 | 5.05 | 0.141 | 0.53 | 0.228 | 27.06 | API 570 / UT | 2.05 | 7.085 | 38.1 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.00625 | BAJA | 0.05 | 0.50187 | 0.49812 | 0.0504 | 0.0004 | BAJA
2026-05-21 08:00 | 21 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 89.9 | 5.68 | LIMS | 6.65 | 20.7 | 7.65 | 0.166 | 2.32 | 0.227 | 27.1 | API 570 / UT | 1.43 | 7.085 | 54.58 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.024075 | BAJA | 0.05 | 0.50722 | 0.49278 | 0.0514 | 0.0014 | BAJA
2026-05-28 08:00 | 22 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 86.9 | 6.05 | LIMS | 6.69 | 26.32 | 5.31 | 0.128 | 3.03 | 0.216 | 25.09 | API 570 / UT | 1.52 | 7.084 | 51.23 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.050675 | BAJA | 0.05 | 0.5152 | 0.4848 | 0.053 | 0.003 | BAJA
2026-06-04 08:00 | 23 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 88.5 | 5.98 | LIMS | 6.6 | 21.4 | 5.65 | 0.165 | 2.99 | 0.148 | 25.63 | API 570 / UT | 2.1 | 7.083 | 37.11 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.0604 | BAJA | 0.05 | 0.51812 | 0.48188 | 0.0536 | 0.0036 | BAJA
2026-06-11 08:00 | 24 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 91.7 | 6.32 | LIMS | 6.7 | 26.59 | 5.73 | 0.175 | 2.52 | 0.151 | 26.35 | API 570 / UT | 2.11 | 7.082 | 36.95 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.057325 | BAJA | 0.05 | 0.5172 | 0.4828 | 0.0534 | 0.0034 | BAJA
2026-06-18 08:00 | 25 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 87.3 | 6.18 | LIMS | 6.57 | 23.93 | 6.52 | 0.181 | 4.82 | 0.21 | 26.04 | API 570 / UT | 1.51 | 7.081 | 51.83 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.09375 | BAJA | 0.05 | 0.52812 | 0.47187 | 0.0556 | 0.0056 | BAJA
2026-06-25 08:00 | 26 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 92.8 | 5.98 | LIMS | 6.65 | 25.22 | 7.71 | 0.193 | 2.22 | 0.245 | 27.93 | API 570 / UT | 1.6 | 7.08 | 48.84 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.056825 | BAJA | 0.05 | 0.51705 | 0.48295 | 0.0533 | 0.0033 | BAJA
2026-07-02 08:00 | 27 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 95.3 | 6.18 | LIMS | 6.75 | 24.33 | 5.45 | 0.134 | 3.76 | 0.151 | 30.07 | API 570 / UT | 0.73 | 7.08 | 106.1 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.091475 | BAJA | 0.05 | 0.52744 | 0.47256 | 0.0555 | 0.0055 | BAJA
2026-07-09 08:00 | 28 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 97.8 | 6.28 | LIMS | 6.56 | 21.71 | 7.3 | 0.174 | 3.66 | 0.247 | 29.08 | API 570 / UT | 2.1 | 7.079 | 37.07 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.09235 | BAJA | 0.05 | 0.5277 | 0.4723 | 0.0555 | 0.0055 | BAJA
2026-07-16 08:00 | 29 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 95.7 | 6.7 | LIMS | 6.65 | 31.08 | 6.48 | 0.145 | 3.83 | 0.151 | 29.24 | API 570 / UT | 1.96 | 7.078 | 39.65 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.096175 | BAJA | 0.05 | 0.52885 | 0.47115 | 0.0558 | 0.0058 | BAJA
2026-07-23 08:00 | 30 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 96.5 | 6.16 | LIMS | 6.63 | 23.7 | 6.72 | 0.169 | 2.12 | 0.202 | 29.71 | API 570 / UT | 1.88 | 7.077 | 41.32 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0577 | BAJA | 0.05 | 0.51731 | 0.48269 | 0.0534 | 0.0034 | BAJA
2026-07-30 08:00 | 31 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 94.8 | 6.59 | LIMS | 6.85 | 25.05 | 7.56 | 0.133 | 4.64 | 0.161 | 28.34 | API 570 / UT | 1.56 | 7.076 | 49.91 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | BAJA | 0.05 | 0.53 | 0.47 | 0.056 | 0.006 | BAJA
2026-08-06 08:00 | 32 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 95.4 | 6.57 | LIMS | 6.53 | 34.21 | 5.84 | 0.174 | 0.84 | 0.242 | 29.33 | API 570 / UT | 1.75 | 7.075 | 44.47 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.021875 | BAJA | 0.05 | 0.50656 | 0.49344 | 0.0513 | 0.0013 | BAJA
2026-08-13 08:00 | 33 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 94 | 6.56 | LIMS | 6.64 | 22.55 | 6.95 | 0.145 | 0.89 | 0.139 | 26.3 | API 570 / UT | 2.03 | 7.075 | 38.38 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.01875 | BAJA | 0.05 | 0.50562 | 0.49438 | 0.0511 | 0.0011 | BAJA
2026-08-20 08:00 | 34 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 96.3 | 6.48 | LIMS | 6.71 | 28.45 | 4.33 | 0.148 | 2.22 | 0.233 | 26.95 | API 570 / UT | 2.1 | 7.074 | 36.98 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.0312 | BAJA | 0.05 | 0.50936 | 0.49064 | 0.0518 | 0.0018 | BAJA
2026-08-27 08:00 | 35 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 95.6 | 6.42 | LIMS | 6.75 | 25.8 | 7.64 | 0.184 | 2.58 | 0.189 | 25.32 | API 570 / UT | 2.04 | 7.073 | 38.08 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.0468 | BAJA | 0.05 | 0.51404 | 0.48596 | 0.0527 | 0.0027 | BAJA
2026-09-03 08:00 | 36 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 96.2 | 6.29 | LIMS | 6.64 | 22.61 | 6.89 | 0.162 | 2.7 | 0.258 | 27.43 | API 570 / UT | 1.56 | 7.072 | 49.79 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.057 | BAJA | 0.05 | 0.5171 | 0.4829 | 0.0534 | 0.0034 | BAJA
2026-09-10 08:00 | 37 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 93.7 | 6.2 | LIMS | 6.46 | 26.09 | 5.98 | 0.191 | 2.05 | 0.249 | 25.74 | API 570 / UT | 1.78 | 7.071 | 43.69 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.049875 | BAJA | 0.05 | 0.51496 | 0.48504 | 0.0529 | 0.0029 | BAJA
2026-09-17 08:00 | 38 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 91.4 | 6.23 | LIMS | 6.65 | 23.94 | 5.17 | 0.161 | 4.27 | 0.217 | 26.49 | API 570 / UT | 1.99 | 7.07 | 38.92 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.09375 | BAJA | 0.05 | 0.52812 | 0.47187 | 0.0556 | 0.0056 | BAJA
2026-09-24 08:00 | 39 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 89.5 | 6.4 | LIMS | 6.71 | 26.5 | 5.56 | 0.152 | 1.07 | 0.228 | 28.58 | API 570 / UT | 1.54 | 7.069 | 50.26 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.015625 | BAJA | 0.05 | 0.50469 | 0.49531 | 0.0509 | 0.0009 | BAJA
2026-10-01 08:00 | 40 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 89.9 | 6.26 | LIMS | 6.84 | 22.14 | 6.01 | 0.158 | 3.31 | 0.214 | 30.14 | API 570 / UT | 1.44 | 7.069 | 53.89 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.055725 | BAJA | 0.05 | 0.51672 | 0.48328 | 0.0533 | 0.0033 | BAJA
2026-10-08 08:00 | 41 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 93.2 | 6.27 | LIMS | 6.81 | 21.72 | 6.72 | 0.177 | 1.43 | 0.223 | 28.25 | API 570 / UT | 2.48 | 7.068 | 31.22 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.01875 | BAJA | 0.05 | 0.50562 | 0.49438 | 0.0511 | 0.0011 | BAJA
2026-10-15 08:00 | 42 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 92.8 | 6.15 | LIMS | 6.55 | 23.1 | 5.69 | 0.165 | 2.53 | 0.178 | 29.28 | API 570 / UT | 1.58 | 7.067 | 49.01 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.038175 | BAJA | 0.05 | 0.51145 | 0.48855 | 0.0522 | 0.0022 | BAJA
2026-10-22 08:00 | 43 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 84.7 | 6.09 | LIMS | 6.67 | 26.35 | 7.01 | 0.144 | 3.16 | 0.228 | 28.6 | API 570 / UT | 1.63 | 7.066 | 47.57 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.05985 | BAJA | 0.05 | 0.51795 | 0.48205 | 0.0535 | 0.0035 | BAJA
2026-10-29 08:00 | 44 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 90.9 | 5.98 | LIMS | 6.61 | 21.4 | 6.47 | 0.194 | 2.25 | 0.195 | 28.81 | API 570 / UT | 2.41 | 7.065 | 32.09 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.046875 | BAJA | 0.05 | 0.51406 | 0.48594 | 0.0527 | 0.0027 | BAJA
2026-11-05 08:00 | 45 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 89.4 | 6 | LIMS | 6.69 | 23.23 | 4.92 | 0.199 | 1.99 | 0.166 | 28.71 | API 570 / UT | 2 | 7.064 | 38.6 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.015625 | BAJA | 0.05 | 0.50469 | 0.49531 | 0.0509 | 0.0009 | BAJA
2026-11-12 08:00 | 46 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 90.3 | 5.92 | LIMS | 6.67 | 23.19 | 6.39 | 0.149 | 1.6 | 0.144 | 29.06 | API 570 / UT | 1.97 | 7.063 | 39.14 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0125 | BAJA | 0.05 | 0.50375 | 0.49625 | 0.0507 | 0.0007 | BAJA
2026-11-19 08:00 | 47 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 88.3 | 6.26 | LIMS | 6.64 | 19.45 | 5.26 | 0.158 | 0.2 | 0.285 | 26.89 | API 570 / UT | 1.77 | 7.062 | 43.75 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0125 | BAJA | 0.05 | 0.50375 | 0.49625 | 0.0507 | 0.0007 | BAJA
2026-11-26 08:00 | 48 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 90.9 | 6.04 | LIMS | 6.67 | 24.31 | 6.76 | 0.169 | 5.16 | 0.146 | 26.4 | API 570 / UT | 1.99 | 7.061 | 38.8 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.065 | BAJA | 0.05 | 0.5195 | 0.4805 | 0.0538 | 0.0038 | BAJA
2026-12-03 08:00 | 49 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 88 | 6.14 | LIMS | 6.58 | 29.55 | 4.67 | 0.184 | 4.46 | 0.152 | 25.21 | API 570 / UT | 2.33 | 7.06 | 33.13 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.075625 | BAJA | 0.05 | 0.52269 | 0.47731 | 0.0545 | 0.0045 | BAJA
2026-12-10 08:00 | 50 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 89.4 | 6.08 | LIMS | 6.7 | 26.09 | 5.27 | 0.166 | 2.61 | 0.206 | 26.27 | API 570 / UT | 2.22 | 7.059 | 34.72 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.05185 | BAJA | 0.05 | 0.51555 | 0.48445 | 0.053 | 0.003 | BAJA
2026-12-17 08:00 | 51 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 94 | 6.22 | LIMS | 6.62 | 20.6 | 4.36 | 0.175 | 5.17 | 0.166 | 27.48 | API 570 / UT | 1.96 | 7.059 | 39.34 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.090625 | BAJA | 0.05 | 0.52719 | 0.47281 | 0.0554 | 0.0054 | BAJA
2026-12-24 08:00 | 52 | T-02 | Nafta liviana | DCS/PI | 91.5 | 5.98 | LIMS | 6.69 | 26.47 | 6.57 | 0.177 | 4.67 | 0.179 | 27.87 | API 570 / UT | 1.43 | 7.058 | 54 | 2026-02-20 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.090625 | BAJA | 0.05 | 0.52719 | 0.47281 | 0.0554 | 0.0054 | BAJA
2026-01-01 08:00 | 1 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 119.3 | 4.94 | LIMS | 5.42 | 57.09 | 18.86 | 0.295 | 7.03 | 0.412 | 24 | API 570 / UT | 5.12 | 5.4 | 8.45 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70667 | 0 | 0.19967 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.075 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.18735 | BAJA | 0.2 | 0.55621 | 0.44379 | 0.2386 | 0.0386 | ALTA
2026-01-08 08:00 | 2 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 123 | 4.9 | LIMS | 5.55 | 60.04 | 16 | 0.278 | 7.77 | 0.483 | 26.43 | API 570 / UT | 5.71 | 5.398 | 7.57 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90333 | 0 | 0.21283 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.21577 | BAJA | 0.2 | 0.56473 | 0.43527 | 0.2449 | 0.0449 | ALTA
2026-01-15 08:00 | 3 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 118.5 | 4.66 | LIMS | 5.52 | 59.81 | 17.98 | 0.277 | 7.38 | 0.437 | 25.53 | API 570 / UT | 5.11 | 5.395 | 8.44 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70333 | 0 | 0.19433 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.22995 | BAJA | 0.2 | 0.56898 | 0.43101 | 0.2481 | 0.0481 | ALTA
2026-01-22 08:00 | 4 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 121.3 | 5.08 | LIMS | 5.52 | 58.1 | 18.74 | 0.304 | 7.82 | 0.474 | 25.66 | API 570 / UT | 4.57 | 5.393 | 9.42 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52333 | 0 | 0.17633 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.24435 | BAJA | 0.2 | 0.5733 | 0.42669 | 0.2514 | 0.0514 | ALTA
2026-01-29 08:00 | 5 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 121.6 | 4.89 | LIMS | 5.56 | 61.68 | 15.99 | 0.298 | 9.3 | 0.399 | 26.21 | API 570 / UT | 4.5 | 5.39 | 9.54 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.2424 | BAJA | 0.2 | 0.57272 | 0.42728 | 0.251 | 0.051 | ALTA
2026-02-05 08:00 | 6 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 124.6 | 4.95 | LIMS | 5.4 | 63.1 | 18.05 | 0.32 | 9.51 | 0.549 | 24.2 | API 570 / UT | 4.93 | 5.388 | 8.68 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.098 | 0 | 0 | 0.64333 | 0 | 0.20413 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.16667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.31667 | 0.26853 | MEDIA | 0.2 | 0.58056 | 0.41944 | 0.2571 | 0.0571 | ALTA
2026-02-12 08:00 | 7 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 120.7 | 4.91 | LIMS | 5.41 | 58.16 | 18.31 | 0.306 | 7.52 | 0.419 | 23.25 | API 570 / UT | 5.82 | 5.385 | 7.34 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0.2235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.14286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.31429 | 0.26915 | MEDIA | 0.2 | 0.58074 | 0.41926 | 0.2572 | 0.0572 | ALTA
2026-02-19 08:00 | 8 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 124.3 | 5.38 | LIMS | 5.4 | 61.95 | 18.98 | 0.298 | 10.83 | 0.45 | 22.03 | API 570 / UT | 5.87 | 5.383 | 7.26 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95667 | 0 | 0.22567 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3125 | 0.26967 | MEDIA | 0.2 | 0.5809 | 0.4191 | 0.2573 | 0.0573 | ALTA
2026-02-26 08:00 | 9 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 121.9 | 4.93 | LIMS | 5.55 | 62.19 | 17.94 | 0.305 | 10.97 | 0.445 | 21.85 | API 570 / UT | 5.88 | 5.38 | 7.23 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0.2185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3125 | 0.26645 | MEDIA | 0.2 | 0.57993 | 0.42007 | 0.2566 | 0.0566 | ALTA
2026-03-05 08:00 | 10 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 120.9 | 5.05 | LIMS | 5.39 | 60.04 | 19.62 | 0.304 | 11.35 | 0.492 | 20.09 | API 570 / UT | 6.09 | 5.377 | 6.96 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2305 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3125 | 0.27185 | MEDIA | 0.2 | 0.58156 | 0.41845 | 0.2579 | 0.0579 | ALTA
2026-03-12 08:00 | 11 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 122.9 | 4.96 | LIMS | 5.42 | 63.86 | 19.14 | 0.319 | 10.52 | 0.555 | 20.43 | API 570 / UT | 6.15 | 5.375 | 6.88 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.325 | 0.28675 | MEDIA | 0.2 | 0.58603 | 0.41397 | 0.2614 | 0.0614 | ALTA
2026-03-19 08:00 | 12 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 119.9 | 4.83 | LIMS | 5.08 | 81.44 | 22.77 | 0.387 | 24.58 | 0.693 | 22.47 | API 570 / UT | 13.81 | 5.372 | 3.06 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.7 | CRITICA | 0.46 | 0.16343 | 0.1385 | 0.10571 | 1 | 0.386 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.32536 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.425 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 0.36766 | MEDIA | 0.2 | 0.6103 | 0.3897 | 0.2814 | 0.0814 | ALTA
2026-03-26 08:00 | 13 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 117.4 | 4.75 | LIMS | 4.94 | 82.79 | 23.35 | 0.361 | 25.45 | 0.758 | 20.2 | API 570 / UT | 13.32 | 5.369 | 3.16 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.7 | CRITICA | 0.53 | 0.18271 | 0.1675 | 0.031429 | 1 | 0.516 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.34276 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.525 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.425 | 0.41799 | MEDIA | 0.2 | 0.6254 | 0.3746 | 0.2945 | 0.0945 | ALTA
2026-04-02 08:00 | 14 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 116.4 | 4.92 | LIMS | 4.86 | 78.42 | 25.6 | 0.368 | 23.61 | 0.718 | 21.83 | API 570 / UT | 13.16 | 5.366 | 3.19 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 1 | Inspección UT focalizada | 11321 | 8 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.7 | CRITICA | 0.57 | 0.12029 | 0.28 | 0.051429 | 1 | 0.436 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.34577 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 1 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4625 | 0.45872 | MEDIA | 0.2 | 0.63762 | 0.36238 | 0.3055 | 0.1055 | ALTA
2026-04-09 08:00 | 15 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 116.2 | 4.65 | LIMS | 5.4 | 61.27 | 18.7 | 0.313 | 11.13 | 0.492 | 24.5 | API 570 / UT | 6.1 | 5.363 | 6.87 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4625 | 0.30912 | MEDIA | 0.2 | 0.59274 | 0.40726 | 0.2668 | 0.0668 | ALTA
2026-04-16 08:00 | 16 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 112.7 | 5.08 | LIMS | 5.31 | 63.79 | 18.77 | 0.344 | 10.99 | 0.542 | 23.93 | API 570 / UT | 6.64 | 5.361 | 6.29 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.084 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.325 | 1 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 1 | 0.625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.475 | 0.32555 | MEDIA | 0.2 | 0.59767 | 0.40233 | 0.2708 | 0.0708 | ALTA
2026-04-23 08:00 | 17 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 112.5 | 4.52 | LIMS | 5.3 | 66.97 | 17.88 | 0.307 | 13.13 | 0.5 | 26.44 | API 570 / UT | 7.13 | 5.358 | 5.84 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 1 | 0.625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.475 | 0.3145 | MEDIA | 0.2 | 0.59435 | 0.40565 | 0.2681 | 0.0681 | ALTA
2026-04-30 08:00 | 18 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 116.2 | 4.74 | LIMS | 5.19 | 61.54 | 17 | 0.327 | 12.34 | 0.474 | 24.62 | API 570 / UT | 6.44 | 5.355 | 6.45 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 1 | 0.625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.475 | 0.31698 | MEDIA | 0.2 | 0.59509 | 0.40491 | 0.2687 | 0.0687 | ALTA
2026-05-07 08:00 | 19 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 116.9 | 4.53 | LIMS | 5.16 | 64.67 | 17.83 | 0.358 | 11.9 | 0.465 | 22.27 | API 570 / UT | 7.63 | 5.352 | 5.43 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.42 | 0 | 0 | 0.022857 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.24429 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.325 | 1 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.475 | 0.32618 | MEDIA | 0.2 | 0.59785 | 0.40215 | 0.271 | 0.071 | ALTA
2026-05-14 08:00 | 20 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 110.6 | 4.72 | LIMS | 5.13 | 60.12 | 18.54 | 0.324 | 11.8 | 0.513 | 21.59 | API 570 / UT | 6.37 | 5.349 | 6.48 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2461 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.325 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4375 | 0.31762 | MEDIA | 0.2 | 0.59529 | 0.40471 | 0.2689 | 0.0689 | ALTA
2026-05-21 08:00 | 21 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 117 | 4.59 | LIMS | 5.34 | 58.91 | 19.53 | 0.327 | 13.2 | 0.482 | 21.64 | API 570 / UT | 7.66 | 5.345 | 5.38 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 1 | 0.375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3875 | 0.29173 | MEDIA | 0.2 | 0.58752 | 0.41248 | 0.2626 | 0.0626 | ALTA
2026-05-28 08:00 | 22 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 114.2 | 4.38 | LIMS | 5.28 | 71.05 | 19.69 | 0.324 | 12.53 | 0.559 | 21.4 | API 570 / UT | 8.55 | 5.342 | 4.8 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.5 | CRITICA | 0.36 | 0.015 | 0 | 0 | 1 | 0.118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2493 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35 | 1 | 0.125 | 0 | 0.125 | 1 | 0.375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3625 | 0.30781 | MEDIA | 0.2 | 0.59234 | 0.40766 | 0.2665 | 0.0665 | ALTA
2026-06-04 08:00 | 23 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 115.8 | 4.73 | LIMS | 5.2 | 60.11 | 19.37 | 0.344 | 12.6 | 0.534 | 19.32 | API 570 / UT | 6.75 | 5.339 | 6.06 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.068 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2468 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35 | 1 | 0.125 | 0 | 0.125 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 0.30981 | MEDIA | 0.2 | 0.59294 | 0.40706 | 0.267 | 0.067 | ALTA
2026-06-11 08:00 | 24 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 116.2 | 4.77 | LIMS | 5.21 | 67.14 | 18.68 | 0.311 | 12.27 | 0.522 | 20.35 | API 570 / UT | 8.14 | 5.336 | 5.01 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.044 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2439 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 1 | 0.125 | 0 | 0.125 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 0.316 | MEDIA | 0.2 | 0.5948 | 0.4052 | 0.2685 | 0.0685 | ALTA
2026-06-18 08:00 | 25 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 114.3 | 4.71 | LIMS | 5.16 | 64.86 | 18.25 | 0.304 | 16.03 | 0.487 | 21.14 | API 570 / UT | 8.17 | 5.333 | 4.98 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 0.125 | 0 | 0.125 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 0.29265 | MEDIA | 0.2 | 0.58779 | 0.4122 | 0.2628 | 0.0628 | ALTA
2026-06-25 08:00 | 26 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 117.5 | 4.73 | LIMS | 5.24 | 64.5 | 21.07 | 0.336 | 18.35 | 0.492 | 24.57 | API 570 / UT | 8.64 | 5.329 | 4.69 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.38 | 0 | 0.0535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.24335 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.325 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3875 | 0.30388 | MEDIA | 0.2 | 0.59116 | 0.40884 | 0.2655 | 0.0655 | ALTA
2026-07-02 08:00 | 27 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 116.6 | 5.04 | LIMS | 5.14 | 68.47 | 17.96 | 0.34 | 14.7 | 0.49 | 21.81 | API 570 / UT | 8.68 | 5.326 | 4.66 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 0.2931 | MEDIA | 0.2 | 0.58793 | 0.41207 | 0.2629 | 0.0629 | ALTA
2026-07-09 08:00 | 28 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 122.7 | 4.85 | LIMS | 5.3 | 64.78 | 20.58 | 0.346 | 18.3 | 0.526 | 22.54 | API 570 / UT | 8.96 | 5.323 | 4.49 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.5 | CRITICA | 0.35 | 0 | 0.029 | 0 | 1 | 0.052 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2431 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35 | 1 | 0.125 | 0.25 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3875 | 0.31127 | MEDIA | 0.2 | 0.59338 | 0.40662 | 0.2673 | 0.0673 | ALTA
2026-07-16 08:00 | 29 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 122.3 | 5.27 | LIMS | 5.43 | 76.4 | 21.18 | 0.337 | 14.16 | 0.549 | 23.05 | API 570 / UT | 9.7 | 5.319 | 4.14 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | CRITICA | 0.285 | 0.091429 | 0.059 | 0 | 1 | 0.098 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25334 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.425 | 1 | 0.25 | 0.375 | 0 | 1 | 0.625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.425 | 0.34775 | MEDIA | 0.2 | 0.60433 | 0.39567 | 0.2763 | 0.0763 | ALTA
2026-07-23 08:00 | 30 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 119.8 | 5.17 | LIMS | 5.18 | 73.06 | 20.09 | 0.335 | 15.32 | 0.587 | 24.22 | API 570 / UT | 9.42 | 5.316 | 4.24 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | CRITICA | 0.41 | 0.043714 | 0.0045 | 0 | 1 | 0.174 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.26322 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0 | 1 | 0.625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4375 | 0.37782 | MEDIA | 0.2 | 0.61335 | 0.38665 | 0.284 | 0.084 | ALTA
2026-07-30 08:00 | 31 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 123 | 5.25 | LIMS | 4.82 | 86.71 | 26.51 | 0.378 | 28.78 | 0.711 | 19.74 | API 570 / UT | 16.29 | 5.312 | 2.45 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.7 | CRITICA | 0.59 | 0.23871 | 0.3255 | 0.08 | 1 | 0.422 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.36562 | 1 | 0.75 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0.375 | 0.625 | 0.125 | 1 | 0.625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.475 | 0.46328 | MEDIA | 0.2 | 0.63898 | 0.36102 | 0.3068 | 0.1068 | ALTA
2026-08-06 08:00 | 32 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 122.2 | 5.08 | LIMS | 4.95 | 86.56 | 25.48 | 0.377 | 28.35 | 0.704 | 19.56 | API 570 / UT | 16.12 | 5.309 | 2.46 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.7 | CRITICA | 0.525 | 0.23657 | 0.274 | 0.077143 | 1 | 0.408 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35207 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.65 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 1 | 0.625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5125 | 0.48156 | MEDIA | 0.2 | 0.64447 | 0.35553 | 0.3118 | 0.1118 | ALTA
2026-08-13 08:00 | 33 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 121.2 | 5.4 | LIMS | 4.79 | 90.07 | 24.72 | 0.391 | 30.9 | 0.724 | 20.56 | API 570 / UT | 16.82 | 5.305 | 2.35 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.7 | CRITICA | 0.605 | 0.28671 | 0.236 | 0.11714 | 1 | 0.448 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.36929 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.675 | 1 | 0.625 | 0.875 | 0.375 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5625 | 0.5093 | ALTA | 0.2 | 0.65279 | 0.34721 | 0.3197 | 0.1197 | ALTA
2026-08-20 08:00 | 34 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 126.1 | 5.05 | LIMS | 4.74 | 88.9 | 26.22 | 0.408 | 31.95 | 0.706 | 16.94 | API 570 / UT | 17.18 | 5.302 | 2.3 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 1 | Inspección UT focalizada | 9075 | 4 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.8 | CRITICA | 0.63 | 0.27 | 0.311 | 0.16571 | 1 | 0.412 | 0 | 0 | 1 | 0.062353 | 0.38511 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.725 | 1 | 0.75 | 0.875 | 0.5 | 1 | 0.875 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.6125 | 0.54392 | ALTA | 0.2 | 0.66318 | 0.33682 | 0.3299 | 0.1299 | ALTA
2026-08-27 08:00 | 35 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 120.6 | 4.97 | LIMS | 5.03 | 69.35 | 19.5 | 0.333 | 18.48 | 0.578 | 18.82 | API 570 / UT | 9.94 | 5.298 | 3.95 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.156 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2641 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0.75 | 0.875 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.625 | 0.39509 | MEDIA | 0.2 | 0.61853 | 0.38147 | 0.2884 | 0.0884 | ALTA
2026-09-03 08:00 | 36 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 125 | 5.23 | LIMS | 5.28 | 71.16 | 19.78 | 0.332 | 16.41 | 0.557 | 21.09 | API 570 / UT | 10.18 | 5.294 | 3.84 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.5 | CRITICA | 0.36 | 0.016571 | 0 | 0 | 1 | 0.114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.24906 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.425 | 1 | 0.875 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.625 | 0.39583 | MEDIA | 0.2 | 0.61875 | 0.38125 | 0.2886 | 0.0886 | ALTA
2026-09-10 08:00 | 37 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 118.1 | 5.06 | LIMS | 5.13 | 73.01 | 20.06 | 0.342 | 18.15 | 0.625 | 19.17 | API 570 / UT | 10.29 | 5.291 | 3.79 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | CRITICA | 0.435 | 0.043 | 0.003 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2731 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.475 | 1 | 0.875 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.625 | 0.42164 | MEDIA | 0.2 | 0.62649 | 0.37351 | 0.2954 | 0.0954 | ALTA
2026-09-17 08:00 | 38 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 118.8 | 4.92 | LIMS | 5.2 | 77.15 | 21.47 | 0.348 | 18.71 | 0.532 | 21.14 | API 570 / UT | 10.67 | 5.287 | 3.64 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | CRITICA | 0.4 | 0.10214 | 0.0735 | 0 | 1 | 0.064 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.26396 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.525 | 1 | 0.875 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.625 | 0.43253 | MEDIA | 0.2 | 0.62976 | 0.37024 | 0.2984 | 0.0984 | ALTA
2026-09-24 08:00 | 39 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 117.2 | 4.53 | LIMS | 4.97 | 75.61 | 19.8 | 0.357 | 17.15 | 0.596 | 19.82 | API 570 / UT | 11.15 | 5.283 | 3.47 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | CRITICA | 0.515 | 0.080143 | 0 | 0.02 | 1 | 0.192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.28071 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.525 | 1 | 0.875 | 0.625 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.6125 | 0.43695 | MEDIA | 0.2 | 0.63108 | 0.36892 | 0.2996 | 0.0996 | ALTA
2026-10-01 08:00 | 40 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 114.4 | 4.46 | LIMS | 4.66 | 86.41 | 26.97 | 0.402 | 31.41 | 0.747 | 18.56 | API 570 / UT | 17.25 | 5.279 | 2.24 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 1 | Reparación / reemplazo de spool | 48000 | 36 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.7 | CRITICA | 0.67 | 0.23443 | 0.3485 | 0.14857 | 1 | 0.494 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38955 | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.575 | 1 | 0.875 | 0.625 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.6125 | 0.50092 | ALTA | 0.2 | 0.65028 | 0.34972 | 0.3173 | 0.1173 | ALTA
2026-10-08 08:00 | 41 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 118.8 | 4.68 | LIMS | 5.01 | 68.59 | 20.31 | 0.351 | 19.88 | 0.657 | 22.51 | API 570 / UT | 11.05 | 5.276 | 3.48 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | CRITICA | 0.495 | 0 | 0.0155 | 0.0028571 | 1 | 0.314 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.28274 | 1 | 0 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.525 | 1 | 0.75 | 0.625 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.6 | 0.43473 | MEDIA | 0.2 | 0.63042 | 0.36958 | 0.299 | 0.099 | ALTA
2026-10-15 08:00 | 42 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 113.8 | 4.68 | LIMS | 5.07 | 75.98 | 21.12 | 0.368 | 20.51 | 0.644 | 21.9 | API 570 / UT | 12.15 | 5.272 | 3.15 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.7 | CRITICA | 0.465 | 0.085429 | 0.056 | 0.051429 | 1 | 0.288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.29459 | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0.75 | 0.625 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5875 | 0.45944 | MEDIA | 0.2 | 0.63783 | 0.36217 | 0.3057 | 0.1057 | ALTA
2026-10-22 08:00 | 43 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 116.1 | 4.64 | LIMS | 5.17 | 69.55 | 21.04 | 0.361 | 18.13 | 0.557 | 24.84 | API 570 / UT | 10.58 | 5.268 | 3.6 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | CRITICA | 0.415 | 0 | 0.052 | 0.031429 | 1 | 0.114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.26124 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.625 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6125 | 0.45068 | MEDIA | 0.2 | 0.63521 | 0.36479 | 0.3033 | 0.1033 | ALTA
2026-10-29 08:00 | 44 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 111.2 | 4.46 | LIMS | 5.2 | 70.87 | 22.09 | 0.339 | 21.41 | 0.563 | 22.78 | API 570 / UT | 11.86 | 5.264 | 3.2 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | CRITICA | 0.4 | 0.012429 | 0.1045 | 0 | 1 | 0.126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.26429 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.525 | 1 | 0.75 | 0.875 | 0.625 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0.43268 | MEDIA | 0.2 | 0.6298 | 0.3702 | 0.2984 | 0.0984 | ALTA
2026-11-05 08:00 | 45 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 116.7 | 4.68 | LIMS | 4.89 | 69.89 | 21.88 | 0.348 | 19.45 | 0.591 | 21.84 | API 570 / UT | 11.6 | 5.26 | 3.26 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.5 | CRITICA | 0.555 | 0 | 0.094 | 0 | 1 | 0.182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2831 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.625 | 0.875 | 0.625 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6125 | 0.43052 | MEDIA | 0.2 | 0.62916 | 0.37084 | 0.2978 | 0.0978 | ALTA
2026-11-12 08:00 | 46 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 113.9 | 4.34 | LIMS | 5.14 | 74.9 | 23 | 0.353 | 19.95 | 0.603 | 20.72 | API 570 / UT | 11.03 | 5.256 | 3.41 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.7 | CRITICA | 0.43 | 0.07 | 0.15 | 0.0085714 | 1 | 0.206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.28646 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.55 | 1 | 0.625 | 0.875 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0.45016 | MEDIA | 0.2 | 0.63505 | 0.36495 | 0.3031 | 0.1031 | ALTA
2026-11-19 08:00 | 47 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 111.8 | 4.64 | LIMS | 5.05 | 70.52 | 20.15 | 0.361 | 20.61 | 0.641 | 18.02 | API 570 / UT | 10.7 | 5.252 | 3.5 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.7 | CRITICA | 0.475 | 0.0074286 | 0.0075 | 0.031429 | 1 | 0.282 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.28034 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0.625 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6375 | 0.46553 | MEDIA | 0.2 | 0.63966 | 0.36034 | 0.3074 | 0.1074 | ALTA
2026-11-26 08:00 | 48 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 114.3 | 4.36 | LIMS | 4.94 | 69.1 | 22.25 | 0.354 | 20.45 | 0.631 | 18.16 | API 570 / UT | 11.48 | 5.247 | 3.25 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | CRITICA | 0.53 | 0 | 0.1125 | 0.011429 | 1 | 0.262 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.29159 | 1 | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.575 | 1 | 0.5 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0.45997 | MEDIA | 0.2 | 0.63799 | 0.36201 | 0.3058 | 0.1058 | ALTA
2026-12-03 08:00 | 49 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 115.4 | 4.58 | LIMS | 4.87 | 77.87 | 22.34 | 0.364 | 22.51 | 0.598 | 19.09 | API 570 / UT | 12.3 | 5.243 | 3.02 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.7 | CRITICA | 0.565 | 0.11243 | 0.117 | 0.04 | 1 | 0.196 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.30304 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 1 | 0.625 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6375 | 0.48324 | MEDIA | 0.2 | 0.64497 | 0.35503 | 0.3123 | 0.1123 | ALTA
2026-12-10 08:00 | 50 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 114.7 | 4.83 | LIMS | 4.93 | 78.31 | 22.14 | 0.344 | 21.18 | 0.615 | 18.71 | API 570 / UT | 11.9 | 5.239 | 3.11 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | CRITICA | 0.535 | 0.11871 | 0.107 | 0 | 1 | 0.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.29907 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.55 | 1 | 0.625 | 1 | 0.625 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0.45583 | MEDIA | 0.2 | 0.63675 | 0.36325 | 0.3047 | 0.1047 | ALTA
2026-12-17 08:00 | 51 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 119.1 | 4.85 | LIMS | 5.01 | 78.02 | 21.85 | 0.344 | 21.17 | 0.641 | 18.38 | API 570 / UT | 12.59 | 5.235 | 2.92 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | CRITICA | 0.495 | 0.11457 | 0.0925 | 0 | 1 | 0.282 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.29841 | 1 | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.575 | 1 | 0.75 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0.46303 | MEDIA | 0.2 | 0.63891 | 0.36109 | 0.3067 | 0.1067 | ALTA
2026-12-24 08:00 | 52 | T-03 | Agua ácida + hidrocarburo | DCS/PI | 119.3 | 4.78 | LIMS | 5.06 | 74.97 | 21.37 | 0.383 | 23.21 | 0.645 | 19.84 | API 570 / UT | 12.65 | 5.231 | 2.9 | 2026-04-10 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Crítica | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.7 | CRITICA | 0.47 | 0.071 | 0.0685 | 0.094286 | 1 | 0.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.29938 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 1 | 0.75 | 1 | 0.625 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6375 | 0.4816 | MEDIA | 0.2 | 0.64448 | 0.35552 | 0.3119 | 0.1119 | ALTA
2026-01-01 08:00 | 1 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 169.3 | 5.67 | LIMS | 6.17 | 31.95 | 11.83 | 0.254 | 4.06 | 0.356 | 26.21 | API 570 / UT | 1.72 | 8.9 | 61.63 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0775 | BAJA | 0.08 | 0.52325 | 0.47675 | 0.0871 | 0.0071 | BAJA
2026-01-08 08:00 | 2 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 168.6 | 5.84 | LIMS | 6.2 | 39.82 | 10.4 | 0.23 | 5.17 | 0.372 | 26.63 | API 570 / UT | 2.11 | 8.899 | 50.39 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.085 | BAJA | 0.08 | 0.5255 | 0.4745 | 0.0878 | 0.0078 | BAJA
2026-01-15 08:00 | 3 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 165.5 | 5.48 | LIMS | 6.32 | 38.12 | 12.32 | 0.258 | 2.94 | 0.314 | 28.02 | API 570 / UT | 1.88 | 8.898 | 56.37 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.06865 | BAJA | 0.08 | 0.5206 | 0.47941 | 0.0863 | 0.0063 | BAJA
2026-01-22 08:00 | 4 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 167.8 | 5.61 | LIMS | 6.35 | 36.62 | 10.2 | 0.258 | 4.3 | 0.288 | 27.13 | API 570 / UT | 2.25 | 8.897 | 47.1 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | BAJA | 0.08 | 0.53 | 0.47 | 0.0893 | 0.0093 | BAJA
2026-01-29 08:00 | 5 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 166.4 | 5.86 | LIMS | 6.22 | 30.78 | 11.24 | 0.246 | 4.06 | 0.307 | 27.87 | API 570 / UT | 1.94 | 8.896 | 54.83 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | BAJA | 0.08 | 0.53 | 0.47 | 0.0893 | 0.0093 | BAJA
2026-02-05 08:00 | 6 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 171.1 | 5.72 | LIMS | 6.3 | 38.13 | 10.64 | 0.27 | 5.59 | 0.394 | 26.17 | API 570 / UT | 1.26 | 8.895 | 84.22 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | BAJA | 0.08 | 0.53 | 0.47 | 0.0893 | 0.0093 | BAJA
2026-02-12 08:00 | 7 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 167.6 | 5.83 | LIMS | 6.1 | 37.89 | 10.43 | 0.269 | 1.8 | 0.319 | 24.62 | API 570 / UT | 2.05 | 8.894 | 51.69 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085714 | 0.021429 | BAJA | 0.08 | 0.50643 | 0.49357 | 0.0819 | 0.0019 | BAJA
2026-02-19 08:00 | 8 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 167.7 | 6.2 | LIMS | 6.39 | 36.5 | 10.13 | 0.256 | 4.47 | 0.336 | 25.11 | API 570 / UT | 1.93 | 8.893 | 54.98 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.074375 | BAJA | 0.08 | 0.52231 | 0.47769 | 0.0868 | 0.0068 | BAJA
2026-02-26 08:00 | 9 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 166.8 | 5.75 | LIMS | 6.15 | 38.29 | 9.06 | 0.261 | 3.59 | 0.328 | 22.35 | API 570 / UT | 2.01 | 8.892 | 52.62 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.07265 | BAJA | 0.08 | 0.5218 | 0.4782 | 0.0867 | 0.0067 | BAJA
2026-03-05 08:00 | 10 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 167.2 | 5.66 | LIMS | 6.14 | 38.13 | 11.18 | 0.234 | 4.19 | 0.312 | 24.89 | API 570 / UT | 1.7 | 8.891 | 62.2 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.089375 | BAJA | 0.08 | 0.52681 | 0.47319 | 0.0883 | 0.0083 | BAJA
2026-03-12 08:00 | 11 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 169.9 | 5.52 | LIMS | 6.3 | 31.08 | 10.52 | 0.239 | 5.9 | 0.334 | 26.17 | API 570 / UT | 2.69 | 8.89 | 39.33 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.096875 | BAJA | 0.08 | 0.52906 | 0.47094 | 0.089 | 0.009 | BAJA
2026-03-19 08:00 | 12 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 165 | 5.71 | LIMS | 6.05 | 34.05 | 10.06 | 0.248 | 5.12 | 0.3 | 24.66 | API 570 / UT | 2.22 | 8.889 | 47.71 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.096875 | BAJA | 0.08 | 0.52906 | 0.47094 | 0.089 | 0.009 | BAJA
2026-03-26 08:00 | 13 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 162.8 | 6.19 | LIMS | 6.19 | 30.95 | 11.43 | 0.249 | 3.81 | 0.33 | 25.75 | API 570 / UT | 2.37 | 8.888 | 44.73 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0926 | BAJA | 0.08 | 0.52778 | 0.47222 | 0.0886 | 0.0086 | BAJA
2026-04-02 08:00 | 14 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 163.5 | 5.43 | LIMS | 6.21 | 35.64 | 10.07 | 0.244 | 3.37 | 0.401 | 27.49 | API 570 / UT | 1.54 | 8.887 | 68.86 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0827 | BAJA | 0.08 | 0.52481 | 0.47519 | 0.0876 | 0.0076 | BAJA
2026-04-09 08:00 | 15 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 159.8 | 5.6 | LIMS | 6.21 | 37.59 | 10.99 | 0.277 | 5.13 | 0.282 | 27.22 | API 570 / UT | 1.7 | 8.886 | 62.36 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | BAJA | 0.08 | 0.53 | 0.47 | 0.0893 | 0.0093 | BAJA
2026-04-16 08:00 | 16 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 164 | 5.56 | LIMS | 6.2 | 31.9 | 12.11 | 0.251 | 4.04 | 0.273 | 29.31 | API 570 / UT | 2.27 | 8.885 | 46.59 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | BAJA | 0.08 | 0.53 | 0.47 | 0.0893 | 0.0093 | BAJA
2026-04-23 08:00 | 17 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 158.9 | 5.4 | LIMS | 6.29 | 36.69 | 9.37 | 0.223 | 6.85 | 0.358 | 27.82 | API 570 / UT | 2.21 | 8.884 | 47.73 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | BAJA | 0.08 | 0.53 | 0.47 | 0.0893 | 0.0093 | BAJA
2026-04-30 08:00 | 18 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 158.6 | 5.19 | LIMS | 6.07 | 33.76 | 10.47 | 0.251 | 3.2 | 0.291 | 26.55 | API 570 / UT | 1.83 | 8.883 | 57.85 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.082 | BAJA | 0.08 | 0.5246 | 0.4754 | 0.0876 | 0.0076 | BAJA
2026-05-07 08:00 | 19 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 158.4 | 5.22 | LIMS | 6.12 | 27.86 | 9.76 | 0.24 | 5.11 | 0.322 | 27.66 | API 570 / UT | 2.99 | 8.882 | 35.31 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | BAJA | 0.08 | 0.53 | 0.47 | 0.0893 | 0.0093 | BAJA
2026-05-14 08:00 | 20 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 164.4 | 5.05 | LIMS | 6.13 | 32 | 9.92 | 0.264 | 4.16 | 0.335 | 27.39 | API 570 / UT | 2.18 | 8.881 | 48.44 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | BAJA | 0.08 | 0.53 | 0.47 | 0.0893 | 0.0093 | BAJA
2026-05-21 08:00 | 21 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 163 | 5.31 | LIMS | 6.21 | 32.54 | 10.64 | 0.23 | 5.1 | 0.384 | 24.63 | API 570 / UT | 2.42 | 8.88 | 43.52 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | BAJA | 0.08 | 0.53 | 0.47 | 0.0893 | 0.0093 | BAJA
2026-05-28 08:00 | 22 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 160.8 | 5.26 | LIMS | 6.2 | 36.42 | 10 | 0.237 | 3.96 | 0.318 | 23.71 | API 570 / UT | 2.12 | 8.879 | 49.78 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0991 | BAJA | 0.08 | 0.52973 | 0.47027 | 0.0892 | 0.0092 | BAJA
2026-06-04 08:00 | 23 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 161.9 | 4.67 | LIMS | 6.12 | 35.96 | 11.49 | 0.263 | 5.8 | 0.287 | 22.94 | API 570 / UT | 2.17 | 8.878 | 48.54 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | BAJA | 0.08 | 0.53 | 0.47 | 0.0893 | 0.0093 | BAJA
2026-06-11 08:00 | 24 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 166 | 5.52 | LIMS | 6.01 | 35.44 | 11.52 | 0.259 | 3.6 | 0.325 | 23.99 | API 570 / UT | 2 | 8.877 | 52.59 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.091 | BAJA | 0.08 | 0.5273 | 0.4727 | 0.0884 | 0.0084 | BAJA
2026-06-18 08:00 | 25 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 163.5 | 5.41 | LIMS | 6.07 | 37.46 | 10.46 | 0.265 | 4.06 | 0.335 | 25.91 | API 570 / UT | 1.81 | 8.875 | 58.14 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | BAJA | 0.08 | 0.53 | 0.47 | 0.0893 | 0.0093 | BAJA
2026-06-25 08:00 | 26 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 165.1 | 5.52 | LIMS | 6.19 | 41.33 | 11.35 | 0.257 | 4.74 | 0.375 | 24.64 | API 570 / UT | 2.26 | 8.874 | 46.61 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | BAJA | 0.08 | 0.53 | 0.47 | 0.0893 | 0.0093 | BAJA
2026-07-02 08:00 | 27 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 164.9 | 5.68 | LIMS | 6.22 | 33.45 | 10.14 | 0.249 | 5.6 | 0.352 | 26.19 | API 570 / UT | 2.55 | 8.873 | 41.28 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | BAJA | 0.08 | 0.53 | 0.47 | 0.0893 | 0.0093 | BAJA
2026-07-09 08:00 | 28 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 165.6 | 5.6 | LIMS | 5.99 | 40.54 | 8.48 | 0.235 | 5.07 | 0.31 | 27.62 | API 570 / UT | 2.33 | 8.872 | 45.1 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1005 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0.11085 | BAJA | 0.08 | 0.53326 | 0.46675 | 0.0904 | 0.0104 | BAJA
2026-07-16 08:00 | 29 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 166.5 | 5.24 | LIMS | 6.14 | 39.88 | 11.85 | 0.238 | 3.68 | 0.375 | 26.99 | API 570 / UT | 2.56 | 8.871 | 41.12 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0.095925 | BAJA | 0.08 | 0.52878 | 0.47122 | 0.0889 | 0.0089 | BAJA
2026-07-23 08:00 | 30 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 166.5 | 5.77 | LIMS | 6.03 | 36.9 | 11.13 | 0.266 | 4.17 | 0.315 | 28.88 | API 570 / UT | 1.66 | 8.87 | 63.41 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0.10312 | BAJA | 0.08 | 0.53094 | 0.46906 | 0.0896 | 0.0096 | BAJA
2026-07-30 08:00 | 31 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 170.3 | 5.44 | LIMS | 6.08 | 38.52 | 9.9 | 0.248 | 6.23 | 0.374 | 26.54 | API 570 / UT | 2.14 | 8.869 | 49.15 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0.10312 | BAJA | 0.08 | 0.53094 | 0.46906 | 0.0896 | 0.0096 | BAJA
2026-08-06 08:00 | 32 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 169.8 | 5.79 | LIMS | 6.17 | 37.53 | 12.25 | 0.255 | 6.75 | 0.312 | 27.11 | API 570 / UT | 1.73 | 8.868 | 60.64 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0.10312 | BAJA | 0.08 | 0.53094 | 0.46906 | 0.0896 | 0.0096 | BAJA
2026-08-13 08:00 | 33 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 170 | 5.64 | LIMS | 6.24 | 41.68 | 10.59 | 0.256 | 4.48 | 0.348 | 24.91 | API 570 / UT | 2.03 | 8.867 | 51.77 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0.10312 | BAJA | 0.08 | 0.53094 | 0.46906 | 0.0896 | 0.0096 | BAJA
2026-08-20 08:00 | 34 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 165.3 | 5.93 | LIMS | 6.18 | 36.35 | 10.9 | 0.285 | 5.28 | 0.319 | 23.72 | API 570 / UT | 1.97 | 8.866 | 53.17 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0.10312 | BAJA | 0.08 | 0.53094 | 0.46906 | 0.0896 | 0.0096 | BAJA
2026-08-27 08:00 | 35 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 165.4 | 5.72 | LIMS | 6.17 | 38.29 | 11.84 | 0.235 | 5.55 | 0.301 | 24.16 | API 570 / UT | 1.97 | 8.865 | 53.31 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0.10312 | BAJA | 0.08 | 0.53094 | 0.46906 | 0.0896 | 0.0096 | BAJA
2026-09-03 08:00 | 36 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 168.6 | 5.48 | LIMS | 6.04 | 35.73 | 10.9 | 0.243 | 5.51 | 0.397 | 23.59 | API 570 / UT | 2.5 | 8.863 | 41.92 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | BAJA | 0.08 | 0.53 | 0.47 | 0.0893 | 0.0093 | BAJA
2026-09-10 08:00 | 37 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 166.5 | 5.43 | LIMS | 6.21 | 42.26 | 12.06 | 0.251 | 4.61 | 0.344 | 24.43 | API 570 / UT | 2.11 | 8.862 | 49.69 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | BAJA | 0.08 | 0.53 | 0.47 | 0.0893 | 0.0093 | BAJA
2026-09-17 08:00 | 38 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 165.6 | 5.46 | LIMS | 6.2 | 35.45 | 10.19 | 0.287 | 6.79 | 0.369 | 24.47 | API 570 / UT | 2.08 | 8.861 | 50.31 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | BAJA | 0.08 | 0.53 | 0.47 | 0.0893 | 0.0093 | BAJA
2026-09-24 08:00 | 39 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 161.4 | 5.7 | LIMS | 6.25 | 39.51 | 11.82 | 0.25 | 5.15 | 0.326 | 25.06 | API 570 / UT | 2.03 | 8.86 | 51.49 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | BAJA | 0.08 | 0.53 | 0.47 | 0.0893 | 0.0093 | BAJA
2026-10-01 08:00 | 40 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 163.2 | 5.16 | LIMS | 6.28 | 36.57 | 11.69 | 0.282 | 4.01 | 0.365 | 25.56 | API 570 / UT | 2.32 | 8.859 | 45.05 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | BAJA | 0.08 | 0.53 | 0.47 | 0.0893 | 0.0093 | BAJA
2026-10-08 08:00 | 41 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 164 | 5.13 | LIMS | 6.2 | 44.16 | 12.03 | 0.258 | 3.93 | 0.336 | 27.48 | API 570 / UT | 1.89 | 8.858 | 55.35 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.098425 | BAJA | 0.08 | 0.52953 | 0.47047 | 0.0891 | 0.0091 | BAJA
2026-10-15 08:00 | 42 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 162.4 | 5.58 | LIMS | 6.24 | 32.47 | 10.96 | 0.236 | 4.83 | 0.412 | 27.88 | API 570 / UT | 1.85 | 8.857 | 56.45 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | BAJA | 0.08 | 0.53 | 0.47 | 0.0893 | 0.0093 | BAJA
2026-10-22 08:00 | 43 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 160.9 | 5.3 | LIMS | 6.21 | 31.71 | 13.43 | 0.264 | 5.74 | 0.337 | 27.54 | API 570 / UT | 2.25 | 8.856 | 46.45 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | BAJA | 0.08 | 0.53 | 0.47 | 0.0893 | 0.0093 | BAJA
2026-10-29 08:00 | 44 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 163.4 | 5.38 | LIMS | 6.22 | 30.96 | 9.84 | 0.269 | 5.98 | 0.328 | 26.69 | API 570 / UT | 2.7 | 8.854 | 38.72 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | BAJA | 0.08 | 0.53 | 0.47 | 0.0893 | 0.0093 | BAJA
2026-11-05 08:00 | 45 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 159.1 | 5.46 | LIMS | 6.09 | 30.95 | 10.31 | 0.241 | 6.77 | 0.354 | 26.62 | API 570 / UT | 3.07 | 8.853 | 34.02 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.023333 | 0 | 0.10233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.1125 | 0.11167 | BAJA | 0.08 | 0.5335 | 0.4665 | 0.0905 | 0.0105 | BAJA
2026-11-12 08:00 | 46 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 161.1 | 5.2 | LIMS | 6.15 | 30.3 | 10.32 | 0.238 | 6.03 | 0.32 | 26.58 | API 570 / UT | 2.83 | 8.852 | 36.86 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.1125 | 0.10312 | BAJA | 0.08 | 0.53094 | 0.46906 | 0.0896 | 0.0096 | BAJA
2026-11-19 08:00 | 47 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 157.5 | 5.27 | LIMS | 6.25 | 33.25 | 11.14 | 0.247 | 5.97 | 0.388 | 24.63 | API 570 / UT | 2.92 | 8.851 | 35.69 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.1125 | 0.10312 | BAJA | 0.08 | 0.53094 | 0.46906 | 0.0896 | 0.0096 | BAJA
2026-11-26 08:00 | 48 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 160 | 5.14 | LIMS | 6.11 | 37.23 | 11.84 | 0.221 | 5.73 | 0.357 | 23.58 | API 570 / UT | 2.38 | 8.85 | 43.76 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.1125 | 0.10312 | BAJA | 0.08 | 0.53094 | 0.46906 | 0.0896 | 0.0096 | BAJA
2026-12-03 08:00 | 49 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 162.4 | 5.1 | LIMS | 6.27 | 38.69 | 9.51 | 0.271 | 3.48 | 0.377 | 24.37 | API 570 / UT | 2.5 | 8.849 | 41.75 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.1125 | 0.091425 | BAJA | 0.08 | 0.52743 | 0.47257 | 0.0885 | 0.0085 | BAJA
2026-12-10 08:00 | 50 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 165.1 | 5.62 | LIMS | 6.08 | 32.31 | 10.52 | 0.263 | 4.29 | 0.465 | 24.23 | API 570 / UT | 2.52 | 8.848 | 41.29 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.1125 | 0.10312 | BAJA | 0.08 | 0.53094 | 0.46906 | 0.0896 | 0.0096 | BAJA
2026-12-17 08:00 | 51 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 160.5 | 5.67 | LIMS | 6.12 | 34.68 | 12.34 | 0.268 | 5.58 | 0.361 | 24.23 | API 570 / UT | 2.74 | 8.846 | 38.01 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.1125 | 0.10312 | BAJA | 0.08 | 0.53094 | 0.46906 | 0.0896 | 0.0096 | BAJA
2026-12-24 08:00 | 52 | T-04 | Residual / Fuel oil | DCS/PI | 165.6 | 5.72 | LIMS | 6.01 | 36.72 | 13.3 | 0.263 | 4.55 | 0.339 | 25.85 | API 570 / UT | 1.93 | 8.845 | 53.95 | 2026-01-28 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.1125 | 0.10312 | BAJA | 0.08 | 0.53094 | 0.46906 | 0.0896 | 0.0096 | BAJA
2026-01-01 08:00 | 1 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 77.9 | 7.12 | LIMS | 6.91 | 20.97 | 4.73 | 0.152 | 3.23 | 0.096 | 28.12 | API 570 / UT | 1.47 | 7.45 | 63.15 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.060175 | BAJA | 0.04 | 0.51805 | 0.48195 | 0.0429 | 0.0029 | MUY BAJA
2026-01-08 08:00 | 2 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 80.4 | 7.22 | LIMS | 6.75 | 15.42 | 5.54 | 0.142 | 0.3 | 0.151 | 31.77 | API 570 / UT | 1.12 | 7.449 | 82.81 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0125 | BAJA | 0.04 | 0.50375 | 0.49625 | 0.0406 | 0.0006 | MUY BAJA
2026-01-15 08:00 | 3 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 76.8 | 6.89 | LIMS | 6.64 | 15.91 | 3.94 | 0.14 | 3.39 | 0.126 | 31.9 | API 570 / UT | 1.3 | 7.449 | 71.15 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0.055442 | BAJA | 0.04 | 0.51663 | 0.48337 | 0.0426 | 0.0026 | MUY BAJA
2026-01-22 08:00 | 4 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 82.8 | 7.32 | LIMS | 6.7 | 15.49 | 5.41 | 0.162 | 1.05 | 0.063 | 31.33 | API 570 / UT | 1.11 | 7.448 | 82.94 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0125 | BAJA | 0.04 | 0.50375 | 0.49625 | 0.0406 | 0.0006 | MUY BAJA
2026-01-29 08:00 | 5 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 81 | 7.15 | LIMS | 6.96 | 20.1 | 4.48 | 0.113 | 0.59 | 0.134 | 32.29 | API 570 / UT | 1.82 | 7.448 | 50.91 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | BAJA | 0.04 | 0.503 | 0.497 | 0.0405 | 0.0005 | MUY BAJA
2026-02-05 08:00 | 6 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 78.7 | 7.46 | LIMS | 6.87 | 20.71 | 4.56 | 0.148 | 2.11 | 0.084 | 30.57 | API 570 / UT | 1.34 | 7.447 | 69.15 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.022475 | BAJA | 0.04 | 0.50674 | 0.49326 | 0.041 | 0.001 | MUY BAJA
2026-02-12 08:00 | 7 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 83.6 | 7.44 | LIMS | 6.8 | 24.06 | 4.08 | 0.151 | 0.2 | 0.164 | 29.19 | API 570 / UT | 1.17 | 7.447 | 79.09 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042857 | 0.010714 | BAJA | 0.04 | 0.50321 | 0.49679 | 0.0405 | 0.0005 | MUY BAJA
2026-02-19 08:00 | 8 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 80.4 | 7.23 | LIMS | 6.78 | 17.07 | 4.32 | 0.134 | 1.88 | 0.068 | 28.91 | API 570 / UT | 1.35 | 7.446 | 68.64 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.009375 | BAJA | 0.04 | 0.50281 | 0.49719 | 0.0404 | 0.0004 | MUY BAJA
2026-02-26 08:00 | 9 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 84 | 7.43 | LIMS | 6.87 | 21.51 | 5.33 | 0.14 | 0.5 | 0.124 | 26.66 | API 570 / UT | 1.21 | 7.446 | 76.17 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.00625 | BAJA | 0.04 | 0.50187 | 0.49812 | 0.0403 | 0.0003 | MUY BAJA
2026-03-05 08:00 | 10 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 76 | 7.16 | LIMS | 6.96 | 24.16 | 4.87 | 0.107 | 2.66 | 0.162 | 27.44 | API 570 / UT | 0.77 | 7.445 | 120.22 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.031725 | BAJA | 0.04 | 0.50952 | 0.49048 | 0.0415 | 0.0015 | MUY BAJA
2026-03-12 08:00 | 11 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 78.6 | 7.04 | LIMS | 6.77 | 19.52 | 4.29 | 0.12 | 0.23 | 0.071 | 29.21 | API 570 / UT | 1.79 | 7.444 | 51.62 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.00625 | BAJA | 0.04 | 0.50187 | 0.49812 | 0.0403 | 0.0003 | MUY BAJA
2026-03-19 08:00 | 12 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 81.8 | 7.03 | LIMS | 6.71 | 18.36 | 5.3 | 0.138 | 2.05 | 0.121 | 28.73 | API 570 / UT | 1.5 | 7.444 | 61.72 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.018 | BAJA | 0.04 | 0.5054 | 0.4946 | 0.0408 | 0.0008 | MUY BAJA
2026-03-26 08:00 | 13 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 75.7 | 6.96 | LIMS | 6.82 | 16.45 | 3.36 | 0.14 | 0.2 | 0.105 | 30.74 | API 570 / UT | 1.86 | 7.443 | 49.72 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.009375 | BAJA | 0.04 | 0.50281 | 0.49719 | 0.0404 | 0.0004 | MUY BAJA
2026-04-02 08:00 | 14 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 76.4 | 6.95 | LIMS | 6.67 | 20.26 | 5.15 | 0.141 | 0.93 | 0.133 | 30.8 | API 570 / UT | 1.36 | 7.443 | 67.81 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.00625 | BAJA | 0.04 | 0.50187 | 0.49812 | 0.0403 | 0.0003 | MUY BAJA
2026-04-09 08:00 | 15 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 74.6 | 7.05 | LIMS | 6.8 | 16.62 | 4.33 | 0.157 | 2.87 | 0.075 | 30.02 | API 570 / UT | 1.33 | 7.442 | 69.45 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.03645 | BAJA | 0.04 | 0.51094 | 0.48907 | 0.0417 | 0.0017 | MUY BAJA
2026-04-16 08:00 | 16 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 72.9 | 6.63 | LIMS | 6.77 | 19.8 | 2.93 | 0.159 | 2.39 | 0.07 | 32.93 | API 570 / UT | 0.94 | 7.442 | 97.99 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.036275 | BAJA | 0.04 | 0.51088 | 0.48912 | 0.0417 | 0.0017 | MUY BAJA
2026-04-23 08:00 | 17 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 73.1 | 7.01 | LIMS | 6.88 | 3.21 | 5 | 0.115 | 0.47 | 0.179 | 32.76 | API 570 / UT | 1.61 | 7.441 | 57.23 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0125 | BAJA | 0.04 | 0.50375 | 0.49625 | 0.0406 | 0.0006 | MUY BAJA
2026-04-30 08:00 | 18 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 74.4 | 6.83 | LIMS | 6.93 | 14.9 | 5.21 | 0.134 | 1.03 | 0.086 | 32.01 | API 570 / UT | 1.05 | 7.44 | 87.88 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.009375 | BAJA | 0.04 | 0.50281 | 0.49719 | 0.0404 | 0.0004 | MUY BAJA
2026-05-07 08:00 | 19 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 72.8 | 6.82 | LIMS | 6.79 | 16.79 | 4.75 | 0.164 | 2.74 | 0.177 | 30.51 | API 570 / UT | 1.69 | 7.44 | 54.58 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.03665 | BAJA | 0.04 | 0.51099 | 0.48901 | 0.0417 | 0.0017 | MUY BAJA
2026-05-14 08:00 | 20 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 77 | 6.98 | LIMS | 6.61 | 15.22 | 4.1 | 0.138 | 1.87 | 0.153 | 28.32 | API 570 / UT | 1.58 | 7.439 | 58.35 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.009375 | BAJA | 0.04 | 0.50281 | 0.49719 | 0.0404 | 0.0004 | MUY BAJA
2026-05-21 08:00 | 21 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 73.6 | 6.69 | LIMS | 6.76 | 6.75 | 5.28 | 0.14 | 2.56 | 0.164 | 27.95 | API 570 / UT | 2.09 | 7.438 | 44.06 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0326 | BAJA | 0.04 | 0.50978 | 0.49022 | 0.0415 | 0.0015 | MUY BAJA
2026-05-28 08:00 | 22 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 76.7 | 6.93 | LIMS | 6.84 | 10.66 | 4.15 | 0.142 | 4.38 | 0.128 | 27.44 | API 570 / UT | 1.38 | 7.438 | 66.73 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.075625 | BAJA | 0.04 | 0.52269 | 0.47731 | 0.0436 | 0.0036 | MUY BAJA
2026-06-04 08:00 | 23 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 77.9 | 6.84 | LIMS | 6.78 | 16.58 | 4.81 | 0.154 | 2.49 | 0.092 | 28.57 | API 570 / UT | 2.13 | 7.437 | 43.26 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.04915 | BAJA | 0.04 | 0.51475 | 0.48525 | 0.0423 | 0.0023 | MUY BAJA
2026-06-11 08:00 | 24 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 75.9 | 7.16 | LIMS | 6.92 | 20.58 | 6.48 | 0.123 | 2.05 | 0.15 | 25.99 | API 570 / UT | 1.67 | 7.437 | 55.01 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.04675 | BAJA | 0.04 | 0.51402 | 0.48597 | 0.0422 | 0.0022 | MUY BAJA
2026-06-18 08:00 | 25 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 78.4 | 6.77 | LIMS | 6.65 | 17.49 | 4.02 | 0.126 | 0.63 | 0.083 | 29.53 | API 570 / UT | 1.26 | 7.436 | 73.09 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.015625 | BAJA | 0.04 | 0.50469 | 0.49531 | 0.0407 | 0.0007 | MUY BAJA
2026-06-25 08:00 | 26 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 81.4 | 6.71 | LIMS | 6.79 | 18.07 | 4.15 | 0.172 | 3.83 | 0.111 | 29.17 | API 570 / UT | 1.24 | 7.435 | 74.08 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.067425 | BAJA | 0.04 | 0.52023 | 0.47977 | 0.0432 | 0.0032 | MUY BAJA
2026-07-02 08:00 | 27 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 79.3 | 6.76 | LIMS | 6.68 | 23.79 | 4.98 | 0.149 | 0.75 | 0.092 | 28.9 | API 570 / UT | 1.38 | 7.435 | 66.72 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.015625 | BAJA | 0.04 | 0.50469 | 0.49531 | 0.0407 | 0.0007 | MUY BAJA
2026-07-09 08:00 | 28 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 80.3 | 7.33 | LIMS | 6.93 | 24.65 | 4.2 | 0.133 | 3.06 | 0.124 | 32.18 | API 570 / UT | 1.38 | 7.434 | 66.71 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.0501 | BAJA | 0.04 | 0.51503 | 0.48497 | 0.0424 | 0.0024 | MUY BAJA
2026-07-16 08:00 | 29 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 82 | 7 | LIMS | 6.79 | 16.17 | 4.01 | 0.159 | 0.95 | 0.098 | 31.91 | API 570 / UT | 1.02 | 7.433 | 90.15 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.015625 | BAJA | 0.04 | 0.50469 | 0.49531 | 0.0407 | 0.0007 | MUY BAJA
2026-07-23 08:00 | 30 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 80.6 | 7.09 | LIMS | 6.83 | 15.4 | 5.64 | 0.146 | 2.08 | 0.158 | 30.93 | API 570 / UT | 1.75 | 7.433 | 52.38 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.024925 | BAJA | 0.04 | 0.50748 | 0.49252 | 0.0412 | 0.0012 | MUY BAJA
2026-07-30 08:00 | 31 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 83.7 | 7.53 | LIMS | 6.9 | 25.35 | 4.25 | 0.147 | 2.49 | 0.083 | 31.01 | API 570 / UT | 1.24 | 7.432 | 73.76 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.04165 | BAJA | 0.04 | 0.5125 | 0.48751 | 0.042 | 0.002 | MUY BAJA
2026-08-06 08:00 | 32 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 80 | 7.15 | LIMS | 6.63 | 26.86 | 4.47 | 0.161 | 2.8 | 0.156 | 30.03 | API 570 / UT | 1.46 | 7.432 | 62.79 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.056125 | BAJA | 0.04 | 0.51684 | 0.48316 | 0.0427 | 0.0027 | MUY BAJA
2026-08-13 08:00 | 33 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 81.8 | 7.1 | LIMS | 6.8 | 19.41 | 4.53 | 0.156 | 4.21 | 0.136 | 28.47 | API 570 / UT | 1.69 | 7.431 | 54.25 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.09375 | BAJA | 0.04 | 0.52812 | 0.47187 | 0.0446 | 0.0046 | MUY BAJA
2026-08-20 08:00 | 34 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 80.8 | 7.25 | LIMS | 6.77 | 17.87 | 4.08 | 0.137 | 3.54 | 0.136 | 27.36 | API 570 / UT | 1.34 | 7.43 | 68.38 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.0834 | BAJA | 0.04 | 0.52502 | 0.47498 | 0.044 | 0.004 | MUY BAJA
2026-08-27 08:00 | 35 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 81 | 7.24 | LIMS | 6.76 | 23.23 | 5.05 | 0.163 | 1.72 | 0.17 | 29.42 | API 570 / UT | 0.83 | 7.43 | 109.91 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.01875 | BAJA | 0.04 | 0.50562 | 0.49438 | 0.0409 | 0.0009 | MUY BAJA
2026-09-03 08:00 | 36 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 78.8 | 7.02 | LIMS | 6.81 | 21.93 | 3.96 | 0.148 | 0.23 | 0.123 | 28.3 | API 570 / UT | 1.56 | 7.429 | 58.82 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.015625 | BAJA | 0.04 | 0.50469 | 0.49531 | 0.0407 | 0.0007 | MUY BAJA
2026-09-10 08:00 | 37 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 81 | 7.53 | LIMS | 6.7 | 15.56 | 4.27 | 0.182 | 2.78 | 0.125 | 28.6 | API 570 / UT | 1.14 | 7.428 | 80.48 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.0438 | BAJA | 0.04 | 0.51314 | 0.48686 | 0.0421 | 0.0021 | MUY BAJA
2026-09-17 08:00 | 38 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 79 | 7.07 | LIMS | 6.63 | 22.92 | 5.14 | 0.149 | 2.22 | 0.154 | 27.46 | API 570 / UT | 1.81 | 7.427 | 50.72 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.0387 | BAJA | 0.04 | 0.51161 | 0.48839 | 0.0418 | 0.0018 | MUY BAJA
2026-09-24 08:00 | 39 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 77.4 | 7 | LIMS | 6.83 | 22.44 | 4.12 | 0.148 | 3.64 | 0.184 | 29.99 | API 570 / UT | 1.63 | 7.427 | 56.04 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.07815 | BAJA | 0.04 | 0.52345 | 0.47656 | 0.0438 | 0.0038 | MUY BAJA
2026-10-01 08:00 | 40 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 78.9 | 6.92 | LIMS | 6.72 | 18.71 | 5.01 | 0.138 | 1.71 | 0.163 | 29.66 | API 570 / UT | 1.19 | 7.426 | 76.99 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.015625 | BAJA | 0.04 | 0.50469 | 0.49531 | 0.0407 | 0.0007 | MUY BAJA
2026-10-08 08:00 | 41 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 76.8 | 6.99 | LIMS | 6.78 | 19.47 | 4.3 | 0.142 | 1.04 | 0.061 | 31.38 | API 570 / UT | 1.42 | 7.425 | 64.62 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0125 | BAJA | 0.04 | 0.50375 | 0.49625 | 0.0406 | 0.0006 | MUY BAJA
2026-10-15 08:00 | 42 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 74.7 | 6.8 | LIMS | 6.78 | 14.89 | 5.86 | 0.132 | 1.43 | 0.196 | 31.45 | API 570 / UT | 1.14 | 7.425 | 80.34 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.009375 | BAJA | 0.04 | 0.50281 | 0.49719 | 0.0404 | 0.0004 | MUY BAJA
2026-10-22 08:00 | 43 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 76.5 | 7.06 | LIMS | 6.86 | 12.54 | 5.9 | 0.172 | 2.4 | 0.104 | 31.45 | API 570 / UT | 1.51 | 7.424 | 60.67 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.029 | BAJA | 0.04 | 0.5087 | 0.4913 | 0.0414 | 0.0014 | MUY BAJA
2026-10-29 08:00 | 44 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 75.7 | 6.8 | LIMS | 6.82 | 16.46 | 3.38 | 0.146 | 1.45 | 0.138 | 30.93 | API 570 / UT | 2.09 | 7.423 | 43.73 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0125 | BAJA | 0.04 | 0.50375 | 0.49625 | 0.0406 | 0.0006 | MUY BAJA
2026-11-05 08:00 | 45 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 70.5 | 6.8 | LIMS | 6.74 | 14.94 | 5.23 | 0.17 | 2.94 | 0.176 | 29.62 | API 570 / UT | 1.68 | 7.423 | 54.34 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.04115 | BAJA | 0.04 | 0.51235 | 0.48766 | 0.0419 | 0.0019 | MUY BAJA
2026-11-12 08:00 | 46 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 75.4 | 6.5 | LIMS | 6.83 | 16.33 | 4.76 | 0.154 | 3.52 | 0.17 | 29.39 | API 570 / UT | 1.68 | 7.422 | 54.43 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0617 | BAJA | 0.04 | 0.51851 | 0.48149 | 0.0429 | 0.0029 | MUY BAJA
2026-11-19 08:00 | 47 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 77.9 | 7.18 | LIMS | 6.76 | 17.89 | 4.06 | 0.141 | 3.96 | 0.111 | 29.45 | API 570 / UT | 1.88 | 7.421 | 48.56 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0791 | BAJA | 0.04 | 0.52373 | 0.47627 | 0.0438 | 0.0038 | MUY BAJA
2026-11-26 08:00 | 48 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 76.3 | 6.83 | LIMS | 6.92 | 20.29 | 5.2 | 0.16 | 2.9 | 0.164 | 27.27 | API 570 / UT | 1.68 | 7.421 | 54.23 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.065875 | BAJA | 0.04 | 0.51976 | 0.48024 | 0.0432 | 0.0032 | MUY BAJA
2026-12-03 08:00 | 49 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 74.7 | 7.13 | LIMS | 6.85 | 16.09 | 2.78 | 0.151 | 2.11 | 0.239 | 27.33 | API 570 / UT | 1.08 | 7.42 | 84.25 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.051225 | BAJA | 0.04 | 0.51537 | 0.48463 | 0.0424 | 0.0024 | MUY BAJA
2026-12-10 08:00 | 50 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 77.3 | 6.73 | LIMS | 6.7 | 17.96 | 5.63 | 0.172 | 2.98 | 0.156 | 27.74 | API 570 / UT | 1.96 | 7.419 | 46.47 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.073925 | BAJA | 0.04 | 0.52218 | 0.47782 | 0.0436 | 0.0036 | MUY BAJA
2026-12-17 08:00 | 51 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 80 | 6.82 | LIMS | 6.76 | 17.4 | 5.13 | 0.158 | 2.71 | 0.145 | 30.28 | API 570 / UT | 1.21 | 7.418 | 75.14 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.06785 | BAJA | 0.04 | 0.52036 | 0.47964 | 0.0432 | 0.0032 | MUY BAJA
2026-12-24 08:00 | 52 | T-05 | Diésel | DCS/PI | 76 | 7.08 | LIMS | 6.78 | 12.19 | 5.01 | 0.133 | 2.62 | 0.131 | 29.68 | API 570 / UT | 1.94 | 7.418 | 46.97 | 2026-05-05 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Media-Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.06895 | BAJA | 0.04 | 0.52068 | 0.47931 | 0.0433 | 0.0033 | MUY BAJA
2026-01-01 08:00 | 1 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 74.1 | 3.87 | LIMS | 5.91 | 44.71 | 15.96 | 0.289 | 5.97 | 0.579 | 25.15 | API 570 / UT | 3.03 | 5.95 | 21.45 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.158 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.1213 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.18458 | BAJA | 0.15 | 0.55538 | 0.44462 | 0.1806 | 0.0306 | MEDIA
2026-01-08 08:00 | 2 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 73.2 | 3.8 | LIMS | 5.89 | 48.71 | 16.08 | 0.288 | 7.71 | 0.572 | 25.74 | API 570 / UT | 3.16 | 5.948 | 20.52 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.144 | 0 | 0 | 0.053333 | 0 | 0.12523 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.21635 | BAJA | 0.15 | 0.56491 | 0.43509 | 0.1864 | 0.0364 | MEDIA
2026-01-15 08:00 | 3 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 70.8 | 4.24 | LIMS | 5.9 | 47.25 | 16.54 | 0.292 | 7.46 | 0.584 | 24.06 | API 570 / UT | 3.48 | 5.947 | 18.62 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.168 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1378 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.25201 | MEDIA | 0.15 | 0.5756 | 0.4244 | 0.1931 | 0.0431 | MEDIA
2026-01-22 08:00 | 4 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 77.2 | 4.06 | LIMS | 5.88 | 51.61 | 15.74 | 0.255 | 5.14 | 0.556 | 23.99 | API 570 / UT | 3.25 | 5.945 | 19.92 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.112 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0.12553 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.27649 | MEDIA | 0.15 | 0.58295 | 0.41705 | 0.1979 | 0.0479 | MEDIA
2026-01-29 08:00 | 5 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 79.6 | 4.16 | LIMS | 5.78 | 47.85 | 15.08 | 0.285 | 4.12 | 0.516 | 24.23 | API 570 / UT | 3.23 | 5.943 | 20.04 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.032 | 0 | 0 | 0.076667 | 0 | 0.12187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.27484 | MEDIA | 0.15 | 0.58245 | 0.41755 | 0.1975 | 0.0475 | MEDIA
2026-02-05 08:00 | 6 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 79.9 | 4.02 | LIMS | 5.92 | 53.05 | 15.68 | 0.27 | 6.62 | 0.551 | 22.89 | API 570 / UT | 3.72 | 5.942 | 17.38 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.102 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1382 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.28219 | MEDIA | 0.15 | 0.58466 | 0.41534 | 0.199 | 0.049 | MEDIA
2026-02-12 08:00 | 7 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 73.8 | 4.21 | LIMS | 5.93 | 48.85 | 17.4 | 0.31 | 5.94 | 0.547 | 21.93 | API 570 / UT | 3.35 | 5.94 | 19.3 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.094 | 0 | 0 | 0.11667 | 0 | 0.12457 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.27606 | MEDIA | 0.15 | 0.58282 | 0.41718 | 0.1978 | 0.0478 | MEDIA
2026-02-19 08:00 | 8 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 76.3 | 4 | LIMS | 5.88 | 51.4 | 16.21 | 0.301 | 8.31 | 0.555 | 20.96 | API 570 / UT | 4.19 | 5.938 | 15.41 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0.39667 | 0 | 0.15667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.2905 | MEDIA | 0.15 | 0.58715 | 0.41285 | 0.2006 | 0.0506 | ALTA
2026-02-26 08:00 | 9 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 73 | 4.21 | LIMS | 5.81 | 53.19 | 16.14 | 0.272 | 9.21 | 0.563 | 19.75 | API 570 / UT | 3.69 | 5.936 | 17.46 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | DATO_FALTANTE_LIMS | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.126 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1451 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.2853 | MEDIA | 0.15 | 0.58559 | 0.41441 | 0.1996 | 0.0496 | MEDIA
2026-03-05 08:00 | 10 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 74.6 | 3.83 | LIMS | 5.83 | 47.85 | 17.05 | 0.298 | 8.9 | 0.612 | 21.17 | API 570 / UT | 4.01 | 5.935 | 16.07 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.224 | 0 | 0 | 0.33667 | 0 | 0.16457 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.29406 | MEDIA | 0.15 | 0.58822 | 0.41178 | 0.2013 | 0.0513 | ALTA
2026-03-12 08:00 | 11 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 74.1 | 3.96 | LIMS | 5.89 | 53.37 | 15.87 | 0.299 | 8 | 0.609 | 21.46 | API 570 / UT | 4.2 | 5.933 | 15.31 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.218 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1673 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.29529 | MEDIA | 0.15 | 0.58859 | 0.41141 | 0.2016 | 0.0516 | ALTA
2026-03-19 08:00 | 12 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 75.3 | 3.73 | LIMS | 5.9 | 55.1 | 16.34 | 0.271 | 8.75 | 0.582 | 21.46 | API 570 / UT | 3.12 | 5.931 | 20.57 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.164 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.27643 | MEDIA | 0.15 | 0.58293 | 0.41707 | 0.1978 | 0.0478 | MEDIA
2026-03-26 08:00 | 13 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 70.5 | 3.77 | LIMS | 5.79 | 46.5 | 15.67 | 0.29 | 8.57 | 0.63 | 24.24 | API 570 / UT | 4.17 | 5.929 | 15.4 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.26 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0.1755 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.29897 | MEDIA | 0.15 | 0.58969 | 0.41031 | 0.2023 | 0.0523 | ALTA
2026-04-02 08:00 | 14 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 74.8 | 3.78 | LIMS | 5.92 | 42.24 | 15.42 | 0.292 | 8 | 0.563 | 23.93 | API 570 / UT | 3.94 | 5.927 | 16.28 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.126 | 0 | 0 | 0.31333 | 0 | 0.14793 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.28657 | MEDIA | 0.15 | 0.58597 | 0.41403 | 0.1998 | 0.0498 | MEDIA
2026-04-09 08:00 | 15 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 70 | 3.41 | LIMS | 5.8 | 45.16 | 16.9 | 0.294 | 6.97 | 0.581 | 22.18 | API 570 / UT | 3.68 | 5.925 | 17.38 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.162 | 0 | 0 | 0.22667 | 0 | 0.14887 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.28699 | MEDIA | 0.15 | 0.5861 | 0.4139 | 0.1999 | 0.0499 | MEDIA
2026-04-16 08:00 | 16 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 72.2 | 3.42 | LIMS | 5.8 | 47.04 | 16.3 | 0.28 | 7.1 | 0.63 | 24.06 | API 570 / UT | 3.97 | 5.923 | 16.08 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.26 | 0 | 0 | 0.32333 | 0 | 0.16833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.29575 | MEDIA | 0.15 | 0.58872 | 0.41128 | 0.2017 | 0.0517 | ALTA
2026-04-23 08:00 | 17 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 67.6 | 3.88 | LIMS | 5.9 | 43.97 | 17.52 | 0.291 | 7.13 | 0.547 | 24.15 | API 570 / UT | 3.76 | 5.922 | 16.98 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.094 | 0 | 0 | 0.25333 | 0 | 0.13973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.28288 | MEDIA | 0.15 | 0.58486 | 0.41514 | 0.1991 | 0.0491 | MEDIA
2026-04-30 08:00 | 18 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 71.9 | 3.63 | LIMS | 5.82 | 47.92 | 15.28 | 0.288 | 6.67 | 0.594 | 23.27 | API 570 / UT | 4.41 | 5.92 | 14.45 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.188 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0.1748 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.29866 | MEDIA | 0.15 | 0.5896 | 0.4104 | 0.2022 | 0.0522 | ALTA
2026-05-07 08:00 | 19 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 66.5 | 3.6 | LIMS | 5.83 | 43.53 | 17.65 | 0.281 | 7.72 | 0.507 | 20.69 | API 570 / UT | 4.99 | 5.918 | 12.76 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.014 | 0 | 0 | 0.66333 | 0 | 0.17623 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.2993 | MEDIA | 0.15 | 0.58979 | 0.41021 | 0.2024 | 0.0524 | ALTA
2026-05-14 08:00 | 20 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 66 | 3.34 | LIMS | 5.35 | 59.04 | 21.44 | 0.317 | 21.42 | 0.737 | 18.91 | API 570 / UT | 9.45 | 5.916 | 6.73 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.5 | CRITICA | 0.325 | 0 | 0.072 | 0 | 1 | 0.474 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2871 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.425 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4125 | 0.35982 | MEDIA | 0.15 | 0.60795 | 0.39205 | 0.2149 | 0.0649 | ALTA
2026-05-21 08:00 | 21 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 67 | 3.62 | LIMS | 5.49 | 67.45 | 21.82 | 0.325 | 24.57 | 0.757 | 17.4 | API 570 / UT | 10.48 | 5.914 | 6.06 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.6 | CRITICA | 0.255 | 0 | 0.091 | 0 | 1 | 0.514 | 0 | 0 | 1 | 0.035294 | 0.28953 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.475 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.4375 | 0.38216 | MEDIA | 0.15 | 0.61465 | 0.38535 | 0.2197 | 0.0697 | ALTA
2026-05-28 08:00 | 22 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 68.2 | 3.62 | LIMS | 5.5 | 69.29 | 22.34 | 0.357 | 21.16 | 0.766 | 17.7 | API 570 / UT | 9.96 | 5.912 | 6.37 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 1 | Inspección UT focalizada | 11158 | 8 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.7 | CRITICA | 0.25 | 0 | 0.117 | 0.02 | 1 | 0.532 | 0 | 0 | 1 | 0.017647 | 0.29366 | 1 | 0 | 0.75 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.55 | 1 | 0 | 0.375 | 0.125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.475 | 0.4159 | MEDIA | 0.15 | 0.62477 | 0.37523 | 0.2271 | 0.0771 | ALTA
2026-06-04 08:00 | 23 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 70.4 | 3.2 | LIMS | 5.61 | 49.15 | 17.07 | 0.287 | 8.18 | 0.644 | 20.03 | API 570 / UT | 3.9 | 5.909 | 16.25 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.288 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1783 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.375 | 0.125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.475 | 0.31899 | MEDIA | 0.15 | 0.5957 | 0.4043 | 0.2064 | 0.0564 | ALTA
2026-06-11 08:00 | 24 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 71.9 | 3.8 | LIMS | 5.92 | 49.43 | 18.66 | 0.287 | 9.08 | 0.587 | 22.17 | API 570 / UT | 3.73 | 5.907 | 16.99 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.174 | 0 | 0 | 0.24333 | 0 | 0.14573 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.375 | 0.125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.475 | 0.30433 | MEDIA | 0.15 | 0.5913 | 0.4087 | 0.2034 | 0.0534 | ALTA
2026-06-18 08:00 | 25 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 71 | 3.61 | LIMS | 5.84 | 51.06 | 16.27 | 0.307 | 11.06 | 0.619 | 21.7 | API 570 / UT | 4.14 | 5.905 | 15.25 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.238 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.1698 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.375 | 0.125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.475 | 0.31516 | MEDIA | 0.15 | 0.59455 | 0.40545 | 0.2056 | 0.0556 | ALTA
2026-06-25 08:00 | 26 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 70.3 | 3.88 | LIMS | 5.68 | 55.99 | 17.49 | 0.286 | 7.48 | 0.633 | 22.08 | API 570 / UT | 3.84 | 5.903 | 16.46 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.266 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.1706 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.375 | 0.125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.475 | 0.31552 | MEDIA | 0.15 | 0.59466 | 0.40534 | 0.2056 | 0.0556 | ALTA
2026-07-02 08:00 | 27 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 71.5 | 3.87 | LIMS | 5.89 | 54.04 | 17.72 | 0.304 | 9.07 | 0.591 | 24.12 | API 570 / UT | 4.76 | 5.901 | 13.25 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.182 | 0 | 0 | 0.58667 | 0 | 0.18237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.375 | 0.125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.475 | 0.32082 | MEDIA | 0.15 | 0.59624 | 0.40376 | 0.2067 | 0.0567 | ALTA
2026-07-09 08:00 | 28 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 72.6 | 3.6 | LIMS | 5.67 | 53.33 | 16.85 | 0.29 | 9.72 | 0.618 | 25.43 | API 570 / UT | 4.22 | 5.899 | 14.92 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.236 | 0 | 0 | 0.40667 | 0 | 0.18077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.25 | 0.125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.4625 | 0.31697 | MEDIA | 0.15 | 0.59509 | 0.40491 | 0.2059 | 0.0559 | ALTA
2026-07-16 08:00 | 29 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 74.1 | 3.98 | LIMS | 5.81 | 56.44 | 18.64 | 0.294 | 9.21 | 0.562 | 24.79 | API 570 / UT | 5.39 | 5.897 | 11.66 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | DATO_FALTANTE_LIMS | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.124 | 0 | 0 | 0.79667 | 0 | 0.20157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.4375 | 0.32008 | MEDIA | 0.15 | 0.59602 | 0.40398 | 0.2066 | 0.0566 | ALTA
2026-07-23 08:00 | 30 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 78 | 4.03 | LIMS | 5.72 | 59.84 | 17.84 | 0.314 | 9.89 | 0.606 | 22.95 | API 570 / UT | 3.99 | 5.894 | 15.73 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.212 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.1682 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.29569 | MEDIA | 0.15 | 0.58871 | 0.41129 | 0.2017 | 0.0517 | ALTA
2026-07-30 08:00 | 31 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 73.7 | 4.26 | LIMS | 5.6 | 47.25 | 17.39 | 0.332 | 8.77 | 0.592 | 22.61 | API 570 / UT | 3.96 | 5.892 | 15.82 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.184 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.1704 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.29668 | MEDIA | 0.15 | 0.589 | 0.411 | 0.2019 | 0.0519 | ALTA
2026-08-06 08:00 | 32 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 79.1 | 4.46 | LIMS | 5.82 | 55.63 | 16.97 | 0.324 | 9.08 | 0.578 | 22.72 | API 570 / UT | 5.2 | 5.89 | 12.03 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.156 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0.19793 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.30907 | MEDIA | 0.15 | 0.59272 | 0.40728 | 0.2043 | 0.0543 | ALTA
2026-08-13 08:00 | 33 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 77.6 | 4.36 | LIMS | 5.72 | 60.43 | 16.8 | 0.3 | 10.35 | 0.637 | 20.32 | API 570 / UT | 4.47 | 5.888 | 13.97 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.274 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.1904 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.30568 | MEDIA | 0.15 | 0.5917 | 0.4083 | 0.2037 | 0.0537 | ALTA
2026-08-20 08:00 | 34 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 75.8 | 3.87 | LIMS | 5.72 | 55.96 | 17.68 | 0.319 | 9.34 | 0.639 | 20.34 | API 570 / UT | 4.42 | 5.885 | 14.11 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.278 | 0 | 0 | 0.47333 | 0 | 0.18913 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.30511 | MEDIA | 0.15 | 0.59153 | 0.40847 | 0.2035 | 0.0535 | ALTA
2026-08-27 08:00 | 35 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 77.4 | 3.84 | LIMS | 5.63 | 54.01 | 17 | 0.284 | 7.71 | 0.624 | 19.03 | API 570 / UT | 4.86 | 5.883 | 12.83 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.248 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0.2053 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.31239 | MEDIA | 0.15 | 0.59372 | 0.40628 | 0.205 | 0.055 | ALTA
2026-09-03 08:00 | 36 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 75.8 | 3.92 | LIMS | 5.65 | 56.1 | 18.29 | 0.324 | 15.33 | 0.584 | 19.48 | API 570 / UT | 6.67 | 5.881 | 9.33 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.168 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2343 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.32543 | MEDIA | 0.15 | 0.59763 | 0.40237 | 0.2077 | 0.0577 | ALTA
2026-09-10 08:00 | 37 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 76.8 | 4 | LIMS | 5.73 | 54.46 | 17.57 | 0.315 | 11.72 | 0.591 | 20.12 | API 570 / UT | 5.66 | 5.878 | 10.97 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.182 | 0 | 0 | 0.88667 | 0 | 0.22037 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.31916 | MEDIA | 0.15 | 0.59575 | 0.40425 | 0.2064 | 0.0564 | ALTA
2026-09-17 08:00 | 38 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 74 | 3.91 | LIMS | 5.39 | 70.93 | 23.56 | 0.333 | 27.73 | 0.777 | 19.83 | API 570 / UT | 12.11 | 5.876 | 5.13 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | CRITICA | 0.305 | 0.013286 | 0.178 | 0 | 1 | 0.554 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.30503 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.45 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.425 | 0.37851 | MEDIA | 0.15 | 0.61355 | 0.38645 | 0.2189 | 0.0689 | ALTA
2026-09-24 08:00 | 39 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 76.3 | 3.77 | LIMS | 5.64 | 54.38 | 17.61 | 0.309 | 12.56 | 0.625 | 21.79 | API 570 / UT | 5.36 | 5.874 | 11.55 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0.78667 | 0 | 0.22167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.425 | 0.326 | MEDIA | 0.15 | 0.5978 | 0.4022 | 0.2078 | 0.0578 | ALTA
2026-10-01 08:00 | 40 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 74.2 | 3.89 | LIMS | 5.64 | 55.67 | 19.12 | 0.303 | 11.27 | 0.629 | 22.33 | API 570 / UT | 5.14 | 5.871 | 12.03 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.258 | 0 | 0 | 0.71333 | 0 | 0.21513 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.425 | 0.32306 | MEDIA | 0.15 | 0.59692 | 0.40308 | 0.2072 | 0.0572 | ALTA
2026-10-08 08:00 | 41 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 69.9 | 3.72 | LIMS | 5.73 | 57.43 | 18.08 | 0.314 | 11.53 | 0.586 | 22.92 | API 570 / UT | 5.22 | 5.869 | 11.82 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.172 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0.2047 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.425 | 0.31837 | MEDIA | 0.15 | 0.59551 | 0.40449 | 0.2062 | 0.0562 | ALTA
2026-10-15 08:00 | 42 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 73.2 | 3.71 | LIMS | 5.65 | 54.85 | 16.78 | 0.289 | 11.4 | 0.646 | 22.7 | API 570 / UT | 5.97 | 5.866 | 10.32 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.292 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0.2457 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.425 | 0.33681 | MEDIA | 0.15 | 0.60104 | 0.39896 | 0.21 | 0.06 | ALTA
2026-10-22 08:00 | 43 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 64.1 | 3.46 | LIMS | 5.62 | 53.51 | 17.47 | 0.31 | 12.63 | 0.677 | 23.97 | API 570 / UT | 5.69 | 5.864 | 10.83 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.354 | 0 | 0 | 0.89667 | 0 | 0.24407 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.425 | 0.33608 | MEDIA | 0.15 | 0.60082 | 0.39918 | 0.2099 | 0.0599 | ALTA
2026-10-29 08:00 | 44 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 69.4 | 3.42 | LIMS | 5.77 | 54.66 | 18.44 | 0.296 | 11.96 | 0.61 | 22.86 | API 570 / UT | 5.71 | 5.861 | 10.77 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | 0 | 0 | 0.90333 | 0 | 0.22383 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.425 | 0.32698 | MEDIA | 0.15 | 0.59809 | 0.40191 | 0.208 | 0.058 | ALTA
2026-11-05 08:00 | 45 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 63.9 | 3.26 | LIMS | 5.66 | 52.53 | 18.98 | 0.299 | 11.9 | 0.642 | 22 | API 570 / UT | 5.76 | 5.859 | 10.66 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.284 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.2374 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.425 | 0.33308 | MEDIA | 0.15 | 0.59992 | 0.40008 | 0.2092 | 0.0592 | ALTA
2026-11-12 08:00 | 46 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 65.4 | 3.42 | LIMS | 5.61 | 55.75 | 18.02 | 0.311 | 13.68 | 0.647 | 20.82 | API 570 / UT | 6.16 | 5.856 | 9.94 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2489 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.332 | MEDIA | 0.15 | 0.5996 | 0.4004 | 0.209 | 0.059 | ALTA
2026-11-19 08:00 | 47 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 72.4 | 3.71 | LIMS | 5.72 | 55.34 | 18.54 | 0.311 | 11.32 | 0.636 | 18.73 | API 570 / UT | 5.83 | 5.854 | 10.49 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.272 | 0 | 0 | 0.94333 | 0 | 0.23553 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.32599 | MEDIA | 0.15 | 0.5978 | 0.4022 | 0.2078 | 0.0578 | ALTA
2026-11-26 08:00 | 48 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 69.7 | 3.65 | LIMS | 5.57 | 52.57 | 18.7 | 0.322 | 11.56 | 0.611 | 20.47 | API 570 / UT | 5.41 | 5.851 | 11.28 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0 | 0 | 0.80333 | 0 | 0.22403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.32082 | MEDIA | 0.15 | 0.59624 | 0.40376 | 0.2067 | 0.0567 | ALTA
2026-12-03 08:00 | 49 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 69.5 | 3.64 | LIMS | 5.6 | 50.46 | 17.46 | 0.29 | 11.7 | 0.624 | 19.22 | API 570 / UT | 5.59 | 5.848 | 10.91 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.248 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0.23113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.32401 | MEDIA | 0.15 | 0.5972 | 0.4028 | 0.2074 | 0.0574 | ALTA
2026-12-10 08:00 | 50 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 75.9 | 4.13 | LIMS | 5.5 | 52.05 | 18.84 | 0.302 | 11.63 | 0.647 | 19.99 | API 570 / UT | 5.93 | 5.846 | 10.27 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.294 | 0 | 0 | 0.97667 | 0 | 0.25207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.33343 | MEDIA | 0.15 | 0.60003 | 0.39997 | 0.2093 | 0.0593 | ALTA
2026-12-17 08:00 | 51 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 66.5 | 3.66 | LIMS | 5.67 | 53.61 | 16.95 | 0.304 | 14.86 | 0.695 | 19.76 | API 570 / UT | 6.95 | 5.843 | 8.75 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2555 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.33498 | MEDIA | 0.15 | 0.60049 | 0.39951 | 0.2096 | 0.0596 | ALTA
2026-12-24 08:00 | 52 | T-06 | Slop hidrocarburo/agua | DCS/PI | 71.6 | 3.53 | LIMS | 5.56 | 56.42 | 16.97 | 0.349 | 13 | 0.654 | 21.76 | API 570 / UT | 6.42 | 5.84 | 9.45 | 2026-03-02 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | ALTA | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.308 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.33376 | MEDIA | 0.15 | 0.60013 | 0.39987 | 0.2094 | 0.0594 | ALTA
2026-01-01 08:00 | 1 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 39.4 | 8.13 | LIMS | 6.98 | 18.25 | 4.42 | 0.104 | 0.2 | 0.082 | 29.64 | API 570 / UT | 1.39 | 8.35 | 78.05 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN EVIDENCIA | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0 | MUY BAJA
2026-01-08 08:00 | 2 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 46.5 | 7.95 | LIMS | 6.84 | 19.55 | 2.39 | 0.125 | 0.97 | 0.077 | 30.67 | API 570 / UT | 0.82 | 8.349 | 131.58 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN EVIDENCIA | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0 | MUY BAJA
2026-01-15 08:00 | 3 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 41.3 | 8.47 | LIMS | 6.93 | 15.2 | 3.62 | 0.131 | 0.75 | 0.123 | 31.49 | API 570 / UT | 1.59 | 8.349 | 68.11 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN EVIDENCIA | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0 | MUY BAJA
2026-01-22 08:00 | 4 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 45.3 | 8.25 | LIMS | 6.88 | 16.31 | 2.4 | 0.105 | 3.08 | 0.074 | 31.38 | API 570 / UT | 1.39 | 8.348 | 77.92 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.03805 | BAJA | 0.03 | 0.51141 | 0.48858 | 0.0314 | 0.0014 | MUY BAJA
2026-01-29 08:00 | 5 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 44.3 | 8.04 | LIMS | 6.94 | 19.34 | 4.5 | 0.121 | 1.3 | 0.057 | 30.38 | API 570 / UT | 1.95 | 8.348 | 55.37 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.005 | BAJA | 0.03 | 0.5015 | 0.4985 | 0.0302 | 0.0002 | MUY BAJA
2026-02-05 08:00 | 6 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 47.1 | 8.37 | LIMS | 6.98 | 18.32 | 4.03 | 0.119 | 0.2 | 0.128 | 29.82 | API 570 / UT | 1 | 8.347 | 108.17 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0.0041667 | BAJA | 0.03 | 0.50125 | 0.49875 | 0.0301 | 0.0001 | MUY BAJA
2026-02-12 08:00 | 7 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 44.7 | 7.9 | LIMS | 6.93 | 19.62 | 4.84 | 0.141 | 0.2 | 0.09 | 27.98 | API 570 / UT | 1.85 | 8.346 | 58.45 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014286 | 0.0035714 | BAJA | 0.03 | 0.50107 | 0.49893 | 0.0301 | 0.0001 | MUY BAJA
2026-02-19 08:00 | 8 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 43.3 | 8.55 | LIMS | 6.86 | 17.33 | 4.82 | 0.105 | 0.2 | 0.082 | 26.38 | API 570 / UT | 1.46 | 8.346 | 74 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.003125 | BAJA | 0.03 | 0.50094 | 0.49906 | 0.0301 | 0.0001 | MUY BAJA
2026-02-26 08:00 | 9 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 48.7 | 8.15 | LIMS | 6.94 | 23.84 | 5.21 | 0.12 | 0.81 | 0.138 | 27.01 | API 570 / UT | 0.7 | 8.345 | 153.41 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.003125 | BAJA | 0.03 | 0.50094 | 0.49906 | 0.0301 | 0.0001 | MUY BAJA
2026-03-05 08:00 | 10 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 43.2 | 8.03 | LIMS | 6.79 | 14.61 | 3.78 | 0.124 | 1.97 | 0.143 | 27.59 | API 570 / UT | 0.82 | 8.345 | 132.05 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.003125 | BAJA | 0.03 | 0.50094 | 0.49906 | 0.0301 | 0.0001 | MUY BAJA
2026-03-12 08:00 | 11 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 47.6 | 8.04 | LIMS | 7.01 | 18.65 | 3.34 | 0.123 | 0.33 | 0.152 | 28.22 | API 570 / UT | 0.94 | 8.344 | 114.77 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.003125 | BAJA | 0.03 | 0.50094 | 0.49906 | 0.0301 | 0.0001 | MUY BAJA
2026-03-19 08:00 | 12 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 43.7 | 7.93 | LIMS | 7 | 16.42 | 4.14 | 0.118 | 2.1 | 0.118 | 28.71 | API 570 / UT | 1.33 | 8.343 | 81.28 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.012875 | BAJA | 0.03 | 0.50386 | 0.49614 | 0.0305 | 0.0005 | MUY BAJA
2026-03-26 08:00 | 13 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 40.1 | 8.04 | LIMS | 6.84 | 18.15 | 3.49 | 0.111 | 0.84 | 0.102 | 29.39 | API 570 / UT | 1.97 | 8.343 | 54.87 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.003125 | BAJA | 0.03 | 0.50094 | 0.49906 | 0.0301 | 0.0001 | MUY BAJA
2026-04-02 08:00 | 14 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 39.5 | 7.9 | LIMS | 7.1 | 16.14 | 4.13 | 0.182 | 1.61 | 0.058 | 28.39 | API 570 / UT | 0.64 | 8.342 | 169.86 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.003125 | BAJA | 0.03 | 0.50094 | 0.49906 | 0.0301 | 0.0001 | MUY BAJA
2026-04-09 08:00 | 15 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 37.3 | 8.01 | LIMS | 7.06 | 17.33 | 3.28 | 0.116 | 1.98 | 0.097 | 30.1 | API 570 / UT | 1.12 | 8.341 | 96.51 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.003125 | BAJA | 0.03 | 0.50094 | 0.49906 | 0.0301 | 0.0001 | MUY BAJA
2026-04-16 08:00 | 16 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 37.2 | 8.17 | LIMS | 6.71 | 15.07 | 4.67 | 0.146 | 0.2 | 0.127 | 32.76 | API 570 / UT | 0.94 | 8.341 | 115.07 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.003125 | BAJA | 0.03 | 0.50094 | 0.49906 | 0.0301 | 0.0001 | MUY BAJA
2026-04-23 08:00 | 17 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 38.2 | 7.53 | LIMS | 6.81 | 14.28 | 4.81 | 0.142 | 2.51 | 0.128 | 31.01 | API 570 / UT | 2.06 | 8.34 | 52.41 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025225 | BAJA | 0.03 | 0.50757 | 0.49243 | 0.0309 | 0.0009 | MUY BAJA
2026-04-30 08:00 | 18 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 38.4 | 7.63 | LIMS | 6.84 | 15.97 | 4.12 | 0.122 | 1.26 | 0.042 | 29.51 | API 570 / UT | 1.19 | 8.339 | 90.67 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.00625 | BAJA | 0.03 | 0.50187 | 0.49812 | 0.0302 | 0.0002 | MUY BAJA
2026-05-07 08:00 | 19 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 39.4 | 7.83 | LIMS | 6.86 | 13.19 | 4.52 | 0.123 | 0.2 | 0.046 | 28.92 | API 570 / UT | 1.51 | 8.339 | 71.55 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.00625 | BAJA | 0.03 | 0.50187 | 0.49812 | 0.0302 | 0.0002 | MUY BAJA
2026-05-14 08:00 | 20 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 36 | 7.88 | LIMS | 6.96 | 12.98 | 3.9 | 0.133 | 1.2 | 0.136 | 26.99 | API 570 / UT | 1.24 | 8.338 | 86.88 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.003125 | BAJA | 0.03 | 0.50094 | 0.49906 | 0.0301 | 0.0001 | MUY BAJA
2026-05-21 08:00 | 21 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 40.9 | 7.94 | LIMS | 6.92 | 15.08 | 2.92 | 0.118 | 0.2 | 0.094 | 27.53 | API 570 / UT | 0.77 | 8.338 | 139.41 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.003125 | BAJA | 0.03 | 0.50094 | 0.49906 | 0.0301 | 0.0001 | MUY BAJA
2026-05-28 08:00 | 22 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 37.4 | 8.03 | LIMS | 6.92 | 11.37 | 4.67 | 0.135 | 1.53 | 0.116 | 27.36 | API 570 / UT | 0.89 | 8.337 | 120.94 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.003125 | BAJA | 0.03 | 0.50094 | 0.49906 | 0.0301 | 0.0001 | MUY BAJA
2026-06-04 08:00 | 23 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 42.2 | 7.8 | LIMS | 6.77 | 8.52 | 3.52 | 0.084 | 1.99 | 0.076 | 27.24 | API 570 / UT | 0.71 | 8.336 | 151.82 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.003125 | BAJA | 0.03 | 0.50094 | 0.49906 | 0.0301 | 0.0001 | MUY BAJA
2026-06-11 08:00 | 24 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 39.4 | 7.92 | LIMS | 6.83 | 18.64 | 2.31 | 0.102 | 3.49 | 0.126 | 27.16 | API 570 / UT | 1.07 | 8.336 | 100.48 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.047275 | BAJA | 0.03 | 0.51418 | 0.48582 | 0.0317 | 0.0017 | MUY BAJA
2026-06-18 08:00 | 25 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 41 | 7.99 | LIMS | 6.9 | 16.15 | 2.12 | 0.118 | 2.46 | 0.137 | 28.1 | API 570 / UT | 1.37 | 8.335 | 78.55 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.0316 | BAJA | 0.03 | 0.50948 | 0.49052 | 0.0311 | 0.0011 | MUY BAJA
2026-06-25 08:00 | 26 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 45.9 | 7.86 | LIMS | 6.88 | 17.75 | 4.29 | 0.118 | 0.73 | 0.108 | 27.95 | API 570 / UT | 1.4 | 8.334 | 77.11 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.00625 | BAJA | 0.03 | 0.50187 | 0.49812 | 0.0302 | 0.0002 | MUY BAJA
2026-07-02 08:00 | 27 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 39.7 | 7.73 | LIMS | 6.92 | 19.33 | 3.82 | 0.115 | 0.35 | 0.087 | 29.71 | API 570 / UT | 0.6 | 8.333 | 178.77 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.00625 | BAJA | 0.03 | 0.50187 | 0.49812 | 0.0302 | 0.0002 | MUY BAJA
2026-07-09 08:00 | 28 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 40.4 | 8.15 | LIMS | 6.89 | 22.97 | 3.04 | 0.146 | 1.79 | 0.155 | 29.33 | API 570 / UT | 1.54 | 8.333 | 69.9 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.00625 | BAJA | 0.03 | 0.50187 | 0.49812 | 0.0302 | 0.0002 | MUY BAJA
2026-07-16 08:00 | 29 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 43.8 | 8.47 | LIMS | 6.83 | 16.99 | 3.84 | 0.135 | 0.71 | 0.144 | 31.32 | API 570 / UT | 2.09 | 8.332 | 51.55 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.00625 | BAJA | 0.03 | 0.50187 | 0.49812 | 0.0302 | 0.0002 | MUY BAJA
2026-07-23 08:00 | 30 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 48.5 | 8.17 | LIMS | 6.93 | 19.79 | 3.27 | 0.126 | 1.73 | 0.087 | 29.86 | API 570 / UT | 1.3 | 8.331 | 82.41 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.00625 | BAJA | 0.03 | 0.50187 | 0.49812 | 0.0302 | 0.0002 | MUY BAJA
2026-07-30 08:00 | 31 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 48.6 | 7.94 | LIMS | 6.81 | 23.68 | 3.78 | 0.126 | 3.72 | 0.177 | 31.1 | API 570 / UT | 1.1 | 8.331 | 98.09 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.055575 | BAJA | 0.03 | 0.51667 | 0.48333 | 0.032 | 0.002 | MUY BAJA
2026-08-06 08:00 | 32 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 44 | 8.41 | LIMS | 6.78 | 13.67 | 2.32 | 0.137 | 3.17 | 0.067 | 29.83 | API 570 / UT | 1.19 | 8.33 | 90.53 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.0507 | BAJA | 0.03 | 0.51521 | 0.48479 | 0.0318 | 0.0018 | MUY BAJA
2026-08-13 08:00 | 33 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 44.1 | 8.33 | LIMS | 6.85 | 21.37 | 5.56 | 0.098 | 0.51 | 0.168 | 27.65 | API 570 / UT | 1.44 | 8.329 | 74.65 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.00625 | BAJA | 0.03 | 0.50187 | 0.49812 | 0.0302 | 0.0002 | MUY BAJA
2026-08-20 08:00 | 34 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 42.8 | 8.27 | LIMS | 6.96 | 16.83 | 3.64 | 0.128 | 0.8 | 0.109 | 26.19 | API 570 / UT | 1.68 | 8.329 | 64.03 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.00625 | BAJA | 0.03 | 0.50187 | 0.49812 | 0.0302 | 0.0002 | MUY BAJA
2026-08-27 08:00 | 35 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 50.3 | 7.9 | LIMS | 6.73 | 16.62 | 5 | 0.137 | 1.86 | 0.144 | 26.87 | API 570 / UT | 1.66 | 8.328 | 64.69 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.00625 | BAJA | 0.03 | 0.50187 | 0.49812 | 0.0302 | 0.0002 | MUY BAJA
2026-09-03 08:00 | 36 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 44.5 | 8.12 | LIMS | 6.88 | 15.51 | 3.05 | 0.138 | 2.96 | 0.055 | 27.52 | API 570 / UT | 1.84 | 8.327 | 58.4 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.038475 | BAJA | 0.03 | 0.51154 | 0.48846 | 0.0314 | 0.0014 | MUY BAJA
2026-09-10 08:00 | 37 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 43.8 | 8.33 | LIMS | 6.78 | 12.41 | 4.16 | 0.114 | 1.62 | 0.101 | 26.87 | API 570 / UT | 1.4 | 8.326 | 76.63 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.009375 | BAJA | 0.03 | 0.50281 | 0.49719 | 0.0303 | 0.0003 | MUY BAJA
2026-09-17 08:00 | 38 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 41.7 | 8.06 | LIMS | 6.84 | 15.59 | 2.26 | 0.118 | 0.3 | 0.122 | 27.86 | API 570 / UT | 1.69 | 8.326 | 63.37 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.009375 | BAJA | 0.03 | 0.50281 | 0.49719 | 0.0303 | 0.0003 | MUY BAJA
2026-09-24 08:00 | 39 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 39.6 | 8.37 | LIMS | 6.85 | 21.88 | 5.04 | 0.122 | 2.14 | 0.024 | 29.77 | API 570 / UT | 1.2 | 8.325 | 89.08 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.020025 | BAJA | 0.03 | 0.50601 | 0.49399 | 0.0307 | 0.0007 | MUY BAJA
2026-10-01 08:00 | 40 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 40.2 | 8.03 | LIMS | 6.86 | 16.69 | 4.78 | 0.135 | 2.74 | 0.135 | 29.67 | API 570 / UT | 1.87 | 8.324 | 57.47 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.041025 | BAJA | 0.03 | 0.51231 | 0.48769 | 0.0315 | 0.0015 | MUY BAJA
2026-10-08 08:00 | 41 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 42 | 7.77 | LIMS | 6.94 | 19.65 | 5.87 | 0.131 | 2.01 | 0.18 | 31.14 | API 570 / UT | 0.76 | 8.323 | 141.44 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.035225 | BAJA | 0.03 | 0.51057 | 0.48943 | 0.0313 | 0.0013 | MUY BAJA
2026-10-15 08:00 | 42 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 39.1 | 7.74 | LIMS | 6.94 | 13.75 | 3.93 | 0.125 | 3.79 | 0.127 | 29.73 | API 570 / UT | 1.79 | 8.323 | 59.94 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.0859 | BAJA | 0.03 | 0.52577 | 0.47423 | 0.0332 | 0.0032 | MUY BAJA
2026-10-22 08:00 | 43 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 39.4 | 7.75 | LIMS | 6.85 | 16.87 | 4.85 | 0.125 | 3.35 | 0.098 | 29.85 | API 570 / UT | 1.71 | 8.322 | 62.67 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.079125 | BAJA | 0.03 | 0.52374 | 0.47626 | 0.0329 | 0.0029 | MUY BAJA
2026-10-29 08:00 | 44 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 37.1 | 7.88 | LIMS | 6.73 | 16.38 | 3.5 | 0.117 | 2.59 | 0.137 | 29.83 | API 570 / UT | 2.24 | 8.321 | 47.76 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.062025 | BAJA | 0.03 | 0.51861 | 0.48139 | 0.0322 | 0.0022 | MUY BAJA
2026-11-05 08:00 | 45 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 38.3 | 7.53 | LIMS | 6.97 | 18.11 | 5.48 | 0.108 | 1.63 | 0.085 | 29.66 | API 570 / UT | 2.22 | 8.321 | 48.2 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.01875 | BAJA | 0.03 | 0.50562 | 0.49438 | 0.0307 | 0.0007 | MUY BAJA
2026-11-12 08:00 | 46 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 35.3 | 7.9 | LIMS | 6.82 | 16.86 | 4.46 | 0.133 | 3.16 | 0.092 | 27.48 | API 570 / UT | 1.32 | 8.32 | 81.2 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.055475 | BAJA | 0.03 | 0.51664 | 0.48336 | 0.032 | 0.002 | MUY BAJA
2026-11-19 08:00 | 47 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 38.6 | 7.47 | LIMS | 6.73 | 12.5 | 4.34 | 0.119 | 0.21 | 0.166 | 28.35 | API 570 / UT | 1.52 | 8.319 | 70.53 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.01875 | BAJA | 0.03 | 0.50562 | 0.49438 | 0.0307 | 0.0007 | MUY BAJA
2026-11-26 08:00 | 48 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 38.1 | 7.92 | LIMS | 6.86 | 14.31 | 3.96 | 0.112 | 3.3 | 0.137 | 27.8 | API 570 / UT | 1.46 | 8.318 | 73.28 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.0555 | BAJA | 0.03 | 0.51665 | 0.48335 | 0.032 | 0.002 | MUY BAJA
2026-12-03 08:00 | 49 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 36.2 | 7.88 | LIMS | 6.9 | 15.52 | 5.3 | 0.13 | 0.2 | 0.161 | 27.36 | API 570 / UT | 2.38 | 8.317 | 45 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.015625 | BAJA | 0.03 | 0.50469 | 0.49531 | 0.0306 | 0.0006 | MUY BAJA
2026-12-10 08:00 | 50 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 39.4 | 7.66 | LIMS | 6.95 | 16.37 | 5.17 | 0.111 | 3.61 | 0.164 | 27.83 | API 570 / UT | 1.31 | 8.317 | 81.42 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.05935 | BAJA | 0.03 | 0.5178 | 0.48219 | 0.0321 | 0.0021 | MUY BAJA
2026-12-17 08:00 | 51 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 42 | 8.02 | LIMS | 6.81 | 21.06 | 5.15 | 0.141 | 2.96 | 0.105 | 27.24 | API 570 / UT | 1.44 | 8.316 | 74.36 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.052225 | BAJA | 0.03 | 0.51567 | 0.48433 | 0.0319 | 0.0019 | MUY BAJA
2026-12-24 08:00 | 52 | T-07 | Gasolina | DCS/PI | 43.2 | 8.2 | LIMS | 6.88 | 14.2 | 4.25 | 0.129 | 2.4 | 0.16 | 29.35 | API 570 / UT | 1.73 | 8.315 | 61.63 | 2026-04-25 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.047125 | BAJA | 0.03 | 0.51414 | 0.48586 | 0.0317 | 0.0017 | MUY BAJA
2026-01-01 08:00 | 1 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 179 | 4.26 | LIMS | 6.02 | 26.34 | 8.25 | 0.26 | 3.6 | 0.18 | 27.51 | API 570 / UT | 3.24 | 6.6 | 18.23 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.1046 | BAJA | 0.1 | 0.53138 | 0.46862 | 0.1119 | 0.0119 | MEDIA
2026-01-08 08:00 | 2 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 182 | 4.42 | LIMS | 5.99 | 30.19 | 8.19 | 0.238 | 3.09 | 0.222 | 26.88 | API 570 / UT | 2.99 | 6.599 | 19.74 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0.013793 | 0 | 0 | 0 | 0.056379 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.11787 | BAJA | 0.1 | 0.53536 | 0.46464 | 0.1135 | 0.0135 | MEDIA
2026-01-15 08:00 | 3 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 175.9 | 4.51 | LIMS | 6.07 | 34 | 7.73 | 0.234 | 0.86 | 0.237 | 26.9 | API 570 / UT | 2.72 | 6.597 | 21.68 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.16667 | 0.041667 | BAJA | 0.1 | 0.5125 | 0.4875 | 0.1046 | 0.0046 | MEDIA
2026-01-22 08:00 | 4 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 183.2 | 4.52 | LIMS | 6.13 | 31.7 | 8.01 | 0.207 | 5.02 | 0.222 | 27.47 | API 570 / UT | 2.9 | 6.596 | 20.31 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.022069 | 0 | 0 | 0 | 0.10221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0.175 | 0.10474 | BAJA | 0.1 | 0.53142 | 0.46858 | 0.1119 | 0.0119 | MEDIA
2026-01-29 08:00 | 5 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 178.2 | 4.28 | LIMS | 6.07 | 39.03 | 6.3 | 0.243 | 3.01 | 0.19 | 26.3 | API 570 / UT | 3.12 | 6.594 | 18.84 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.075 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.18 | 0.092025 | BAJA | 0.1 | 0.52761 | 0.47239 | 0.1104 | 0.0104 | MEDIA
2026-02-05 08:00 | 6 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 181.8 | 4.3 | LIMS | 6.15 | 34.02 | 8.4 | 0.259 | 4.41 | 0.214 | 26.2 | API 570 / UT | 2.78 | 6.593 | 21.18 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.012414 | 0 | 0 | 0 | 0.10124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0.5 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.18333 | 0.12139 | BAJA | 0.1 | 0.53642 | 0.46358 | 0.1139 | 0.0139 | MEDIA
2026-02-12 08:00 | 7 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 179.6 | 4.68 | LIMS | 6.17 | 31.08 | 7.96 | 0.22 | 4.64 | 0.325 | 25.33 | API 570 / UT | 2.46 | 6.592 | 23.88 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0.85714 | 0 | 0.42857 | 0 | 0.28571 | 0 | 0.17143 | 0.11786 | BAJA | 0.1 | 0.53536 | 0.46464 | 0.1135 | 0.0135 | MEDIA
2026-02-19 08:00 | 8 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 183.4 | 4.55 | LIMS | 6.18 | 32.66 | 8.4 | 0.23 | 5.16 | 0.267 | 23.49 | API 570 / UT | 2.98 | 6.59 | 19.71 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.023448 | 0 | 0 | 0 | 0.10234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0.175 | 0.12731 | BAJA | 0.1 | 0.53819 | 0.46181 | 0.1146 | 0.0146 | MEDIA
2026-02-26 08:00 | 9 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 185.4 | 4.5 | LIMS | 6.04 | 35.39 | 8.74 | 0.232 | 3.77 | 0.217 | 24.67 | API 570 / UT | 2.6 | 6.589 | 22.58 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0.037241 | 0 | 0 | 0 | 0.092224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0.625 | 0 | 0.125 | 0 | 0.175 | 0.13025 | BAJA | 0.1 | 0.53908 | 0.46092 | 0.115 | 0.015 | MEDIA
2026-03-05 08:00 | 10 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 178.4 | 4.71 | LIMS | 6.17 | 34.79 | 7.3 | 0.232 | 5.9 | 0.287 | 23.08 | API 570 / UT | 3.4 | 6.588 | 17.25 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0.11333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1625 | 0.12912 | BAJA | 0.1 | 0.53874 | 0.46126 | 0.1149 | 0.0149 | MEDIA
2026-03-12 08:00 | 11 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 183.7 | 4.48 | LIMS | 6.17 | 31.74 | 10.36 | 0.248 | 1.37 | 0.261 | 23.41 | API 570 / UT | 2.87 | 6.586 | 20.42 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025517 | 0 | 0 | 0 | 0.0025517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0.625 | 0 | 0.25 | 0 | 0.175 | 0.052398 | BAJA | 0.1 | 0.51572 | 0.48428 | 0.1058 | 0.0058 | MEDIA
2026-03-19 08:00 | 12 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 177.8 | 4.17 | LIMS | 6.06 | 35.17 | 7.51 | 0.256 | 3.51 | 0.247 | 23.23 | API 570 / UT | 3.96 | 6.585 | 14.74 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0.5 | 0 | 0.375 | 0 | 0.175 | 0.10712 | BAJA | 0.1 | 0.53214 | 0.46786 | 0.1122 | 0.0122 | MEDIA
2026-03-26 08:00 | 13 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 175.9 | 4.31 | LIMS | 6.07 | 28.97 | 8.78 | 0.245 | 5.86 | 0.275 | 25.15 | API 570 / UT | 2.33 | 6.583 | 25.06 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1625 | 0.10063 | BAJA | 0.1 | 0.53019 | 0.46981 | 0.1114 | 0.0114 | MEDIA
2026-04-02 08:00 | 14 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 174.5 | 4.14 | LIMS | 6.15 | 25.64 | 8.24 | 0.255 | 3.26 | 0.289 | 26.21 | API 570 / UT | 2.66 | 6.582 | 21.94 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0.375 | 0 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0.08835 | BAJA | 0.1 | 0.52651 | 0.47349 | 0.11 | 0.01 | MEDIA
2026-04-09 08:00 | 15 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 174.3 | 4.3 | LIMS | 6.08 | 29.06 | 7.22 | 0.251 | 4.01 | 0.241 | 25.94 | API 570 / UT | 2.64 | 6.58 | 22.04 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0.375 | 0 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0.1125 | BAJA | 0.1 | 0.53375 | 0.46625 | 0.1128 | 0.0128 | MEDIA
2026-04-16 08:00 | 16 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 176.8 | 4.12 | LIMS | 5.99 | 30.93 | 8.56 | 0.243 | 3.77 | 0.253 | 27.66 | API 570 / UT | 3.63 | 6.579 | 16.03 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0.25 | 0 | 0.375 | 0 | 0.1625 | 0.13512 | BAJA | 0.1 | 0.54054 | 0.45946 | 0.1156 | 0.0156 | MEDIA
2026-04-23 08:00 | 17 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 173.4 | 4.1 | LIMS | 6.06 | 30.31 | 7.93 | 0.249 | 3.28 | 0.253 | 27.26 | API 570 / UT | 3.07 | 6.578 | 18.97 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.023333 | 0 | 0.066333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.15 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0.125 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1625 | 0.11547 | BAJA | 0.1 | 0.53464 | 0.46536 | 0.1132 | 0.0132 | MEDIA
2026-04-30 08:00 | 18 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 173.9 | 4.26 | LIMS | 6.25 | 25.3 | 9.13 | 0.244 | 4.91 | 0.263 | 26.37 | API 570 / UT | 2.42 | 6.576 | 23.97 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0.125 | 0 | 0.375 | 0 | 0.15 | 0.1125 | BAJA | 0.1 | 0.53375 | 0.46625 | 0.1128 | 0.0128 | MEDIA
2026-05-07 08:00 | 19 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 174.4 | 4.11 | LIMS | 6.09 | 32.05 | 7.41 | 0.263 | 4.42 | 0.174 | 25.63 | API 570 / UT | 2.97 | 6.575 | 19.55 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0.15 | 0.1125 | BAJA | 0.1 | 0.53375 | 0.46625 | 0.1128 | 0.0128 | MEDIA
2026-05-14 08:00 | 20 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 173.9 | 3.7 | LIMS | 6.11 | 24.6 | 7.48 | 0.254 | 3.91 | 0.252 | 24.75 | API 570 / UT | 2.91 | 6.573 | 19.93 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1375 | 0.10735 | BAJA | 0.1 | 0.53221 | 0.4678 | 0.1122 | 0.0122 | MEDIA
2026-05-21 08:00 | 21 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 175.1 | 4 | LIMS | 6.11 | 33.22 | 7.1 | 0.253 | 1.94 | 0.265 | 23.72 | API 570 / UT | 2.78 | 6.572 | 20.83 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.125 | 0.03125 | BAJA | 0.1 | 0.50938 | 0.49062 | 0.1034 | 0.0034 | MEDIA
2026-05-28 08:00 | 22 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 175.2 | 4.04 | LIMS | 6.1 | 28.55 | 8.03 | 0.232 | 4.06 | 0.193 | 24.48 | API 570 / UT | 3.9 | 6.57 | 14.86 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0.1375 | 0.10787 | BAJA | 0.1 | 0.53236 | 0.46764 | 0.1123 | 0.0123 | MEDIA
2026-06-04 08:00 | 23 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 174.5 | 3.83 | LIMS | 6.19 | 28.59 | 8.62 | 0.228 | 4.51 | 0.231 | 22.22 | API 570 / UT | 3.15 | 6.569 | 18.37 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.15 | 0.11475 | BAJA | 0.1 | 0.53443 | 0.46558 | 0.1131 | 0.0131 | MEDIA
2026-06-11 08:00 | 24 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 172.2 | 3.75 | LIMS | 6.05 | 27.45 | 7.75 | 0.228 | 4.28 | 0.203 | 23.35 | API 570 / UT | 2.98 | 6.568 | 19.41 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0.125 | 0.09875 | BAJA | 0.1 | 0.52963 | 0.47037 | 0.1112 | 0.0112 | MEDIA
2026-06-18 08:00 | 25 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 173.6 | 4.21 | LIMS | 6.04 | 34.81 | 8.65 | 0.252 | 5.86 | 0.277 | 24.79 | API 570 / UT | 2.79 | 6.566 | 20.69 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1125 | 0.10312 | BAJA | 0.1 | 0.53094 | 0.46906 | 0.1117 | 0.0117 | MEDIA
2026-06-25 08:00 | 26 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 177.5 | 4.36 | LIMS | 6.06 | 36.42 | 8.01 | 0.219 | 3.51 | 0.237 | 24.85 | API 570 / UT | 2.7 | 6.565 | 21.32 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1125 | 0.0921 | BAJA | 0.1 | 0.52763 | 0.47237 | 0.1104 | 0.0104 | MEDIA
2026-07-02 08:00 | 27 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 177.1 | 4.41 | LIMS | 5.95 | 29.85 | 8.76 | 0.257 | 2.13 | 0.216 | 26.71 | API 570 / UT | 3.05 | 6.563 | 18.92 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0.010667 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0.1375 | 0.084175 | BAJA | 0.1 | 0.52525 | 0.47475 | 0.1095 | 0.0095 | MEDIA
2026-07-09 08:00 | 28 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 178.2 | 4.63 | LIMS | 6.11 | 30.49 | 7.58 | 0.222 | 3.14 | 0.254 | 25.29 | API 570 / UT | 3.64 | 6.562 | 15.79 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.21333 | 0 | 0.078333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.15 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.15 | 0.11775 | BAJA | 0.1 | 0.53533 | 0.46468 | 0.1135 | 0.0135 | MEDIA
2026-07-16 08:00 | 29 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 181.1 | 4.5 | LIMS | 5.96 | 35.05 | 9.51 | 0.223 | 3.78 | 0.228 | 26.36 | API 570 / UT | 2.46 | 6.56 | 23.32 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0.0075862 | 0 | 0 | 0 | 0.091759 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1875 | 0.13317 | BAJA | 0.1 | 0.53995 | 0.46005 | 0.1154 | 0.0154 | MEDIA
2026-07-23 08:00 | 30 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 181.4 | 4.52 | LIMS | 6.07 | 31.72 | 8.45 | 0.275 | 5.13 | 0.234 | 26.7 | API 570 / UT | 3.06 | 6.559 | 18.77 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0096552 | 0 | 0.02 | 0 | 0.10297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0.175 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.14883 | BAJA | 0.1 | 0.54465 | 0.45535 | 0.1173 | 0.0173 | MEDIA
2026-07-30 08:00 | 31 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 179.5 | 4.62 | LIMS | 5.89 | 34.23 | 8.06 | 0.241 | 2.91 | 0.207 | 25.23 | API 570 / UT | 3.04 | 6.557 | 18.9 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0.013333 | 0 | 0.052333 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.175 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2125 | 0.12918 | BAJA | 0.1 | 0.53875 | 0.46125 | 0.1149 | 0.0149 | MEDIA
2026-08-06 08:00 | 32 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 182.1 | 4.35 | LIMS | 6.02 | 37.78 | 8.88 | 0.229 | 3.64 | 0.238 | 25.73 | API 570 / UT | 2.73 | 6.556 | 20.97 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0.014483 | 0 | 0 | 0 | 0.083448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 0 | 0.5 | 0 | 0.225 | 0.1313 | BAJA | 0.1 | 0.53939 | 0.46061 | 0.1151 | 0.0151 | MEDIA
2026-08-13 08:00 | 33 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 185.7 | 4.83 | LIMS | 6.1 | 31.2 | 7.45 | 0.226 | 3.52 | 0.213 | 23.87 | API 570 / UT | 3.06 | 6.554 | 18.69 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0.03931 | 0 | 0.02 | 0 | 0.081931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0.175 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.625 | 0 | 0.25 | 0.15187 | BAJA | 0.1 | 0.54556 | 0.45444 | 0.1177 | 0.0177 | MEDIA
2026-08-20 08:00 | 34 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 183.2 | 4.75 | LIMS | 6.05 | 31.36 | 7.2 | 0.259 | 4.65 | 0.296 | 23.83 | API 570 / UT | 3.46 | 6.553 | 16.52 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.022069 | 0 | 0.15333 | 0 | 0.11754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0 | 0.5 | 0 | 0.225 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0 | 0.75 | 0 | 0.275 | 0.18914 | BAJA | 0.1 | 0.55674 | 0.44326 | 0.1225 | 0.0225 | MEDIA
2026-08-27 08:00 | 35 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 179.8 | 4.43 | LIMS | 5.97 | 31.06 | 8.32 | 0.241 | 2.65 | 0.29 | 23.14 | API 570 / UT | 2.82 | 6.551 | 20.28 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0 | 0.625 | 0 | 0.2625 | 0.11843 | BAJA | 0.1 | 0.53553 | 0.46447 | 0.1136 | 0.0136 | MEDIA
2026-09-03 08:00 | 36 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 180 | 4.11 | LIMS | 5.97 | 30.78 | 8.91 | 0.224 | 3.93 | 0.279 | 22.26 | API 570 / UT | 3.37 | 6.55 | 16.93 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 0.12333 | 0 | 0.11033 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.175 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0 | 0.625 | 0 | 0.275 | 0.1709 | BAJA | 0.1 | 0.55127 | 0.44873 | 0.1201 | 0.0201 | MEDIA
2026-09-10 08:00 | 37 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 178.5 | 4.1 | LIMS | 6.05 | 27.2 | 8.26 | 0.224 | 3.33 | 0.255 | 21.93 | API 570 / UT | 3.31 | 6.548 | 17.24 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0.10333 | 0 | 0.076833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.15 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.75 | 0 | 0.2625 | 0.1452 | BAJA | 0.1 | 0.54356 | 0.45644 | 0.1169 | 0.0169 | MEDIA
2026-09-17 08:00 | 38 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 178.5 | 4.16 | LIMS | 6.12 | 30.22 | 8.63 | 0.252 | 4.81 | 0.261 | 23.84 | API 570 / UT | 3.28 | 6.547 | 17.39 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.093333 | 0 | 0.10933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.175 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 0 | 0.75 | 0 | 0.25 | 0.1642 | BAJA | 0.1 | 0.54926 | 0.45074 | 0.1193 | 0.0193 | MEDIA
2026-09-24 08:00 | 39 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 176.6 | 4.25 | LIMS | 6.1 | 29.77 | 8.6 | 0.229 | 3.7 | 0.178 | 25.68 | API 570 / UT | 3.65 | 6.545 | 15.6 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0.10667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 0 | 0.75 | 0 | 0.2375 | 0.16737 | BAJA | 0.1 | 0.55021 | 0.44979 | 0.1197 | 0.0197 | MEDIA
2026-10-01 08:00 | 40 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 174.4 | 4.03 | LIMS | 6.02 | 31.7 | 7.52 | 0.246 | 2.89 | 0.203 | 25.63 | API 570 / UT | 3.55 | 6.544 | 16 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0.062833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0.875 | 0 | 0.2375 | 0.14765 | BAJA | 0.1 | 0.54429 | 0.45571 | 0.1172 | 0.0172 | MEDIA
2026-10-08 08:00 | 41 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 173.1 | 3.9 | LIMS | 5.99 | 33.1 | 7.85 | 0.238 | 6.13 | 0.206 | 24.86 | API 570 / UT | 2.28 | 6.542 | 24.88 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1005 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 0.75 | 0 | 0.225 | 0.13897 | BAJA | 0.1 | 0.54169 | 0.45831 | 0.1161 | 0.0161 | MEDIA
2026-10-15 08:00 | 42 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 174.7 | 3.82 | LIMS | 6 | 30.62 | 7.85 | 0.215 | 5.62 | 0.276 | 27.21 | API 570 / UT | 3.59 | 6.541 | 15.82 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19667 | 0 | 0.11967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.125 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.2125 | 0.14447 | BAJA | 0.1 | 0.54334 | 0.45666 | 0.1168 | 0.0168 | MEDIA
2026-10-22 08:00 | 43 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 174.9 | 4.01 | LIMS | 6.14 | 31.04 | 9.77 | 0.238 | 4.68 | 0.203 | 26.22 | API 570 / UT | 2.57 | 6.539 | 22.07 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.2 | 0.125 | BAJA | 0.1 | 0.5375 | 0.4625 | 0.1144 | 0.0144 | MEDIA
2026-10-29 08:00 | 44 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 173.2 | 3.78 | LIMS | 5.96 | 32.87 | 7.56 | 0.24 | 3.58 | 0.277 | 25.39 | API 570 / UT | 2.96 | 6.538 | 19.1 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.1875 | 0.12083 | BAJA | 0.1 | 0.53625 | 0.46375 | 0.1139 | 0.0139 | MEDIA
2026-11-05 08:00 | 45 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 173.4 | 3.91 | LIMS | 5.89 | 24.07 | 7.42 | 0.234 | 3.74 | 0.287 | 25.45 | API 570 / UT | 3.13 | 6.536 | 18.06 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0.043333 | 0 | 0.096833 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.175 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.2 | 0.14608 | BAJA | 0.1 | 0.54382 | 0.45618 | 0.117 | 0.017 | MEDIA
2026-11-12 08:00 | 46 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 175 | 3.71 | LIMS | 6.16 | 25.51 | 7.87 | 0.254 | 5.73 | 0.277 | 25.93 | API 570 / UT | 2.86 | 6.535 | 19.73 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1875 | 0.12187 | BAJA | 0.1 | 0.53656 | 0.46344 | 0.114 | 0.014 | MEDIA
2026-11-19 08:00 | 47 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 175.4 | 4.03 | LIMS | 5.93 | 31.43 | 6.83 | 0.249 | 5.54 | 0.272 | 23.91 | API 570 / UT | 3.86 | 6.533 | 14.6 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | ALTA | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28667 | 0 | 0.13217 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.15448 | BAJA | 0.1 | 0.54634 | 0.45366 | 0.118 | 0.018 | MEDIA
2026-11-26 08:00 | 48 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 177.8 | 3.89 | LIMS | 6.09 | 30.7 | 9.23 | 0.237 | 6.06 | 0.24 | 23.84 | API 570 / UT | 2.8 | 6.531 | 20.16 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0.1875 | 0.12187 | BAJA | 0.1 | 0.53656 | 0.46344 | 0.114 | 0.014 | MEDIA
2026-12-03 08:00 | 49 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 177.1 | 4.03 | LIMS | 6.04 | 35.9 | 9.73 | 0.284 | 7.1 | 0.182 | 23.54 | API 570 / UT | 2.77 | 6.53 | 20.35 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0.175 | 0.11875 | BAJA | 0.1 | 0.53563 | 0.46437 | 0.1136 | 0.0136 | MEDIA
2026-12-10 08:00 | 50 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 173.8 | 4.24 | LIMS | 6.12 | 29.46 | 10.01 | 0.242 | 4.25 | 0.202 | 22.67 | API 570 / UT | 3.22 | 6.528 | 17.44 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.073333 | 0 | 0.10733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.125 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0.175 | 0.12955 | BAJA | 0.1 | 0.53887 | 0.46114 | 0.1149 | 0.0149 | MEDIA
2026-12-17 08:00 | 51 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 178.1 | 4.03 | LIMS | 6.05 | 29.18 | 9.32 | 0.25 | 3.07 | 0.246 | 23.5 | API 570 / UT | 2.63 | 6.527 | 21.37 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0.175 | 0.097825 | BAJA | 0.1 | 0.52935 | 0.47065 | 0.1111 | 0.0111 | MEDIA
2026-12-24 08:00 | 52 | T-08 | Asfalto caliente | DCS/PI | 178.8 | 4.35 | LIMS | 6 | 30.55 | 9.28 | 0.267 | 3.8 | 0.28 | 24.57 | API 570 / UT | 3.65 | 6.525 | 15.39 | 2026-02-12 | SAP PM / CMMS | 0 | Sin OT | 0 | 0 | Alta | OK | SINTÉTICO_ACADÉMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0.11167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.125 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.175 | 0.1315 | BAJA | 0.1 | 0.53945 | 0.46055 | 0.1152 | 0.0152 | MEDIA